CIRCULAR No. 014

DE: 			EDUARDO ALVARDO SANTANDER

Alcalde de pasto

PARA:	Funcionarios del Nivel  Central y Descentralizado

FECHA: 		27 de septiembre de 2011

ASUNTO:		Lineamiento del Proceso de Empalme.

Teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en a Ley 951 de 2005 y la Ley 594 de 2000, en especial lo estipulado en los artículos 1º y 15º, para los Servidores Públicos y la Administración Municipal me permito dar a conocer las orientaciones necesarias con el propósito de formalizar el proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante buscando la transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo de los asuntos públicos.

La Ley 951 de 2005, estableció la obligación para que los Servidores Públicos en el orden Nacional, Departamental y Municipal en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del estado al separarse de sus cargos, al finalizar la administración o al ser ratificados en el mismo al término del periodo, según el caso, presenten un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para ejercer sus funciones. El legislador denominó este informe: Acta de Informe de Gestión.

Para nuestro caso, es responsabilidad del Alcalde presentar un informe consolidado de la gestión realizada en el cuatrienio, en cuyo propósito se debe consolidar toda la información tanto de las dependencias del nivel central como descentralizado y los funcionarios salientes de cada dependencia deberán presentar el informe específico de la respectiva dependencia a quien los vaya a remplazar, el cual debe guardar consistencia con el informe consolidado.

Es importante tener en cuenta que aquella información de carácter permanente relacionada con aspectos financieros y administrativos de continuo manejo al interior de las dependencias sea de responsabilidad directa de funcionarios de planta, de la estructura de la respectiva dependencia  para poder garantizar la continuidad de los procesos, sobre todo de los que presentan prioridad en los primero días del año.

A continuación relaciono por medio de una guía, instrucciones necesarias para la elaboración de las Actas de Informe de Gestión, así como algunas recomendaciones para la elaboración de las mismas y el cronograma que se ha establecido para adelantar el proceso:

GUIA PARA LA ELABORACION DE LAS ACTAS DE INFORME DE GESTION:

EN QUE CONSISTE EL EMPALME DE LA GESTION MUNICIPAL:

Es el proceso de transferencia de la administración, entre el equipo de Gobierno saliente y el entrante, este debe ser un proceso formal, es de obligatorio cumplimiento y es de interés público.

Esta transferencia comprende tanto la entrega material de los elementos necesarios para la gestión local, como el suministro de toda la información requerida para orientar dicha gestión a la atención de los asuntos prioritarios para el municipio.

OBJETIVOS DEL EMPALME:

- Entregar información relacionada con la administración de los recursos

- Establecer el estado en que se encuentra el Municipio en sus diferentes dimensiones.

- Realizar  un balance entre las demandas y las necesidades encontradas al inicio de la administración saliente, los logros alcanzados y los retos por atender.

- entregar información relacionada con el cumplimiento del Plan de Desarrollo, principales avances y dificultades encontradas en la gestión.

NORMATIVIDAD APLICABLES:

La ley 152 de 1994, Artículo 39, numeral 2., Ley 594 de 2000,  la Ley 951 de 2005, Circular 11 de 2005, Resoluciones Orgánicas 5544 y 5674 de 2003 y 2005 respectivamente de la Contraloría General de la República.

RESPONSABLES DE PRESENTAR LAS ACTAS DE INFORME DE GESTION:

- Gobernadores y Alcaldes al culminar la gestión, respecto de la gestión adelantada con los diferentes recursos y en todos los sectores.

- Los Servidores Públicos en  calidad de titulares y representantes en todas las ramas del poder público.

- Los particulares que administren fondos o bienes del Estado.

- El Servidor Público de jerarquía inmediata inferior, en caso de incapacidad por enfermedad o ausencia justificada del Servidor Público saliente, previa autorización del jefe inmediato.

CUANDO SE PRESENTA EL INFORME DE GESTIÓN:

- Cuando se finaliza una administración.

- Cuando hay retiro del funcionario o es ratificado en el cargo

FECHAS PARA LA PRESENTACION DEL INFORME:

- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al separarse del cargo o al finalizar la administración.

- Cuando el Servidor entrante tome posesión, en caso que el funcionario saliente se separe de su cargo por causas distintas a la culminación del periodo respectivo.

A QUIEN SE PRESENTA EL ACTA DE INFORME DE GESTION:

-   Al Alcalde electo o al funcionario entrante.

-  Al funcionario que designe el superior jerárquico, en caso de no existir aún nombramiento.

-   Al superior jerárquico y el órgano de Control Interno, en caso que el funcionario saliente sea ratificado.

-   A la Contraloría Municipal y Contraloría General de la República, para nuestro caso en la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República cuando se trate del informe final de la administración.

RESPONSABILIDAD DE QUIEN RECIBE EL INFORME:

- El funcionario entrante que recibe el informe debe determinar la existencia o no de irregularidades mediante la revisión y verificación física del informe que se hará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y recepción del documento.

- En caso de detectar irregularidades, debe informar al órgano de control correspondiente sobre estas.

- En este periodo de tiempo el servidor público saliente podrá ser requerido para que realice aclaraciones y proporcione la información que se solicite.

COMPETENCIAS DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO:

- Acompañar, asesorar y asegurarse de que se cumpla con el deber de presentar el acta de informe de gestión.

- Requerir el funcionario que no cumpla oportunamente con esta obligación, según la información de los responsables.

- Informar a las entidades correspondientes sobre el incumplimiento para que se apliquen las sanciones pertinentes.

CONTENIDO DEL ACTA DE INFORME DE GESTION:

- Resumen de la Gestión: Situación particular de cada dependencia y de la  Alcaldía en general al inicio de la gestión, actividades emprendidas, resultados obtenidos, asuntos en proceso, y la situación que se presenta al terminar la gestión.

- Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros y humanos.

- Inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles a su cargo, determinando los correspondientes responsables.

- Detalle por cada una de las vigencias de los presupuestos, programas, estudios y proyectos.

- Obras públicas y proyectos en proceso.

- Ejecuciones presupuestales por vigencia.

- Contratación pública ejecutada y en ejecución, agrupada por objetos de contratación y vigencias fiscales.

- Reglamentos, Manuales de Organización de Procesos y Procedimientos en cumplimiento del Sistema de Desarrollo Administrativo y Fortalecimiento Institucional.

- Desarrollo y cumplimiento de programas.

Esta información debe ser presentada en  el formato único de Acta de Informe de Gestión contenido en la Resolución 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República, el cual se envía a los correos institucionales.

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL  EMPALME:

A continuación se propone una secuencia de actividades que se deben adelantar para la preparación y desarrollo de las actividades necesarias para realizar la entrega y recibo de la administración, entre el equipo de gobierno saliente y el equipo entrante:

- Consejo de Gobierno para definición y socialización de directrices:

Se desarrollará un Consejo de Gobierno con el propósito de socializar la manera como se propone desarrollar el proceso de empalme y definir responsables del mismo.

- Levantamiento de Información para Informe de Gestión:

El grupo coordinador del proceso, designado por el Señor Alcalde se encargará de adelantar la etapa de levantamiento de información para la consolidación del Acta de Informe de Empalme.

- Designación equipos de empalme:

El equipo de empalme se deberá conformar por comisiones de la administración saliente y entrante, dada la cantidad de información que se manejará es importante que existan coordinadores tanto de la parte salientes como de la entrante y que se maneje entre otras ayudas las listas de chequeo que permitan verificar la totalidad de información y verificar su correspondencia con los requerimientos de Ley y con las necesidades de la administración.

- Concertación agendas y sesiones:

Se acuerdan los propósitos del proceso que se adelantará y se realiza la programación de las sesiones previstas para la presentación de la información.

- Revisión de la información y desarrollo de la programación:

Con base en la información recopilada por parte de la administración  para realizar la entrega al Alcalde electo y su equipo de trabajo se comienza  adelantar la revisión de la información y se atienden las solicitudes de la nueva administración para adelantar adecuadamente el proceso.

Para dar cumplimiento a los requerimientos mínimos de información es necesario utilizar los formatos establecidos por las autoridades competentes.

Teniendo en cuenta que se han preparado anualmente los informes  de gestión para los diferentes entes de control, la elaboración del informe debe apoyarse y articularse con el contenido de esos informes.

Es importante que se realicen memorias de todas las sesiones de trabajo, en donde se incluye la relación de los participantes  por cada sesión de acuerdo a las comisiones constituidas, los temas cubiertos, las aclaraciones o complementaciones y las forma como éstas fueron atendidas.

- Consejo de Gobierno Ampliado:

Se realiza un Consejo de Gobierno ampliado con la participación de los miembros del equipo de la administración entrante y saliente, esto con el propósito de realizar  un análisis de los aspectos centrales y estratégicos del municipio y se realizan recomendaciones acerca de programas  estratégicos y proyectos que requieran continuidad, así como también se informa sobre logros y dificultades.

7. Entrega del acta de informe de gestión:

En los formatos establecidos por la Contraloría General de la República se elabora el Acta de Informe de Gestión, con sus respectivos anexos. De acuerdo a los términos establecidos en la Ley este documento debe ser radicado a más tardar el día 23 de enero de 2012.

- Revisión Acta de Informe:

De acuerdo a los términos establecidos en la normatividad la administración entrante dispone de 30 días hábiles para realizar la revisión del Acta.

- Cierre del Proceso:

Al término de las sesiones de empalme, una vez resueltas las aclaraciones e información complementaria, se da por terminado el proceso.

FORMATOS DEL PROCESO DE EMPALME

Con el propósito de desarrollar la Ley 951 de 2005, la Contraloría General de la República expidió la Resolución Orgánica 5674 de junio 24 de 2005, con el objeto de prescribir la metodología para la presentación, términos, responsables y evaluación del Acta de Informe de Gestión al finalizar una administración; las medidas que se deriven del mismo y las sanciones por su incumplimiento.

Como anexo a la Resolución en mención la Contraloría General de la República diseño el Formato Único de Acta de Informe de Gestión, el cual contempla 12 numerales y el que debe ser diligenciado en todos los procesos de empalme que se realice en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, Documento que se incorpora a esta circular.

EDUARDO ALVARDO SANTANDER

Alcalde de Pasto

Proyecto. Control Interno