## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Dirección de Juventud | Se realizaran cabildos juveniles articulados al proceso de presupuestacion participativa | Cabildos juveniles realizados | 1 | SGP - Recursos propios | Diana de los Ríos - Dirección de Juventud | 1 año
2 |  | Se capacitará a 2000 jóvenes para la conformación del Consejo Municipal de Juventud. | Jóvenes capacitados para la conformación del Consejo Municipal de Juventud | 0
3 |  | Se reactivará el Consejo Municipal de Juventud para que ejerza sus funciones. | Consejo Municipal de Juventud ejerciendo sus funciones | 1
4 |  | Se Implementará la Política pública de infancia, adolescencia y juventud con la aprobación del Concejo Municipal. | Política pública de infancia, adolescencia y juventud aprobada e implementada. | 1
5 |  | Se creará espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) | Espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación creados. | 2
6 |  | Se capacitará a 10.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en resiliencia y habilidades para la vida. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida. | 2500
7 |  | Se capacitará a 5.000 jóvenes multiplicadores en temas de prevención relacionado con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad. | Jóvenes capacitados en temas de prevención relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad, para multiplicarlo a niños, niñas adolescentes y jóvenes del Municipio de Pasto. | 1500
8 |  | Se realizaran acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas con la participación de 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. | 5000
9 |  | Se realizará prevención en la vinculación a grupos armados, pandillas y se capacitará en habilidades para la convivencia pacífica, con 5.000 jóvenes multiplicadores. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados para prevenir problemáticas sociales como el pandillismo y la violencia en las comunas y corregimientos del municipio de Pasto. | 1500
10 |  | Se sensibilizará y capacitará 5.000 habitantes de comunas y corregimientos para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Habitantes que participan en procesos de sensibilización y capacitación para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 1500
11 |  | Se realizarán 32 encuentros de intercambio cultural en todas las comunas y corregimientos con la participación de las tribus urbanas, jóvenes artesanos, jóvenes empresarios, jóvenes que practican deportes extremos, grupos de teatro juvenil, grupos de danzas juveniles y en general jóvenes con diferentes habilidades y talentos. | Jóvenes participando en encuentros de intercambio cultural como alternativa para el uso adecuado del tiempo libre, recreación, expresión cultura. | 8
12 |  | Se gestionarán 300 cupos para formación técnica y para el trabajo para jóvenes de escasos recursos. | Jóvenes de escasos recursos acceden a formación técnica y para el trabajo. | 100
13 |  | Se realizarán una feria anual para identificar y promover el talento joven en lo cultural, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | Ferias realizadas para identificar y promover el talento joven en lo cultura, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | 1
14 |  | Se fortalecerán redes, clubes y organizaciones juveniles para su efectiva proyección. | Redes, clubes y organizaciones juveniles fortalecidos para su efectiva proyección. | 20

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Dirección de Juventud | Se realizaran cabildos juveniles articulados al proceso de presupuestacion participativa | Cabildos juveniles realizados | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de cabildo. RESULTADOS: En los cabildos realizados a nivel geográfico, se apropiaron recursos que en el 2011 serán utilizados para desarrollar cabildos con la población joven del Municipio. | 100% | 0%
2 |  | Se capacitará a 2000 jóvenes para la conformación del Consejo Municipal de Juventud. | Jóvenes capacitados para la conformación del Consejo Municipal de Juventud | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
3 |  | Se reactivará el Consejo Municipal de Juventud para que ejerza sus funciones. | Consejo Municipal de Juventud ejerciendo sus funciones | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
4 |  | Se Implementará la Política pública de infancia, adolescencia y juventud con la aprobación del Concejo Municipal. | Política pública de infancia, adolescencia y juventud aprobada e implementada. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento. RESULTADOS: Un documento diagnóstico de la situación actual de adolescentes y jóvenes en Pasto y un documento de Política Pública de adolescencia y juventud del Municipio de Pasto, para validarse y presentar al Concejo Municipal para su aprobación. | 100% | 0%
5 |  | Se creará espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) | Espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación creados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos. RESULTADOS: 4 espacios de participacion en medios de comunicación creados y liderados por jóvenes a través del centro de medios de comunicación. Estos espacios son: la revista "gente joven", los espacios web: www.historiasjuveniles.com y www.pastojoven.gov.co y grupo en la Red Social Facebbok. | 100% | 200%
6 |  | Se capacitará a 10.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en resiliencia y habilidades para la vida. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida. | 2500 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia - registro fotográfico - material elaborado por las y los participantes. RESULTADOS: 2.571 adolescentes y jovenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida, jovenes de las IEM Santa Teresita de Catambuco, Centro de Integración popular de la comuna 5, Inem, San Juan Bosco. | 100% | 102.8%
7 |  | Se capacitará a 5.000 jóvenes multiplicadores en temas de prevención relacionado con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad. | Jóvenes capacitados en temas de prevención relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad, para multiplicarlo a niños, niñas adolescentes y jóvenes del Municipio de Pasto. | 1500 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia - registro fotográfico - material elaborado por las y los participantes. RESULTADOS: 1520 adolescentes y jovenes capacitados en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, participaron adolescentes y jovenes madres y padres; IEM Santa Teresita de Catambuco, Centro de Integración popular de la comuna 5, Inem, San Juan Bosco. | 100% | 101.3%
8 |  | Se realizaran acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas con la participación de 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. | 5000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia - Registro fotográfico - material elaborado por las y los estudiantes. RESULTADOS: 6000 adolescentes y jovenes participando de acciones de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, a traves de conversatorios en los IEM La Inmaculada e INEM y talleres en la IEM Santa Teresita de Catambuco, atraves de las actividades culturales desarrolladas en los barrios, Panoramico, San VIcente, Los Fundadores, Santa Monica. y Festival de Música Alternativa y Urbana GALERAS ROCK. | 100% | 120%
9 |  | Se realizará prevención en la vinculación a grupos armados, pandillas y se capacitará en habilidades para la convivencia pacífica, con 5.000 jóvenes multiplicadores. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados para prevenir problemáticas sociales como el pandillismo y la violencia en las comunas y corregimientos del municipio de Pasto. | 1500 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listas - informes. RESULTADOS: se realizó prevención a 1.530 adolescentes y jovenes en la vinculacion a grupos armados, pandillas y se capacitrá en habilidades para la convivencia pacífica, participarón de las IEM Enrique Jensen, Centro de Integración Popular, Santa Teresita de Catambuco y Colegio San felipe Neri | 100% | 102%
10 |  | Se sensibilizará y capacitará 5.000 habitantes de comunas y corregimientos para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Habitantes que participan en procesos de sensibilización y capacitación para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 1500 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de Asistencia. RESULTADOS: 2918 madres y padres participando de procesos de formacion de escuela de Padres. Participaron Asociación de Madres Comunitarias y padres y madres de estudiantes de la IEM Santa Teresita de Catambuco y Centro de Integración Popular. | 100% | 194.5%
11 |  | Se realizarán 32 encuentros de intercambio cultural en todas las comunas y corregimientos con la participación de las tribus urbanas, jóvenes artesanos, jóvenes empresarios, jóvenes que practican deportes extremos, grupos de teatro juvenil, grupos de danzas juveniles y en general jóvenes con diferentes habilidades y talentos. | Jóvenes participando en encuentros de intercambio cultural como alternativa para el uso adecuado del tiempo libre, recreación, expresión cultura. | 8 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listas - informes. RESULTADOS: 13 actividades realizadas. Actividaes comunitarias en los barrios (1) panoramico; (1) Anganoy; (1) Los Fundadores; (1) Santa Monica; (1) Noche de Cine en el Barrio Los Fundadores; en el marco del Onomastico del Municipio (1) recital de poesia noche, parque y poesia en el Parque de San Andres; (1) concierto de música alternativa y urbana en la Plaza del Carnaval; apoyo en la realizcaión de (1) concierto por los damnificados de Haiti en la Universidad de Nariño centro; (1) concierto Hip Hop conciencia por los daminificados del Invierno en el coliseo Sergio Antonio Ruano; (1) concierto por los daminificados del invierno en el Parque infantil; (1) conmemoración del 12 de octubre en el barrio 12 de octubre. (1) Fesitval de Musica Alternativa y Urbana GALERAS ROCK; (1) Semana de la Juventud. | 100% | 162.5%
12 |  | Se gestionarán 300 cupos para formación técnica y para el trabajo para jóvenes de escasos recursos. | Jóvenes de escasos recursos acceden a formación técnica y para el trabajo. | 100 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes. RESULTADOS: 209 cupos asignados. | 100% | 209%
13 |  | Se realizarán una feria anual para identificar y promover el talento joven en lo cultural, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | Ferias realizadas para identificar y promover el talento joven en lo cultura, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: informes. RESULTADOS: (1) conversatorio - emprendimientos de jovenes en el marco de la semana de la Juventud | 100% | 100%
14 |  | Se fortalecerán redes, clubes y organizaciones juveniles para su efectiva proyección. | Redes, clubes y organizaciones juveniles fortalecidos para su efectiva proyección. | 20 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotográfico y escrito de actividades desarrolladas con cada organización juvenil. RESULTADOS: (20) redes y clubes juveniles operando. | 100% | 100%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Implementación del programa de protección integral para adolescentes en alto riesgo. Municipio de Pasto. | Dirección de Juventud. | SGP - propios | Diana de Los Rios Hidalgo - Dirección de Juventud. | 1 año | 2010-01-15 | 2010-12-31 | Pasto | 290000000 | Cabildos juveniles realizados
Jóvenes capacitados para la conformación del Consejo Municipal de Juventud
Consejo Municipal de Juventud ejerciendo sus funciones
Política pública de infancia, adolescencia y juventud aprobada e implementada.
Espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación creados.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida.
Jóvenes capacitados en temas de prevención relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad, para multiplicarlo a niños, niñas adolescentes y jóvenes del Municipio de Pasto.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados para prevenir problemáticas sociales como el pandillismo y la violencia en las comunas y corregimientos del municipio de Pasto.
Habitantes que participan en procesos de sensibilización y capacitación para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Jóvenes participando en encuentros de intercambio cultural como alternativa para el uso adecuado del tiempo libre, recreación, expresión cultura.
Jóvenes de escasos recursos acceden a formación técnica y para el trabajo.
Ferias realizadas para identificar y promover el talento joven en lo cultura, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial.
Redes, clubes y organizaciones juveniles fortalecidos para su efectiva proyección.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Implementación del programa de protección integral para adolescentes en alto riesgo. Municipio de Pasto. | Dirección de Juventud. | Diana de Los Rios Hidalgo - Dirección de Juventud. | MEDIOS DE VERIFICACION: Listas, informes, videos. RESULTADOS: Un documento diagnóstico de la situación actual de adolescentes y jóvenes en Pasto y un documento de Política Pública de adolescencia y juventud del Municipio de Pasto, para validarse y presentar al Concejo Municipal para su aprobación. 4 espacios de participacion en medios de comunicación creados y liderados por jóvenes a través del centro de medios de comunicación. 2.571 adolescentes y jovenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida. 1520 adolescentes y jovenes capacitados en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, participaron adolescentes y jovenes madres y padres. 6000 adolescentes y jovenes participando de acciones de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, a traves de conversatorios en los IEM. se realizó prevención a 1.530 adolescentes y jovenes en la vinculacion a grupos armados, pandillas y se capacitrá en habilidades para la convivencia pacífica. 2918 madres y padres participando de procesos de formacion de escuela de Padres. Jóvenes participaron en 13 encuentros de intercambio cultural como alternativa para el uso adecuado del tiempo libre, recreación, expresión cultura. 209 Jóvenes de escasos recursos acceden a formación técnica y para el trabajo (1) conversatorio - emprendimientos de jovenes en el marco de la semana de la Juventud. (20) redes y clubes juveniles operando. | 100% | 82.43% | 100%