## Hoja1
LOGO |  |  |  | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ________ NIT.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES RIO GUAITARA PROCESO 52001-23-33-2017-0639-00
NO. | ACTIVIDADES DEL FALLO / AUTO |  | TERMININO FALLO | ACTIVIDAD PROGRAMADA POR EL MUNICIPIO | DURACIÓN MPIO | RECURSOS | INDICADOR | META | RESPONSABLE (ENTIDADES) | APLICA |  | PORCENTAJE DE AVANCE A JUNIO DE 2024 | OBSERVACIÓN | EVIDENCIA
|  | ORDEN | [7 empty] | SI | NO
1 | Realizar un estudio relativo a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, en el sentido de examinar si cuentan con un predio o lote para su construcción, que incluya un estudio jurídico, técnico, financiero, administrativo, ambiental y de consultas previas y determinar si son las necesarias para mitigar la contaminación del rio Guáitara. | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6 MESES | Apoyo a través de visitas de inspección y planteamiento de propuesta para la optimización o mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales ya instaladas en el corregimiento de Santa Barbara. |  | 0 | Reuniones programadas | 1 | Secretaría de Gestión Ambiental | x |  | Actividad en planeacion | De acuerdo a la visita de inspección realizada por los funcionarios de la Secretaría, existen 2 sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Santa Barbara, que es necesario revisar para evidenciar su estado y si es pertinente mejorar para optmizar su desempeño. | Informe de visita
2 | De no contar con el predio o lote para su construcción, indicar las acciones o gestiones que emprenderán para su obtención. | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  | No Aplica | [6 empty] | x
3 | Si tuvieren PTAR y no estuviesen funcionando, plantear la viabilidad de ponerlas a operar | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6 MESES | Apoyo a través de visitas de inspección para el planteamiento de propuesta para la optimización o mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales ya instaladas en el corregimiento de Santa Barbara. |  | 0 | Reuniones programadas | 1 | Secretaría de Gestión Ambiental | x |  | Actividad en planeacion |  | informe de visita
4 | Si ya contasen con una consultoría para estudios y diseños, evaluar la ejecución y si por alguna circunstancia no se ha podido realizar, adelantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes para lograr su cometido. | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  | No Aplica | [6 empty] | x |  | no se cuenta con otros diseños
5 | Si no contasen con PTAR, formular el respectivo proyecto para su construcción para proponer fórmulas de financiación directa o de cofinanciación con entidades del orden nacional o departamental según fuere el caso. | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  | No Aplica | [6 empty] | x
6 | Realizar, revisar, actualizar y/o ajustar según fuere el caso, el PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV para ramitarse ante la CORPORACIÓN AUTÓMOMA REGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO, para contar con su debida aprobación o autorización, tendiente a garantizar el manejo integral, minimizar y reducir la contaminación en la cuenca hidrográfica del río Guáitara. | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12 MESES | Apoyo a la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de la Junta de Acueducto y alcantarillado de Santa Bárbara como prestador de servicios de alcantarillado |  | 0 | Reuniones programadas | 1 | Secretaría de Gestión Ambiental |  |  | Actividad en planeacion |  | infome de visita
6.1429 | Incluir en el respectivo plan de desarrollo y presupuesto, las partidas económicas necesarias para la puesta en marcha de las PTAR y formular las estrategias de cofinanciación con entidades nacionales o departamentales. | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 12 MESES | Inclusión en el programa de Fortalecimiento comunitario a la Junta de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento de Santa Barbara para que cuente con el apoyo técnico, empresarial y ambiental para el cumplimiento de sus funciones como prestador de servicios públicos de acueducto y alcantarillado |  | 0 | Reuniones programadas | 1 | Secretaría de Gestión Ambiental |  |  | Actividad en planeacion |  | informe de visita
7 | Adelantar un diagnóstico, inventario o censo con miras a examinar la existencia de mataderos clandestinos, plantas de curtiembres, frigoríficos, centrales de sacrificio animal, empresas o microempresas procesadoras de productos lácteos, vertimientos domésticos, industriales, comerciales, institucionales, empresas paneleras, minería y todo aquello que implique contaminación al río Guáitara, para adelantar las inspecciones, controles y autorizaciones que sean necesarias para que se tramiten ante la autoridad competente en busca de soluciones. | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 |  | No Aplica | [6 empty] | x
8 | Formular un acuerdo de pago con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO, por obligaciones que tenga pendientes por conceptos de tasa retributiva (capital, intereses, multas). | FALLO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6 MESES | No Aplica | [6 empty] | x
9 | EXHORTAR a las entidades territoriales incluyan en sus Planes de Desarrollo, las estrategias y acciones necesarias para la viabilización del cumplimiento del fallo judicial | AUTO 01 DEL 16 DE MAYO DE 2024 | 6 MESES | No Aplica | [6 empty] | x
10 | ORDENAR a las Entidades Condenadas para que dentro de los quince (15) días siguientes a esta audiencia, habiliten en su página web, un sitio específico sobre el Río Guáitara, en el cual se publicará el fallo judicial, matriz, avances de cumplimiento, así como también la matriz de la correspondiente Personería Municipal. | AUTO 01 DEL 16 DE MAYO DE 2024 | 6 MESES | No Aplica | [6 empty] | x
11 | ORDENAR a las entidades condenadas en el fallo judicial, elaborar una matriz en la cual se consigne las tareas que deben adelantar y el grado de su cumplimiento para que lo elaboren dentro de los quince (15) días siguientes a la presente audiencia, para lo cual le harán llegar al Tribunal y a los Integrantes del Comité de Verificación. | AUTO 01 DEL 16 DE MAYO DE 2024 | 6 MESES | Apoyo a la gestión | [6 empty] | x
| QUIEN ATIENDE LA VISITA |  |  |  | PERSONERÍA MUNIICPAL |  |  |  |  | VOCERO DE LA COMUNIDAD
| NOMBRES: |  |  |  | NOMBRES: | [5 empty] | NOMBRES:
| DOC IDENT: |  |  |  | DOC IDENT: | [5 empty] | DOC IDENT:
| CARGO: |  |  |  | CARGO: | [5 empty] | FIRMA:
| ENTIDAD: |  |  |  | FIRMA:
FIRMA: