## Municipio de Pasto
INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACCION POPULAR 2017-00639-00
ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL FALLO 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
Responsable: NACION, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
1.- DECLARAR AL RIO GUITARA SU CUENCA Y AFLUENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS A LA PROTECCION, CONSERVACION, MANENIMIENTO Y RESTAURACION A CARGO DEL ESTDO , | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Responsable: MUNICIPIOS POR DONDE HACE RECORIDO EL RIO GUITARA, MINSTERIOR DE AMBIENTE Y DESARROLLO SISTENIBLE, CORPONARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO,PROCURADURIA Y DEFENSORIA DEL PUEBLO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
2, DECLARAR EL 20 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DIA DEL RIO GUITARA | En cumplimiento de lo establecido en la Acción Popular del río Guáitara, mediante la cual se declara el 20 de noviembre de cada año como el Día del Río Guáitara, el Municipio de Pasto, en articulación y apoyo a las organizaciones comunitarias prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, desarrolla anualmente en el corregimiento de Santa Bárbara una jornada de conmemoración y sensibilización ambiental. Esta actividad contempla la realización de capacitaciones educativas, dinámicas participativas, jornadas de sensibilización sobre la protección del recurso hídrico, entrega de material vegetal y otras acciones orientadas a promover la conservación, recuperación y uso sostenible de la cuenca del río Guáitara | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Responsable: MUNICIPIO DE IPIALES, EMPOOBANDO, MINIESTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CORPONARIÑO Y LOS MPIOS CONDENADOS EN LA ACCION POPULAR
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
7. PROTEGER LOS DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS POR EL ACTOR POPULAR, SEÑOR OMAR ARMANDO CERON, CUADYUVADOS POR EL SEÑOR MIGUEL ROJAS Y OTROS Y LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL NARIÑO, RELACIONADOS CON EL AGUA Y GOSE AMBIENTE SANO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Responsable: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
8. BRINDAR ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y COFINANCIAR A LOS MUNIPIOS CONDENADOS EN LOS PROYECOS QUE FORMULEN PARA LA CONSTRUCCION O ADECUACION DE LAS PTAR, CON LAS ENTIDADES CONDENADAS Y DEMANERA COORDINADA Y BAJO SU DIRECCION DISEÑEN Y PONGAN EN MARCA UN PLAN PARA DESCONTAMINAR LA CUENTA DEL RIO GUAITARA Y SUS AFLUENTES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Responsable: MUNICIPIOS CONDENADOS ACCION POPULAR, CORPONARIÑO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
9,1 REALIZAR UN ESTUDIO RELATIVO A LAS PTAR EN EL SENTIDO DE EXAMINAR, SI CUENTAN CON PREDIO LOTE PARA SU CONSTRUCCION, QUE INCLUYA UN ESTUDIO JURIDICO, TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL Y DE CONSULTAS PREVIAS | En cumplimiento de la obligación de realizar los estudios necesarios para evaluar la viabilidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el Municipio de Pasto suscribió el Contrato de Consultoría No. 20254355, cuyo objeto corresponde a la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del corregimiento de Santa Bárbara. Como resultado de la consultoría, se desarrollaron los análisis técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y ambientales requeridos para la definición de las alternativas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la identificación y evaluación del predio propuesto para la construcción de la PTAR. Actualmente, el PSMV se encuentra en proceso de radicación ante la Corponariño para su respectiva evaluación y aprobación. | CUMPLIDO | CUMPLIDO
9,2 DE NO CONTAR CON EL PREDIO O LOTE PARA SU CONSTRUCCION, INDICAR LAS ACCCIONES O GESTIONES QUE EMPRENDERAN PARA SU OBTENCION | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
9,3 SI TUBIEREN PTAR Y NO ESTUBIESEN FUNCIONANDO, PLANTEAR LA VIABILIDAD DE PONERLAS A OPERAR | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
9,4 SI YA CONTASEN CON UNA CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISEÑOS EVALUAR LA EJECUCION Y SI POR UNA CIRCUNSTANCIA NO HAN PODIDO REALIZAR, ADELANTAR LAS ACCIONES ADIMINISTRTIVAS Y JUDICIALES PERTINENTES, PARA LOGRAS SU COMETIDO , | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
9,5. SI NO CONTASEN CON PETAR FORMULAR EL RESPECTIVO PROYECTO PARA SU CONSTRUCCION PARA PROPONER FORMULAS DE FINANCIACION DIRECTA O DE CONFINANCIACION CON ENTIDADES CON EL ORDEN NACIONAL O DEPARTAMENTA. | NO APLICA | PARCIAL | NO APLICA
9,6 REALIZAR, REVISAR, ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR SEGÚN FUERA EL CASO EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJEO DE VERTIMIENTOS -PSMV, PARA TRAMITARSE ANTE CORPONARIO PARA CONTAR CON SU DEBIDA APROBACION O AUTORIZACION TENDIENTE A GARANTIZAR EL MANEJO INTEGRAL, MINIMIZAR Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DE LA CUENTA DEL RIO GUAITARA , | En cumplimiento de la obligación de realizar, revisar, actualizar y ajustar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), el Municipio de Pasto suscribió el Contrato de Consultoría No. 20254355 para la formulación y actualización del PSMV del corregimiento de Santa Bárbara. Como resultado de la consultoría, se desarrollaron los estudios y documentos técnicos requeridos para el diagnóstico del sistema de saneamiento, la proyección de vertimientos, la definición de programas, proyectos y metas de reducción de cargas contaminantes, así como las alternativas para el tratamiento de aguas residuales. Actualmente, el PSMV se encuentra en proceso de radicación y evaluación ante la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), con el propósito de obtener su aprobación y avanzar en la implementación de acciones orientadas a garantizar el manejo integral de los vertimientos, contribuyendo a la reducción de la contaminación y a la recuperación ambiental de la cuenca del río Guáitara. El proceso mencionado se declaro desierto, mediente comuniciacion del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), por el DACP. | CUMPLIDO | CUMPLIDO
9,7 INCLUIR EN EL RESPECTIVO PLAN DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO, LAS PARTIDAS ECONOMICAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS PTAR Y FORMULAR LAS ESTRATEGIAS DE CONFINANCIACION CON ENTIDADES NACIONALES O DEPARTAMENTALES | En cumplimiento de esta obligación, el Municipio de Pasto destinó recursos por valor de $44.000.000 para la contratación de la Consultoría No. 20254355, cuyo objeto correspondió a la formulación y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del corregimiento de Santa Bárbara. Esta inversión constituye una acción concreta orientada a la planificación de las obras y proyectos necesarios para el manejo adecuado de las aguas residuales y la reducción de la contaminación en la cuenca del río Guáitara. Actualmente, el PSMV se encuentra en proceso de radicación ante Corponariño para su evaluación y aprobación, constituyéndose en una herramienta fundamental para la gestión de recursos y la estructuración de proyectos de saneamiento básico susceptibles de cofinanciación por parte de entidades del orden nacional y departamental. | CUMPLIDO | CUMPLIDO
9,8 ADELANTAR UN DIAGNOSTICO, INVENTARIO O CENSO CON MIRAS A EXAMINAR LA EXISTENCIA DE MATADEROS CLANDESTINOS, PLANTAS DE CURTIEMBRES, FRIGORIFICOS, CENTRALES DE SACRIFICIO ANIMAL , EMPRESAS O MICROEMPRESAS DE PRODUCTOS LACTEOS, VERTIMIENTOS, COSMETICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, INSTITUCIONALES, EMPRESAS PANELERAS, MINERIA Y TODO LO QUE IMPLICA CONTAMINACION AL RIO GUAITARA, PARA ADELANTAR LAS INSPECCIONES, CONTROLES Y AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE SE TRAMITEN ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN BUSCA DE SOLUCIONES. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
FORMULAR UN ACUERDO DE PAGO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO- CORPONARIÑO, POROBLIGACIONES QUETENGA PENDIENTES POR CONCEPTOS DE TASA RETRIBUTIVA (CAPITAL, INTERESES, MULTAS). | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Responsable: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
10.1. ACTUALIZAR, REVISAR Y PROPONER A LOS MUNICIPIOS CONDENADOS, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAR CON SU RESPECTIVA COFINANCIACIÓN. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
10,2. BRINDAR LA ASESORÍA QUE REQUIERAN LOS MUNICIPIOS CONDENADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PTAR. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Responsable: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO — CORPONARIÑO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
11.1 REVISAR, MODIFICAR, ACTUALIZAR O AJUSTAR SI FUESE EL CASO EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUERCE HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUÁITARA — POMCA, ARTICULÁNDOLO CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
11.2. PROPONER A LOS MUNICIPIOS DEUDORES UN PLAN DE PAGO POR OBLIGACIONES QUE TENGAN PENDIENTES CON LA ENTIDAD POR CONCEPTOS DE TASA RETRIBUTIVA (CAPITAL, INTERESES, MULTAS). | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Responsable: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CORPONARIÑO Y MPIOS CONDENADOS
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
11,3 REALIZAR EN ASOCIO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIOS AFERENTES AL RIO GUÁITARA Y HABITANTES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA, JORNADAS CÍVICAS PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA QUE SE CELEBRA EL 22 DE MARZO TALES COMO LIMPIEZA DE RONDAS, SIEMBRA DE ÁRBOLES, CICLO PASEOS, EXPOSICIONES, CONFERENCIAS AMBIENTALES, ACTIVIDADES: LÚDICAS, AMBIENTALES Y ECOLÓGICAS ASÍ COMO TAMBIÉN, LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA QUE, INVOLUCREN DE IGUAL MANERA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, | En articulación con entidades del orden nacional, departamental, municipal, organizaciones comunitarias, instituciones educativas y demás actores del territorio, se desarrollaron actividades conmemorativas del Día Mundial del Agua en los corregimientos del municipio, incluido Santa Bárbara, orientadas a la educación ambiental, la protección, conservación y uso sostenible del recurso hídrico. Como resultado de este proceso, el Municipio de Pasto institucionalizó mediante el Acuerdo Municipal No. 015 del 9 de junio de 2026 el "Día Municipal para la Gestión Sostenible del Agua", estableciendo lineamientos permanentes para fortalecer la cultura del agua, la participación ciudadana, la gobernanza del recurso hídrico y la articulación interinstitucional para la protección de las fuentes hídricas del municipio. | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Responsable: CORPONARIÑO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
11.4 IDENTIFICAR É INVENTARIARLAS ZONAS DONDE SE 'NICJAR OROCE?C.S DE REFORESTACIÓN PROTECTORA R;ON LA SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS COLOMBIANAS Y SU CUIDADA, | NO APLICA. | NO APLICA. | NO APLICA.
11.5 RENDIR TRIMESTRALMENTE, INFORMES PERIÓDICOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL FISCAL SOBRE E: RECAUDO, EJECUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LA TASA RETRIBUTIVA. | NO APLICA. | NO APLICA. | NO APLICA.
Responsable: ENTIDADES CONDENADAS , CORPONARIÑO, DEPARTAMENTO, MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
ORDENAR A LAS ENTIDADES CONDENADAS A PUBLICAR LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE SENTENCIA EN SUS PÁGINAS WEB, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES E LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, AL MENOS POR TREINTA (30) DÍAS, PARA LO CUAL, SUS MANDATARIOS JUDICIALES, REMITIRÁN AL TRIBUNAL LA CONSTANCIA RESPECTIVA CON COPIA DE LOS PANTALLAZOS DE LA PUBLICACIÓN. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Responsable: ENTIDADES CONDENADAS , CORPONARIÑO, DEPARTAMENTO, MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PROCURADURIA , DEFENSORIA DEL PUEBLO
Orden Judicial | Acción | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
CONFORMAR EL COMITÉ PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE SENTENCIA, EN LOS TÉRMINOS QUE SE CONSIGNAN EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA SENTENCIA, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE LA LEY 472 DE 1998. | NO APLICA. | NO APLICA. | NO APLICA.