## I Trimestre - Avance
AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN BANCO DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023 Fuente: Plataforma SPI - DNP
BPIN PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO | % AVANCE |  |  | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO |  | Financiero | 45%
|  |  | FINANCIERO | GESTIÓN | PRODUCTO |  |  |  | Físico | 45%
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  | 21860808677.03 | 17.3879 | 68.2857 | 12.5714 |  |  |  | Gestión | 10%
Secretaría Gestión Ambiental |  | 12869623937.03 | 9.7579 | 18.2857 | 12.5714
2019520010066 | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURAL Y SUBURBANO, VIGENCIA 2020 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 3198033828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2021520010157 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1816877585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010047 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS POST COVID-19 - DIMENSIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2023 PASTO | 113800000 | 10.98 | 60 | 30 | 24.441 | ABIERTO | 1
2022520010097 | FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE VIGENCIA 2023 PARA EL MUNICIPIO DE PASTO | 27500000 | 9.09 | 10 | 4 | 6.8905 | ABIERTO | 1
2022520010098 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PRO DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE SEMBRANDO CAPITAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1651400000 | 30.25 | 100 | 25 | 34.8625 | ABIERTO | 1
2022520010099 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 937974014.23 | 11.69 | 2 | 0 | 5.4605 | ABIERTO | 1
2022520010100 | SUBSIDIO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR RURAL - VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 46959155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010101 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 3682747854.1 | 16.4 | 0 | 0 | 7.38 | ABIERTO | 1
2022520010103 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 33500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010106 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO PASTO | 27500000 | 18.18 | 33 | 19 | 20.031 | ABIERTO | 1
2022520010107 | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 33600000 | 14.88 | 27 | 9 | 13.446 | ABIERTO | 1
2022520010114 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 339200000 | 3.69 | 0 | 54 | 25.9605 | ABIERTO | 1
2022520010123 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN ECOLÓGICA Y ÁREAS PROTEGIDAS VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 30000000 | 20 | 20 | 24 | 21.8 | ABIERTO | 1
2022520010138 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE RECICLAJE TRANSFERENCIA Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO PASTO | 930531500 | 1.45 | 4 | 11 | 6.0025 | ABIERTO | 1
EMPOPASTO |  | 8991184740 | 15.26 | 100 | 0 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010137 | SUBSIDIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 8991184740 | 15.26 | 100 | 0 | 16.867 | ABIERTO | 1
DIMENSIÓN ECÓNOMICA |  | 159103406073.69 | FINANCIERO | GESTIÓN | PRODUCTO | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
|  |  | 9.5727 | 17.25 | 14.7111
AVANTE |  | 88882005382.69 | 0 | 5 | 1.5
2021520010179 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2022 PARA LA CIUDAD DE PASTO | 44794489044.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010112 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2023 PARA LA CIUDAD DE PASTO | 44087516338.67 | 0 | 10 | 3 | 2.35 | ABIERTO | 1
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado |  | 17172875392 | 3.3367 | 1 | 9.3333 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2021520010056 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 10081233030 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2021520010232 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LAS PLAZAS DEL MERCADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | 4847682562 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010128 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LAS PLAZAS DEL MERCADO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2243959800 | 10.01 | 3 | 28 | 17.4045 | ABIERTO | 1
Secretaría de Agricultura |  | 6035550348 | 6.615 | 22.5 | 19.5 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010006 | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL ALMACENAMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO DEL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO | 3238950348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010064 | DESARROLLO ECONÓMICO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO ACUÍCOLA Y FORESTAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2796600000 | 13.23 | 45 | 39 | 28.0035 | ABIERTO | 1
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad |  | 3383400000 | 14.288 | 42 | 31.6 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010051 | MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LOS SECTORES AFECTADOS POR PANDEMIA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1533400000 | 9.72 | 50 | 67 | 39.524 | ABIERTO | 1
2022520010068 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y ECONOMÍA NARANJA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 400000000 | 4.38 | 20 | 9 | 8.021 | ABIERTO | 1
2022520010075 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 315000000 | 4.54 | 20 | 13 | 9.893 | ABIERTO | 1
2022520010078 | DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO PASTO | 800000000 | 35.03 | 100 | 13 | 31.6135 | ABIERTO | 1
2022520010083 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ASOCIATIVO Y A EMPRENDIMIENTOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 335000000 | 17.77 | 20 | 56 | 35.1965 | ABIERTO | 1
Secretaría de Tránsito y Transporte |  | 18907992763 | 8.7167 | 8 | 8.3333 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010115 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y SINIESTRALIDAD VIAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 12826814893 | 10.39 | 8 | 9 | 9.5255 | ABIERTO | 1
2022520010120 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A PROMOVER MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 646105763 | 15.76 | 16 | 16 | 15.892 | ABIERTO | 1
2022520010122 | ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO YO REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 5435072107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
SEPAL |  | 24721582188 | 24.48 | 25 | 18 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010139 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN VIGENTE 2015-2051 EN EL SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 24721582188 | 24.48 | 25 | 18 | 21.616 | ABIERTO | 1
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  | 8641161599.984 | FINANCIERO | GESTIÓN | PRODUCTO | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
|  |  | 11.789 | 25.7307 | 38.2377
Oficina de Control Interno |  | 325300000 | 20.63 | 15 | 58
2022520010060 | FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN Y POLÍTICA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LOS MODELOS: ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) E INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 325300000 | 20.63 | 15 | 58 | 36.8835 | ABIERTO | 1
Departamento Administrtivo de Contratación Pública |  | 591500000 | 6.81 | 32 | 100 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010059 | FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 591500000 | 6.81 | 32 | 100 | 51.2645 | ABIERTO | 1
Dirección Administrativa de Espacio Público |  | 1328800000 | 19.05 | 53.8 | 30 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010110 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1328800000 | 19.05 | 53.8 | 30 | 27.4525 | ABIERTO | 1
Dirección para la Prev y Atención de Emerg y Desastres |  | 2988800000 | 15.87 | 0 | 23 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010067 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2988800000 | 15.87 | 0 | 23 | 17.4915 | ABIERTO | 1
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario |  | 209300000 | 24.37 | 20 | 153 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010030 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 209300000 | 24.37 | 20 | 153 | 81.8165 | ABIERTO | 1
Oficina de Asuntos Internacionales |  | 154600000 | 5.66 | 30 | 9 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010038 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN: PASTO CONECTADO AL MUNDO 2020 2030 VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 154600000 | 5.66 | 30 | 9 | 9.597 | ABIERTO | 1
Oficina de Comunicación Social |  | 1534500000 | 2.59 | 100 | 8 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010046 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1534500000 | 2.59 | 100 | 8 | 14.7655 | ABIERTO | 1
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | 840700000 | 12.17 | 25 | 25 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010091 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 840700000 | 12.17 | 25 | 25 | 19.2265 | ABIERTO | 1
Oficina Asesora Jurídica |  | 252600000 | 15.7 | 25 | 23 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010129 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA JURÍDICA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 252600000 | 15.7 | 25 | 23 | 19.915 | ABIERTO | 1
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  | 1284400000 | 7.15 | 25 | 18.5 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010045 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GRAN CAPITAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1174400000 | 7.1 | 25 | 23 | 16.045 | ABIERTO | 1
2022520010063 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TERRITORIALES DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL Y MULTICULTURAL DE LOS GRUPOS ÉTNICOS VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 110000000 | 7.2 | 25 | 14 | 12.04 | ABIERTO | 1
Secretaría General |  | 2626600000 | 15.6725 | 23.375 | 20.625 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010102 | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2023 ALCALDÍA DE PASTO | 280700000 | 16.14 | 7 | 12 | 13.363 | ABIERTO | 1
2022520010109 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS VIGENCIA 2023 ALMACÉN GENERAL ALCALDÍA DE PASTO | 169200000 | 23.94 | 7 | 7 | 14.623 | ABIERTO | 1
2022520010111 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICO LOCATIVAS VIGENCIA 2023 EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO | 400000000 | 0 | 10 | 10 | 5.5 | ABIERTO | 1
2022520010126 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO PASTO | 394500000 | 27.25 | 18 | 19 | 22.6125 | ABIERTO | 1
2022520010130 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2023 ALCALDÍA DE PASTO | 267600000 | 19.84 | 15 | 23 | 20.778 | ABIERTO | 1
2022520010131 | FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO SISBEN VERSIÓN 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 603100000 | 17.63 | 24 | 24 | 21.1335 | ABIERTO | 1
2022520010132 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 111500000 | 20.58 | 6 | 60 | 36.861 | ABIERTO | 1
2022520010141 | CONSTRUCCIÓN DE SEDES PARA CORREGIDURÍAS EN LA VIGENCIA 2023 EN CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PASTO | 400000000 | 0 | 100 | 10 | 14.5 | ABIERTO | 1
Secretaría de Gobierno |  | 20186265801 | 14.2667 | 18.0833 | 37.1667 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
'2021520010114 | APOYO AL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 7782000000 | 0 | 25 | 25 | 13.75 | ABIERTO | 1
'2022520010069 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 391400000 | 23.53 | 0 | 25 | 21.8385 | ABIERTO | 1
'2022520010070 | CONTROL DE LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS AMBIENTALES COMERCIALES Y DE EVENTOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 834400000 | 24.34 | 25 | 59 | 40.003 | ABIERTO | 1
'2022520010071 | APOYO AL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1330000000 | 4.06 | 25 | 25 | 15.577 | ABIERTO | 1
'2022520010072 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE POSCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 119600000 | 19.98 | 25 | 28 | 24.091 | ABIERTO | 1
'2022520010073 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DELITO VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 131600000 | 23.52 | 25 | 25 | 24.334 | ABIERTO | 1
'2022520010081 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA PAZTO SEGURO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 937000000 | 20.77 | 25 | 43 | 31.1965 | ABIERTO | 1
'2022520010085 | APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 4313665801 | 13.72 | 25 | 94 | 50.974 | ABIERTO | 1
'2022520010087 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 191100000 | 22.92 | 0 | 15 | 17.064 | ABIERTO | 1
'2022520010088 | FORTALECIMIENTO PARA OPERATIVIDAD DE CASA DE JUSTICIA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1231500000 | 13.79 | 25 | 88 | 48.3055 | ABIERTO | 1
'2022520010092 | APOYO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2894000000 | 4.57 | 17 | 19 | 12.3065 | ABIERTO | 1
'2022520010140 | CONTROL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
Secretaría de Hacienda |  | 730500000 | 13.01 | 8 | 47 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
'2022520010152 | FORTALECIMIENTO GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO PASTO | 730500000 | 13.01 | 8 | 47 | 27.8045 | ABIERTO | 1
Secretaría de Infraestructura |  | 54270726608 | 0.87286 | 1.7857 | 5.8571 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2020520010111 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | 1,592,188,854.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2021520010044 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE COMUNIDADES INDÍGENAS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO PASTO | 4193435514 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2021520010064 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL TEATRO PASTO EN EL BARRIO LORENZO DE ALDANA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 2520658411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2021520010086 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 984594166 | 0 | 25 | 25 | 13.75 | ABIERTO | 1
'2021520010135 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 10629640632 | 1.92 | 0 | 0 | 0.864 | ABIERTO | 1
'2021520010190 | MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 870000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2021520010191 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2021520010199 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | 1603887984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2021520010227 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 14747230253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2022520010095 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 1868000000 | 4.77 | 0 | 57 | 27.7965 | ABIERTO | 1
'2022520010135 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1838100000 | 0.33 | 0 | 0 | 0.1485 | ABIERTO | 1
'2022520010145 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1773115342 | 2.8 | 0 | 0 | 1.26 | ABIERTO | 1
'2022520010154 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1527100000 | 0.33 | 0 | 0 | 0.1485 | ABIERTO | 1
'2022520010155 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1516098220 | 1.14 | 0 | 0 | 0.513 | ABIERTO | 1
'2022520010156 | ADMINISTRACIÓN DE VALORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 8748866086 | 0.93 | 0 | 0 | 0.4185 | ABIERTO | 1
Secretaría de Planeación |  | 42292831590.76 | 3.0125 | 8.9167 | 15.4167 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2021520010068 | GENERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PASTO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 16199125693 | 20.27 | 0 | 0 | 9.1215 | ABIERTO | 1
2021520010194 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 9 DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO PASTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 13750433233 | 5.2 | 44 | 44 | 26.54 | ABIERTO | 1
2021520010195 | CONSTRUCCIÓN PARQUES LOS CHILCOS Y MERCEDARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 1869044583.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2021520010206 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BARRIO SUMATAMBO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1486465706.02 | 0 | 27 | 0 | 2.7 | ABIERTO | 1
2022520010009 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 - MUNICIPIO PASTO | 317377145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2022520010012 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS EN LOS BARRIOS MIRAFLORES LA CAROLINA Y NIZA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 131558870 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | ABIERTO | 1
'2022520010013 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS EN LOS BARRIOS LORENZO Y MIRAFLORES A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 116049124 | 0 | 2.5 | 0 | 0.25 | ABIERTO | 1
'2022520010014 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS DE LOS BARRIOS VILLA FLOR LAS MERCEDES Y SANTA BÁRBARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS - VIGENCIA 2022 - MUNICIPIO DE PASTO | 112777236 | 0 | 2.5 | 0 | 0.25 | ABIERTO | 1
'2022520010119 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - VIGENCIA 2023 - DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1970000000 | 10.68 | 1 | 116 | 57.106 | ABIERTO | 1
'2022520010124 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2022520010125 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DE JONGOVITO CENTRO - VIGENCIA 2023 - MUNICIPIO DE PASTO | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
'2022520010133 | ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 40000000 | 0 | 25 | 25 | 13.75 | ABIERTO | 1
DIMENSIÓN SOCIAL |  | 646847838488.27 | FINANCIERO | GESTIÓN | PRODUCTO | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
|  |  | 8.2311 | 16.3047 | 28.4707
Dirección Administrativa de Juventud |  | 1275300000 | 1.96 | 8 | 23
2022520010093 | FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN Y OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN JOVEN VIGENCIA 2023 PASTO | 1275300000 | 1.96 | 8 | 23 | 12.032 | ABIERTO | 1
EMAS |  | 9855159684 | 0 | 0 | 0 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
'2022520010142 | SUBSIDIO Y APORTES SOLIDARIOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LOS ESTRATOS 12 Y 3 SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 9855159684 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
INVIPASTO |  | 3739366400 | 1.825 | 7 | 77 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
'2022520010055 | CONSTRUCCIÓN YO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA POBLACIÓN ASENTADA EN ZONA RIESGO Y VÍCTIMA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 584500000 | 1.78 | 3 | 2 | 2.001 | ABIERTO | 1
'2022520010056 | CONSTRUCCIÓN YO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO PASTO | 3154866400 | 1.87 | 11 | 152 | 70.3415 | ABIERTO | 1
Pasto Deporte |  | 3001200924.78 | 6.895 | 2.5 | 3 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010061 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE FORMATIVO Y LA RECREACIÓN COMO EJE DE INTEGRACIÓN SOCIAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2327301164.78 | 5.65 | 0 | 6 | 5.2425 | ABIERTO | 1
'2022520010062 | DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA LA RECREACIÓN A TRAVÉS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 673899760 | 8.14 | 5 | 0 | 4.163 | ABIERTO | 1
Secretaría de Bienestar Social |  | 17315738636 | 6.9138 | 44.5385 | 30.8462 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2021520010089 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS VIDA PARA EL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 5871755788 | 0.09 | 100 | 0 | 10.0405 | ABIERTO | 1
2021520010092 | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 369782848 | 0 | 34 | 0 | 3.4 | ABIERTO | 1
2022520010019 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA RECUPERANDO MI HOGAR ENTORNO AMABLE VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 315500000 | 9 | 2 | 18 | 12.35 | ABIERTO | 1
2022520010021 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 260700000 | 10.09 | 50 | 34 | 24.8405 | ABIERTO | 1
2022520010023 | DISEÑO DE MEMORIAS DE LA GRAN CAPITAL RESILIENTE FRENTE AL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 54600000 | 9.16 | 18 | 18 | 14.022 | ABIERTO | 1
2022520010032 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE MÁS AGUA MÁS VERDE VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 713800000 | 1.6 | 0 | 0 | 0.72 | ABIERTO | 1
2022520010033 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA COMEDORES SOLIDARIOS SANA NUTRICIÓN Y VIDA SALUD VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 761900000 | 2.9 | 13 | 80 | 38.605 | ABIERTO | 1
2022520010039 | FORTALECIMIENTO A ENTORNOS QUE PROMUEVEN HECHOS DE PAZ CDI NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1487400000 | 8.89 | 32 | 0 | 7.2005 | ABIERTO | 1
2022520010040 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN JÓVENES EN ACCIÓN RED UNIDOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 360600000 | 21.38 | 167 | 17 | 33.971 | ABIERTO | 1
2022520010057 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 593800000 | 6.52 | 100 | 55 | 37.684 | ABIERTO | 1
2022520010065 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO HUMANO Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 5848300000 | 4.4 | 4 | 94 | 44.68 | ABIERTO | 1
2022520010066 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 527600000 | 15.85 | 25 | 68 | 40.2325 | ABIERTO | 1
2022520010086 | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 150000000 | 0 | 34 | 17 | 11.05 | ABIERTO | 1
Secretaría de Cultura |  | 9935387024 | 24.4483 | 42.6667 | 27.1667 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010022 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN CULTURA CIUDADANA PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO CÍVICO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 236300000 | 19.04 | 25 | 23 | 21.418 | ABIERTO | 1
2022520010027 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA EN FORMACIÓN PARTICIPACIÓN Y LEGALIDAD VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 186700000 | 14.78 | 23 | 23 | 19.301 | ABIERTO | 1
2022520010034 | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 288000000 | 4.65 | 8 | 0 | 2.8925 | ABIERTO | 1
2022520010037 | DESARROLLO DE PASTO LA GRAN CAPITAL LECTORA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 186540463 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010052 | CONSERVACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO PASTO | 6765000000 | 98.18 | 100 | 100 | 99.181 | ABIERTO | 1
2022520010089 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ARTÍSTICOS CULTURALES PATRIMONIALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2272846561 | 10.04 | 100 | 17 | 22.168 | ABIERTO | 1
Secretaría de Educación |  | 284907397357.75 | 12.891 | 28.5238 | 37.1905 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010028 | APOYO EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 130057590 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010029 | APOYO EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ENFERMEDAD VINCULADOS AL AULA HOSPITALARIA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010031 | APOYO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010035 | FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 117700000 | 14.53 | 30 | 25 | 20.7885 | ABIERTO | 1
2022520010036 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010042 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE APLICAN AL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 590677129 | 42.84 | 11 | 17 | 28.028 | ABIERTO | 1
2022520010043 | APOYO EDUCATIVO PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SEVERA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 652521983.73 | 0 | 100 | 100 | 55 | ABIERTO | 1
2022520010044 | APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO CONTRATADO POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 6943113214.05 | 0 | 86 | 85 | 46.85 | ABIERTO | 1
2022520010049 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES DE EDUCACIÓN FORMAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 82500000 | 18.18 | 30 | 25 | 22.431 | ABIERTO | 1
2022520010050 | APOYO PEDAGÓGICO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD YO TALENTOS EXCEPCIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1452000000 | 0 | 0 | 100 | 45 | ABIERTO | 1
2022520010053 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1784381973.8 | 100 | 100 | 45 | 75.25 | ABIERTO | 1
2022520010054 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1475728000 | 6.46 | 100 | 100 | 57.907 | ABIERTO | 1
2022520010082 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 14566465177.39 | 10.34 | 0 | 84 | 42.453 | ABIERTO | 1
2022520010094 | FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 761698610 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010146 | MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 250000000 | 1 | 7 | 20 | 10.15 | ABIERTO | 1
2022520010147 | APOYO A LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS EE VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010148 | IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010149 | FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS EE VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010150 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALES PARA LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE PAZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1
2022520010151 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 369775998 | 57.36 | 35 | 68 | 59.912 | ABIERTO | 1
2022520010153 | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DEL SECTOR EDUCATIVO VIGENCIA 2023 PARA EL MUNICIPIO DE PASTO | 255290777681.78 | 20 | 100 | 112 | 69.4 | ABIERTO | 1
Secretaría de las Mujeres, orientaciones sexuales e identidades de género |  | 879900000 | 10.275 | 0 | 42.5 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010048 | PROTECCIÓN DE DERECHOS Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO PASTO | 256900000 | 8.99 | 0 | 49 | 26.0955 | ABIERTO | 1
2022520010058 | APOYO EN LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 623000000 | 11.56 | 0 | 36 | 21.402 | ABIERTO | 1
Secretaría de Salud |  | 315938388461.74 | 8.8713 | 13.5133 | 15.5333 | AVANCE PROYECTO | ESTADO PROYECTO
2022520010011 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ZOONOSIS VIGENCIA 2022 - 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 612504425 | 0 | 0 | 36 | 16.2 | ABIERTO | 1
2022520010041 | CONTROL DE EVENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 420600000 | 21.77 | 0 | 23 | 20.1465 | ABIERTO | 1
2022520010074 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1921459017.69 | 18.91 | 19 | 20 | 19.4095 | ABIERTO | 1
2022520010076 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 881450000 | 17.23 | 25 | 25 | 21.5035 | ABIERTO | 1
2022520010084 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 400300000 | 12.22 | 25 | 5 | 10.249 | ABIERTO | 1
2022520010090 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 569500000 | 5.62 | 25 | 21 | 14.479 | ABIERTO | 1
2022520010096 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA UNA SALUD MENTAL DE CALIDAD VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 888578359 | 0.84 | 25 | 10 | 7.378 | ABIERTO | 1
2022520010104 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 307431702102.35 | 28.48 | 24.34 | 25 | 26.5 | ABIERTO | 1
2022520010108 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 394900000 | 4.32 | 1.36 | 1 | 2.53 | ABIERTO | 1
2022520010113 | FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COMUNITARIA EN LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 380750000 | 1.9 | 0 | 6 | 3.555 | ABIERTO | 1
2022520010116 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES DERECHOS REPRODUCTIVOS VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 276350000 | 3.8 | 4 | 18 | 10.21 | ABIERTO | 1
2022520010117 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 695244557.7 | 8.59 | 25 | 0 | 6.3655 | ABIERTO | 1
2022520010118 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD HUMANISTA EN POBLACIONES VULNERABLES VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 578000000 | 2.29 | 4 | 13 | 7.2805 | ABIERTO | 1
2022520010121 | ASISTENCIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2023 MUNICIPIO DE PASTO | 303550000 | 7.1 | 25 | 30 | 19.195 | ABIERTO | 1
2022520010127 | MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES FORMAL E INFORMAL VIGENCIA 2023 DE PASTO | 183500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 1

## Criterios de Evaluación
AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023 CONSOLIDADO RANGO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE - CORTE MARZO 31
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTADO DE LAS METAS | RANGO DE EJECUCIÓN |  | No. De Proyectos
Cumplida | 90% | 22.49 | 61
Gestión normal | 89.99% | 22.49 | 16
Atrasadas | 60% | 14.99 | 20
No iniciada | 10% | 2.5 | 56