## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Medio Ambiente | Se protegerá 28 kilómetros de ronda del cauce del río Pasto y sus afluentes en el sector urbano de sedimentos, escombros y basuras. | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras. | 28 | SGP - Recursos propios | Ing. Hugo Ramiro Rosero Ortiz - Secretario de Medio Ambiente | 1 año
2 |  | Se gestionará recursos para realizar la segunda fase de la modelación del Río Pasto con apoyo de CORPONARIÑO. | Gestión para la modelación del río Pasto realizada. | 100%
3 |  | Se diseñará y construirá anualmente 50 metros lineales de obras civiles para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | 50
4 |  | Se implementará 2 proyectos de descontaminación del río Pasto, en articulación con CORPONARIÑO. | Proyectos de descontaminación del río Pasto implementados. | 1

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se protegerá 28 kilómetros de ronda del cauce del río Pasto y sus afluentes en el sector urbano de sedimentos, escombros y basuras. | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras. | 28 | MEDIOS DE VERIFICACION: Ficha de banco de proyectos, disponibilidad presupuestal, contratos, material fotografíco, actas de interventoría. RESULTADOS: 1) Dragado de mantenimiento (3Km) del Río Pasto en los sectores: Barrio Morasúrco, Corregimientos: San Fernando, la Laguna, Avenida Santander (Respaldo Conjunto Cerrado el Portalito y Sindicato de Choferes), sector Pedagógico (Dos Puentes, Toledo y Hullaguanga). 2) Limpieza manual de 12,64 km del río Pasto, así: sector Pucalpa hasta las Cuadras = 4,5 Km; Quebrada Chapal = 0,47 km; Quebradas: Miraflores = 1,1 km; Dolores = 2,5 km; Guachucal = 1,4 km; Chancos = 0,42 km; Chilco = 0,45; El Arroyo = 1,2 km y, Ojo de Agua = 0,6 km. Total Km protegidos 15,64 | 50% | 55.86%
2 |  | Se gestionará recursos para realizar la segunda fase de la modelación del Río Pasto con apoyo de CORPONARIÑO. | Gestión para la modelación del río Pasto realizada. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Ficha de banco de proyectos, disponibilidad presupuestal. RESULTADOS: 1) Convenio Interadministrativo EMPOPASTO - Universida Mariana para la modelación de calidad del agua en el río Pasto. 2) Fase precontractual para convenio interadministrativo con la Universidad Mariana a cargo de la Directora del programa de Ingeniería Ambiental (Claudia Lorena Duque). | 50% | 35%
3 |  | Se diseñará y construirá anualmente 50 metros lineales de obras civiles para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Ficha de banco de proyectos, disponibilidad presupuestal, contratos, material fotografíco, actas de interventoría. RESULTADOS: 1) Construcción muro de contención en concreto reforzado en la Quebrada chapal carrera 12 entre calles 5 y 6 (15ml). 2) En ejecución la construcción de los muros de protección en gaviones en los siguientes sectores: Calle 21 A No. 31C-144 Las Cuadras, Cra 30 No. 21A-47 Las cuadras, sector las Lavanderas - Centenario, Puclapa II y Kra 4 No. 12A-47 El Pilar. Reconstrucción de gaviones, Avenida Santader y Avenida Bavaria | 50% | 30%
4 |  | Se implementará 2 proyectos de descontaminación del río Pasto, en articulación con CORPONARIÑO. | Proyectos de descontaminación del río Pasto implementados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto radicado y viabilizado en Corponariño, oficios. RESULTADOS: Se consiguieron los recursos con Corponariño para la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales en los Barrios Popular y Rosal de Oriente. Sin embargo se deben estudiar otras alternativas. | 50% | 0%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Recuperación del rió pasto | 2009520010060 | Secretaría de Gestión Ambiental | Mitigación para la descontaminación del Pasto. Municipio de Pasto. | 2009-02-05 | 2009-12-31 | 300000000 | 157682378 | 34% | PRODUCTOS: Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras: 28. Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto: 150. Gestión para la modelación del río Pasto realizada: 1. Proyectos de descontaminación del río Pasto implementados: 1. COMPONENTES: Construcción de obras físicas ($150.000.000); Contratación operarios (15 - $600.000 - 7 meses); Gastos operación guadaña: $5.215.000); Compra de herramientas y elementos de protección ($7.017.000); Contratación ingeniero civil (11 meses - $2.064.000 mes); Contratación abogada (1 mes - $2.064.000 mes); Modelación segunda fase Río Pasto ($20.000.000). Implementación proyecto de descontaminación ($30.000.000). NOTA: Se recomienda que la ejecución de obras de infraestructura deben ser coordinadas con las Secretarías de Infraestructura y Planeación y, Comité Local de Atención y Prevención de Emergencias y Desastres.
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.