## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo.. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se formulará el plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico para el sector rural y suburbano de Municipio | Plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico formulado. | 1 | SGP - Recursos propios | Ing. Hugo Ramiro Rosero Ortiz - Secretario de Gestión Ambiental | 1 año
2 |  | Se implementará el 10% del Plan Municipal Integral de agua potable y saneamiento básico | Porcentaje del plan municipal implementado. | 3%
3 |  | Se avanzará un 30% en la construcción del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto. | 14.4%
4 |  | Se gestionará recursos para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano. | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano | 30%
5 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 30 kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos. | Kilómetros de redes de acueducto construidos, optimizados y mejorados. | 10
6 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 3 kilómetros de redes de alcantarillado en cabeceras corregimentales y sector suburbano. | Kilómetros de redes de alcantarillado construidos, optimizados y mejorados. | 1
7 |  | Se construirá 100 sistemas sépticos individuales y/o colectivos para el sector rural, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento. | Sistemas sépticos individuales y/o colectivos construidos. | 26
8 |  | Se construirá 32 sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento | Sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos construidos. | 7
9 |  | Se sensibilizará al 20% de la comunidad usuaria de los acueductos en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano | Porcentaje de comunidad sensibilizada en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano. | 5%
10 |  | Se fortalecerá a 14 organizaciones comunitarias para que administren con criterio empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | Organizaciones comunitarias fortalecidas para que administren con criterios empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. | 3

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo.. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se formulará el plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico para el sector rural y suburbano de Municipio | Plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico formulado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 50% | 5% | Está meta no tiene asignado recursos, el proyecto se envió al Plan Departamental de Aguas, para gestionar su posible financiación
2 |  | Se implementará el 10% del Plan Municipal Integral de agua potable y saneamiento básico | Porcentaje del plan municipal implementado. | 3% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 50% | 0% | Esta meta depende de la meta anterior
3 |  | Se avanzará un 30% en la construcción del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto. | 14.4% | MEDIOS DE VERIFICACION:Convenio 090733, oficios, pliegos para selección abreviada, contratos. RESULTADOS: En proceso de ejecución la construcción de viaductos de la primera fase. Se realizó el proceso de selecciòn del oferente para los suministros y la Firma Alalco el Hidrante ganó el proceso de subasta inversa. Se legalizó contrato de suministro y se espera entregar los accesorios a mediados del mes de julio de 2.009. Se espera que EMPOPASTO adelante el proceso de contratacion de la obra civil e iniciar la ejecucion de la segunda fase del Multivererdal santa Barbara en el segundo semestre del 2009. | 50% | 30%
4 |  | Se gestionará recursos para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano. | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano | 30% | MEDIOS DE VERIFICACION: Estudios definitivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Encano. RESULTADOS: El Proyecto fue entregado por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al Plan Departamental de Aguas para continuar con los procesos de evaluación, transferidos por la Nación a dicha entidad. Igualmente, se complementa requisitos para su radicación en el l Ministerio de Vivienda, ambiente y desarrollo para su aprobación. | 50% | 30%
5 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se construirá, optimizará y mejorará 30 kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos. | Kilómetros de redes de acueducto construidos, optimizados y mejorados. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas de recibo final, registro fotográfico. RESULTADOS: 15 km de redes construidas en los Acueductos de Santa Teresita II fase (El Encano) y Vista Hermosa (Mapachico). | 50% | 150%
6 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 3 kilómetros de redes de alcantarillado en cabeceras corregimentales y sector suburbano. | Kilómetros de redes de alcantarillado construidos, optimizados y mejorados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato, acta de recibo final. RESULTADOS: Se contruyó 100 mts lineales de alcantarillado para el descole de la Planta de tratamiento de los Barrios Popular y Arnulfo Guerrero. | 50% | 10% | Se gestiona recursos a través del PDA a fin de lograr ejecutar el proyecto
7 |  | Se construirá 100 sistemas sépticos individuales y/o colectivos para el sector rural, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento. | Sistemas sépticos individuales y/o colectivos construidos. | 26 | MEDIOS DE VERIFICACION: Ficha de radicación el el Banco de Proyectos. RESULTADOS: Cronograma de actividades para ejecución de 14 sistemas septicos individuales para el segundo semestre 2.009 | 50% | 5%
8 |  | Se construirá 32 sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento | Sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos construidos. | 7 | MEDIOS DE VERIFICACION: Ficha de radicación el el Banco de Proyectos, actas de visita. RESULTADOS: 1) Diagnóstico físico de los sistemas de desinfección en 17 lugares priorizados por la Secretaría Municipal de Salud y Procuraduría Agraria. 2) Seguimiento y monitoreo a los sistemas instalados en la vigencia 2008, capacitación individual sobre manejo y operatividad del sistema, entrega de cartillas de calibración y tablas de registro en cada sistema; Refuerzo en capacitación teorico práctica en la aplicación de cloro en su acueducto. | 50% | 20%
9 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se sensibilizará al 20% de la comunidad usuaria de los acueductos en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano | Porcentaje de comunidad sensibilizada en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de asistencia, registro fotográfico. RESULTADOS: Sensibilización de 2.000 personas de la comunidad usuaria de Buesaquillo, San Antonio de Aranda, Tosoabí, Caicedonía, Arnulfo Guerrero, Robles, Tecual, Granada IV etapa y Juanoy, en los temas: uso y ahorro eficiente de agua, enfermedades asociadas al recurso hidrico, visión empresarial en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, marco general de la normatividad para la prestación del servicio de agua y alcantarillado en los sectores rurales. | 50% | 56%
10 |  | Se fortalecerá a 14 organizaciones comunitarias para que administren con criterio empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | Organizaciones comunitarias fortalecidas para que administren con criterios empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listas de asistencia, registro fotográfico, documentos RESULTADOS: Se viene adelantando el fortalecimiento a organizaciones comunitarias mediante talleres en organización empresarial donde se ha trabajado Plan estrategíco, misión, visión planes, proyectos, estructura organizacional, censo de usuarios, estructura de costos y tarifas a las organizaciones de Puerres, Caicedonia, Los Robles Arnulfo Guerrero y Popular. Igualmente, se trabaja para la implementación de micromedición en acueductos del sector rural y suburbano. | 50% | 40%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Agua y saneamiento básico para el campo | 2009520010037 | Secretaría de Gestión Ambiental | Apoyo al Plan Departamental de Aguas. Municipio de Pasto. | 2009-02-18 | 2009-12-31 | 500000 | 500000 | 100% | PRODUCTOS: Municipio de Pasto accionista de la Empresa Gestora del Plan Departamental de Aguas, como estrategia para avanzar en el mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Pasto.
Agua y saneamiento básico para el campo | 2009520010055 | Secretaría de Gestión Ambiental | Fortalecimiento institucional para el sector de agua potable y saneamiento básico para el campo - Municipio de Pasto. | 2009-02-03 | 2009-12-31 | 144000000 | 85458930 | 40% | PRODUCTOS: Convenios con seguimiento y evaluación: 2. Sistemas de desinfección construidos y operando: 16 . Organizaciones comunitarias fortalecidas para administrar empresarialmente y con sostenibilidad servicios públicos de agua potable y saneamiento básico: 3. Comunidad sensibilizada en uso racional recurso hídrico para consumo humano: 5% (2.300 personas). COMPONENTES: Contratación personal profesional (2-11 meses-$2.064.000 mes). Eventos de capacitación: (3-$2.000.000). Apoyo logístico ($4.000.000). Personal técnico-área desinfección (1-11 meses-$1.400.000 mes). Transporte (2 meses-$2.000.000 mes). Construcción sistemas de desinfección (8-$26.000.000). Apoyo a 16 pasantes ($1.000.000). Adicional planta de tratamiento Popular Arnulfo Guerrero ($9.207.622); adicional Acueducto El Socorro - El Puerto ($9.345.457). Micromedidores ($5.907.671.2). Acometidas y micromedición Santa Teresita ($9.399.080.96). Compra valvulas y vigas Rosal de Oriente ($2.300.000). Atención de emergencias micromedición y desinfección ($10.032.168.84). SEGUNDO AJUSTE - MAYO 19 DE 2009.
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.