## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Infraestructura para el deporte |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Infraestructura Municipal | Realizaremos el mejoramiento y mantenimiento en 19.300 m2 de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco UDRA en escenarios como la pista atlética, la de ruta, de bicicross, el laguito y demás zonas de permanencia y circulación. | Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco. | 4700 | Recursos propios - SGP | Ing Ricardo Ortiz Obando - Secretario de Infraestructura | 1 año
2 |  | Se construirá en un 100% la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco con un área total de 8.400 m2 | Porcentaje de construcción de la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco | 25%
3 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 8.700 m2 de escenarios deportivos rurales | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales | 2200
4 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 20.600 m2 de escenarios deportivos Urbanos | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos. | 5500
5 |  | Se dotara construirá, mantendrá y mejorará 11.200 metros cuadrados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | 3700

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Infraestructura para el deporte |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Infraestructura Municipal | Realizaremos el mejoramiento y mantenimiento en 19.300 m2 de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco UDRA en escenarios como la pista atlética, la de ruta, de bicicross, el laguito y demás zonas de permanencia y circulación. | Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco. | 4700 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 5.930 metros cuadrados construidos, intervenidos, adecuados y mantenidos en escenarios como la pista atlética, pista de bicicross y áreas contiguas a estos escenarios. | 50% | 126.2% | Proyecto de adecuación de pista de atletismo y pista de ruta patinaje a espera de cofinanciación de COLDEPORTES.
2 |  | Se construirá en un 100% la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco con un área total de 8.400 m2 | Porcentaje de construcción de la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: A la fecha el proyecto se encuentra en su etapa de preinversión. | 50% | 5% | El proyecto se ejecutará en el segundo semestre del 2009
3 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 8.700 m2 de escenarios deportivos rurales | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales | 2200 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 1.100 metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento en escenarios deportivos del área rural del municipio de Pasto. | 50% | 50% | Proyectos en ejecución y en contratación
4 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 20.600 m2 de escenarios deportivos Urbanos | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos. | 5500 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 2.500 metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento en escenarios deportivos en las diferentes comunas del área urbana del municipio de Pasto. | 50% | 45.45% | Proyectos en ejecución y en contratación
5 |  | Se dotara construirá, mantendrá y mejorará 11.200 metros cuadrados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | 3700 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 1.200 metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento en escenarios deportivos de cobertura comunal quebrada guachucal como el polideportivo entorno a la Loma de Praga - Integración comuna cuatro y la piscina de Aranda. | 50% | 32.43% | Ejecutado el proyecto de escenario deportivo contiguo a la piscina de Aranda y en ejecución escenarios deportivos parque Bolívar

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010022 | Departamento Administrativo de Infraestructura | Apoyo técnico y logístico para la preinversión, contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura deportiva en el área urbana y rural del Municipio de Pasto. | [5 empty] | PRODUCTOS: Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de ObonucO: 4700. Porcentaje de construcción de la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco: 25%. Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales: 2.200. Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 5.500. Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros: 3.700. COMPONENTES: Contratación de 2 profesionales ($2.266.000 mes cada uno - 11,5 meses). Insumos y equipos de papelería ($400.000). Estudios ($3.000.000).
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010080 | Secretaria de Infraestructura | Adecuación salto, construcción escaleras de acceso y sendero y, manejo de aguas en la pista de bicicross para el Campeonato Panamericano de Bicicross. 2009. Municipio de Pasto. | [5 empty] | Son productos del proyecto: Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco: 2000. COMPONENTES: Preliminares, rellenos y bases, mejoramiento subrasante, estructuras en concreto, canalizaciones, baranda metálica y empradización. COSTO DIRECTO: $24.739.946,9. AUI (30%): 7.421.984,07
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010098 | Secretaria de Infraestructura | Adecuación pista de atletismo en la Unidad Deportiva, Recreativa y Ambiental - UDRA - Municipio de Pasto (Adicional). | [5 empty] | PRODUCTOS: Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco: 3.930. COMPONENTES: Relleno con material seleccionado (291.28 m3 - $1.456.400); Caja de inspección (5 unidades - $1.901.340); Relleno con grava (325.5 m3 - $9.524.368.5); Solado de limpieza (8.5 m3 - $2.330.955); instalación de tubería en PVC (182.9 metros lineales - $4.206.700); filtro talud (134 metros lineales - $6.475.818). Estos valores se compensan con obras de menos en varios componentes. De acuerdo a lo informado el valor final del contrato es de $107.502.526,95 que incluye adicional de $8.987.616,95
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010105 | Secretaria de Infraestructura | Construcción cerramiento polideportivo Villa Lucía. Municipio de Pasto. | 2009-04-16 | 2009-12-15 | 20439466 | 0 | 50% | PRODUCTOS DEL PROYECTO:Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 300. COMPONENTES: Excavación (25 metros cúbicos -M3); retiro y disposición de material sobrante (35 M3); Demolición a mano de concreto ($1.8m3); Concreto ciclopeo (5,5 m3); Cimentación tipo viga de amarre 3000 PSi (2.2 M3); Columna en concreto 3000 PSI (2.5 m3); muro en ladrillo común (32.5 m2); alfajía en ladrillo común (32.5 ml); acero de refuerzo 60000 PSI (390 Kg); Cerramiento en malla y ángulo, pintura con anticorrosivo y esmalte (55.25 m2). Canchas para polideportivo, incluye logotipo, mallas, pintura anticorrosiva y esmalte (2 unidades). | 425
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010108 | Secretaria de Infraestructura | Construcción polideportivo barrio San Antonio de Padua. Municipio de Pasto. | 2009-04-17 | 2009-10-01 | 49991495 | 0 | 50% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 368. COMPONENTES: Excavación sin retiro (172.5 m3); retiro y disposición material sobrante (221.4 m3); concreto ciclopeo (28 m3); relleno material amarillo (50 m3); base en recebo con compactación manual (60 m3); placa de piso en concreto 3000 PSI, e:10 cm, con malla electrosoldada (368 m2); cuneta en concreto 3000 PSI con conexión (40 ml); escalera en concreto 2500 PSI (45 m2); juntas de dilatación para placa (132 ml); líneas de demarcación contínua (300 ml); canchas para polideportivos (2 unidades). COSTO DIRECTO $38.454.996.2. AUI (30%): $11.536.498,8
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010109 | Secretaria de Infraestructura | Construcción polideportivo vereda Campo Alegre - Corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. | 2009-04-17 | 2009-11-01 | 69246025 | 0 | 50% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales: 441. COMPONENTES: Trazado sobre terreno (400 m2); excavación mecánica (1800 m3); excavación sin retiro (85 m3); retiro y disposición de material sobrante (2358 m3); baswe de recebo compactación manual (50 m3); placa de piso en concreto 3000 PSI, e: 10 cms, malla electrosoldada (391 m2), cuneta en concreto 3000 psi (80 ml); juntas de dilatación (140 ml); canchas para polideportivos (2 und); líneas de demarcación (300 ml); filtro con geotextil (45 ml).
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010114 | Secretaria de Infraestructura | Adicional al mejoramiento de la cancha de fútbol de la Institución educativa municipal (IEM) Heraldo Romero al servicio de la IEM y de la comuna 12. Municipio de Pasto. | 2009-04-27 | 2009-05-15 | 13504088 | 13504088 | 100% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 4349. COMPONENTES: sobreacarreo material de excavación (632.7 m3); perfilado manual pagado en m2 (4340 m2); geodren planar de 160 mm (h: 1 metro), incluye tubo de drenaje (100 ml); tubería estructural para descole final de 8" - pulgadas (24 ml).
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010115 | Secretaria de Infraestructura | Construcción cancha de voleibol barrio Tamasagra III. Municipio de Pasto. | 2009-04-27 | 2009-09-02 | 32103019 | 12841207.6 | 80% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 380. COMPONENTES: Trazado sobre terreno, excavación sin retiro; retiro y disposición de material sobrante, base con recebo compactado; placa de piso 3000PSI - e: 8 cms; juntas de dilatación para placa, cuneta en concreto 3000 psi; líneas de demarcación continua; suministro e instlación de tubería y malla para voleibol, losetas y graderías en mampostería. COSTO DIRECTO: $24.694.630. AUI (30%): $7.408.389
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010116 | Secretaria de Infraestructura | Mejoramiento polideportivo barrio Nuevo Horizonte. Municipio de Pasto. | 2009-04-27 | 2009-07-08 | 14906273 | 14906273 | 100% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 378. COMPONENTES: excavación, retiro y disposición de material sobrante; acero de refuerzo de 60.000 psi; base en recebo, concreto resistencia 175 Kg/cm2; anden; cerramiento de protección, arreglo canchas existentes. COSTO DIRECTO $11.466.363.8. AUI: $3.439.909,14
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010118 | Secretaria de Infraestructura | Construcción polideportivo contiguo a la piscina de Aranda - Barrio Aranda. Municipio de Pasto. | 2009-04-27 | 2009-09-01 | 29933251 | 11973300.4 | 80% | PRODUCTOS DEL PROYECTO:Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y/O dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros: 452. COMPONENTES: trazado sobre terreno; excavación, retiro y disposición de material sobrante; base en recebo compactado; riego de liga con cemento asfáltico; mezcla densa en caliente; cuneta en concreto; líneas de demarcación continua; canchas para poldeportivos. COSTO DIRECTO: $23.026.578. AUI (30%): $6.907.973,4
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010121 | Secretaria de Infraestructura | Adecuación escenarios deportivos parque Bolívar. Municipio de Pasto. | 2009-04-30 | 2009-11-01 | 63948352 | 0 | 50% | PRODUCTO: Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros: 5.000. COMPONENTES: CANCHA DE BALONCESTO: Costo directo: $24.714.494.58. AUI: $7.414.348,37. CANCHA DE MICROFUTBOL: Costo directo: $24.476.545.6. AUI: $7.342.963,68.
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010123 | Secretaria de Infraestructura | Construcción polideprotivo vereda Bajo Casanare. Municipio de Pasto. | 2009-05-07 | 2009-09-03 | 32212841 | 12885136.4 | 80% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales: 425. COMPONENTES: Excavación sin retiro (96 m3); retiro y disposición de material sobrante (124..8 m3); compactación manual (57.6 m3); placa de piso en concreto (425. m2); cuneta en concreto (39. ml); juntas de dilatación para placa (132 ml); lineas de demarcación continua (300 ml); canchas para polideportivos (2 und). COSTO DIRECTO ($24.779.108.5). AUI (30%): $7.433.732,5
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010124 | Secretaria de Infraestructura | Construcción de escenario deportivo y recreativo barrio La Estrella. Municipio de Pasto. | 2009-05-07 | 2009-09-01 | 32259872 | 0 | 60% | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios deportivos urbanos construidos, con mantenimiento y/o mejorados: 145. COMPONENTES: Excavación sin retiro (18.5 m3); retiro y disposición de material sobrante (24.1 m3); base en recebo compactado (9 m3); placa en concreto (12.7 m3); losetas en concreto; concreto de resistencia (7 m3); acero de refuerzo (190 kg); instalación deslizador, balancín, olumpio, escalera en arco (1 de cada uno); instlación bancas (4); cerramiento perimetarl en malla y angulo (54 ml); puerta en malla y angulo (1). COSTO DIRECTO ($24.815.286). AUI (30%): $7.444.588,8
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010125 | Secretaria de Infraestructura | Mejoramiento zonas recreativas barrio Quintas de San Pedro. Municipio de Pasto. | 2009-05-07 | 2009-09-01 | 10123426 | 0 | 60% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 145. COMPONENTES: Excavación sin retiro (43 m3); retiro y disposición de material sobrante (55.9 m3); perfilñado manual (90 m2); concreto ciclopeo (1.3 m3); suministro e instlación de deslizador, balancín, columpios y escalera en arco (1 de cada uno). COSTO DIRECTO ($7.787.251.1) - AUI (30):$2.336.175,33
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010130 | Secretaria de Infraestructura | Adecuación polideportivo barrio Juan XXIII. Municipio de Pasto. | 2009-05-12 | 2009-12-01 | 39928998 | 0 | 50% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos= 475. COMPONENTES: preliminares, pavimento asfáltico, estructuras en concreto, mampostería, cerramiento y lineas de demarcación y cajas de inspección. COSTO DIRECTO ($30.714.614). AUI (30%): $9.214.384.
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010132 | Secretaria de Infraestructura | Adecuación polideportivo vereda Las Enzinas - Corregimiento de Santa Bárbara - Municipio de Pasto., | 2009-05-12 | 2009-10-01 | 32123766 | 0 | 60% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales: 600. COMPONENTES: Excavación sin retiro; retiro y disposición de material sobrante, dados en concreto de 3000psi, muro en ladrillo comun doble, acero de refuerzo, viga sobre muro, relleno material seleccionado, base en recebo compactado, cerramiento de protección, graderías en mampostería y concreto perfiladas sobre terreno, gradas en concreto 2500 psi formaleta sobre terreno compactado, locetas en concreto. COSTO DIRECTO: $24.710.589. AUI30%: $7.413.176.7
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010133 | Secretaria de Infraestructura | Construcción polideportivo barrio Jerusalem. Municipio de Pasto. | 2009-05-12 | 2009-11-01 | 58017944 | 0 | 50% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 523. COMPONENTES: Trazado sobre terreno, excavación sin retiro, retiro y disposición de material sobrante, base en recebo compactada, riego de liga, mezcla densa en caliente MDC-2, cuneta en concreto 3000psi, lineas de demarcación continua, canchas para polideportivo, cerramiento de protección. COSTO DIRECTO ($44.629.187.5). AUI30%: $13.388.756,3
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010107 | Secretaria de Infraestructura | Construcción segunda etapa polideportivo barrio San Juan de Pasto | 2009-05-12 | 2009-06-26 | 31914570 | 31914570 | 100% | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 348. COMPONENTES: Anden en concreto 2500 psi, cerramiento de proteccion en tubo estructural 1/2" semipesado malla y angulo, canchas para polideportivos, suministro e instalacon de deslizador con escalera, suministro e instalacion de columpios con tubo horizontal galvanizado. COSTO DIRECTO ($24.549.669,50). AUI30%: $7.364.900,86
Infraestructura para el deporte y la recreación | 2009520010137 | Secretaria de Infraestructura | Mejoramiento polideportivo vereda San Fernando Alto. Municipio de Pasto. | 2009-05-22 | 2009-10-01 | 20910438 | 0 | 50% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales: 600. COMPONENTES: el proyecto contempla: preliminares, aceros, estructuras en concreto, graderías en mampostería y concreto, estructuras metálicas. COSTO DIRECTO ($16.084.952.2) - AUI(30%): $4.825.484.8
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.