## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad urbana - INFRAESTRUCTURA |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 |  | Se realizará el mantenimiento de 50.000 metros cuadrados de vías urbanas | Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento. | 5000 | Sobretasa a la gasolina - recursos propios. | Ing. Ricardo Oriz-Secretario Infraestructura | 1 año
2 |  | Se construirá 18.750 metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | Metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | 1609
3 |  | Se construirá y hará mantenimiento a 69.000 metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas. | Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento. | 11280
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad urbana - SIM. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 |  | Se realizará el mantenimiento de 50.000 metros cuadrados de vías urbanas | Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento. | 11,000 m2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas de avance, informes de interventoría. RESULTADOS: Se han ejecutado 7,977 metros cuadrados en obras de parcheo, en sectores como: calle 21 entre 24 y 32; avenida Colombia; avenida Bolívar; carrera 19 Hospital Civil a calle 17; calle 16 entre Panamericana y hospital San Pedro; carrera 4 Chapal Miraflores; carrera 11 Las Lunas; recorrido Semana Santa; calle 15 entre 25 y 30A; barrios El Recuerdo, El Bosque, La Carolina, Miraflores, El Rosario, Panorámico, Anganoy, Los Laureles, Altos de la Colina y Mariluz, entre otros. | 50% | 72.52%
2 |  | Se construirá 18.750 metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | Metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | 1,609 m2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Avalúos, contratos de compraventa. RESULTADOS: 401.55 metros cuadrados comprados para ampliación de la Vía Carlos Pizarro - El Manantial. Está pendiente la ampliación de la vía en cuanto se legalice la escritura pública del predio comprado, en la misma área. | 50% | 24.96%
3 |  | Se construirá y hará mantenimiento a 69.000 metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas. | Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento. | 11,280 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de avance, Informes de Interventoría. RESULTADOS: Se encuentra en contratación 300m2 para adecuación de andenes en Villaflor II y la Calle 16. Se han ejecutado 85 metros cuadrados en los sectores de los barrios Belén y Juanoy Alto. | 50% | 5%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Vías para la movilidad y accesibilidad urbana | 2009520010016 | Secretaria de Infraestructura | Compra de predio y ampliación vía barrios Carlos Pizarro - El manantial. MUnicipio de Pasto. | 2009-01-16 | 2009-09-01 | 35874533 | 17490690.81 | 48.9% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados de apertura de nuevas vías: 1.106. Area del lote a comprar: 401.55. COMPONENTES DEL PROYECTO: Ampliación vía Carlos Pizarro - El Manantial (Costo directo: $14.141.417.41 - AUI30%: $4.242.425,22). -Compra de predio: ($17.490.690,81).
Vías para la movilidad y accesibilidad urbana | 2009520010023 | Secretaria de Infraestructura | Mantenimiento de la malla vial urbana del Municipio de Pasto. 2009 | 2009-01-19 | 2009-12-31 | 1364125467 | 990774896.88 | 72.52% | PRODUCTOS: Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento: 10.200. COMPONENTES: Parcheo en carpeta asfáltica (6.400 metros cuadrados - $498.225.611.85 - Incluye AUI del 30%). Parcheo en concreto rígido(3.000 metros cuadrados - $430.400.484.15 - Incluye AUI del 30%). Parcheo en adoquín(800 metros cuadrados - $67.835.404 - Incluye AUI del 30%). Combustibles, lubricantes y mantenimiento de motos ($3.538.500). Apoyo profesional y técnico ($62.859.000). Elementos de oficina ($5.820.000). Estudios de preinversión ($30.000.000). Servicio de transporte ($46.000.000). Adecuación de vías urbanas y suministro de recebo ($200.000.000). Construcción de muros de contención en concreto reforzado ($19.446.466.56).
Vías para la movilidad y accesibilidad urbana | 2009520010120 | Secretaria de Infraestructura | Construcción andenes y graderías vías peatonales barrio Belén, Villaflor II, Juanoy Alto y calle 16 del Municipio de Pasto. | 2009-04-29 | 2009-09-01 | 32782416 | 16625781 | 50.72% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento: 385. COMPONENTES: barrio Belén ($10.393.904.71); Villaflor II ($5.779.401.94); Juanoy Alto ($6.231.876.35)y calle 16 (%10.359.233.42). COSTO DIRECTO (26.870.833.14) ADMINSITRACION (22%): $5.911.583.29
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.