## PE_F_012_PLANDEACCION
CÓDIGO
PR-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2024
DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental
INFORMACIÓN PLAN DESARROLLO | [5 empty] | INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | [18 empty] | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta Vigencia | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta vigencia | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | PROPIOS | SGP | OTROS | TOTAL COSTO PRODUCTO
Social | Agua Potable y Saneamiento Basico Sector Rural | Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) | Porcentaje | 51.77 | 45 | 50 | 2023520010068 | Mejoramiento, cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado rural y suburbano vigencia 2024 del municipio de Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003052 | Servicio de asistencia técnica para la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios | Fortalecimiento de las juntas administradoras de acueducto asistidas en áreas operativa, técnica, tratamiento del agua, administrativa, comercial y financiera para el mantenimiento de sus sistemas de suministro de agua | 400305200 | Asistencias técnicas realizadas | Numero | 70 | 10 | 1) A1P1C2.- Brindar acompañamiento en el fortalecimiento técnico, administrativo, comercial y financiero a las juntas prestadoras de acueducto y alcantarillado en la Secretaría de Gestión Ambiental y solicitudes presentadas por la comunidad y/o otras entidades. 2) A2P2C2.- Brindar Transporte para realizar la supervisión de obras asi como para realizar los fortalecimeintos a cada junta | 2024-03-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 123200000 |  |  | 123200000
Social | Agua Potable y Saneamiento Básico Sector Rural | Cobertura de acueducto en el sector Rural y suburbano | Porcentaje | 98.4 | 99 | 98.5 | 2023520010068 | Mejoramiento, cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado rural y suburbano vigencia 2024 del municipio de Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003008 | Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico | Optimización, mejoramiento y ampliación de redes, de los sistemas de acueductos de los sectores rurales y sub – urbano del Municipio de Pasto que incluyan Mocondino, Jamondino, El Encano. | 400300800 | Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente | Numero | 10 | 1 | 1) A1P1C1 - Realizar convenios y/o contratos interadministrativos, de cooperación y de asociación para el fortalecimiento del proyecto en la optimización y/o mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los sectores de rural y sub - urbano. A2P1C1 - Contratar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para convenios y/o contratos interadministrativos, de cooperación y de asociación para el fortalecimiento del proyecto en la optimización y/o mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los sectores de rural y sub - urbano. 3) A3P1C1 - Suministrar tubería, accesorios y dispositivos de los sectores rural y suburbano del municipio de Pasto, con el fin de la optimización, mejoramiento y ampliación de redes, de los sistemas de acueducto de los sectores rurales y sub - urbano del Municipio de Pasto. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 360000000 | 20000000 |  | 380000000
Social | Pasto con agua potable y saneamiento básico accesible, saludable, limpio y justo. | Porcentaje de Sistemas de acueducto con índice de Calidad de agua (IRCA) rural alto e inviable | Porcentaje | 14 | 25 | 5 | 2023520010068 | Mejoramiento, cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado rural y suburbano vigencia 2024 del municipio de Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003009 | Servicio de Acueducto | PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO ANTERIOR 2020 - 2023 | N/A | Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto | Numero de Usuarios | 25 | 0.25 | 1) A1P2C1 - Construcción, ampliación, optimización y/o mantenimiento de acueductos rurales y/o suburbanos del municipio de Pasto. 2) A2P2C1 - Contratar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción, ampliación, optimización y/o mantenimiento de Acueductos rurales y/o suburbanos del Municipio de Pasto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 162767346.33 | 35232653.67 |  | 198000000
Social | Pasto con agua potable y saneamiento básico accesible, saludable, limpio y justo. | Porcentaje de Sistemas de acueducto con índice de Calidad de agua (IRCA) rural alto e inviable | Porcentaje | 7 | 25 | 3 | 2023520010068 | Mejoramiento, cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado rural y suburbano vigencia 2024 del municipio de Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003025 | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO ANTERIOR 2020 - 2023 | N/A | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | Numero | 0 | 0.15 | 1) A1P3C1.- Brindar acompañamiento y apoyo a la supervisión de los recursos invertidos del Sistema General de Participaciones (SGP) - Agua Potable y Saneamiento Básico. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 240000000 |  |  | 240000000
Social | Pasto con agua potable y saneamiento básico accesible, saludable, limpio y justo. | Porcentaje de cobertura de alcantarillado rural. | Porcentaje | 25 | 5 | 20 | 2023520010068 | Mejoramiento, cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado rural y suburbano vigencia 2024 del municipio de Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003040 | Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales | PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO ANTERIOR 2020 - 2023 | N/A | Proyectos apoyados financieramente | Numero | 1 | 1 | 1) A1P5C1 - Contratar la construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales de El Encano centro, Corregimiento de El Encano 2) A2P5C1 - Contratar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción de la Planta de tratamiento de aguas Residuales del Encano Centro, Corregimiento de El Encano. 3) A3P8C1 - Construcción y/o Mejoramiento de soluciones individuales y sistemas integrados de tratamiento de aguas residuales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL |  | 350802634.73 |  | 350802634.73
Social | Agua Potable y Saneamiento Básico Sector Rural | Cobertura de alcantarillado sector Rural y suburbano | Porcentaje | 25 | 28 | 20 | 2023520010068 | Mejoramiento, cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado rural y suburbano vigencia 2024 del municipio de Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003055 | Servicio de asistencia técnica | Contratar la formulación y/o actualización de planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV y/o permisos de vertimientos de los acueductos rurales y suburbanos | 400305500 | Asistencias técnicas realizadas | Numero | 3 | 3 | 1) A1P4C1.- Contratar la formulación y/o actualización de planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV y/o permisos de vertimientos de los acueductos rurales y suburbanos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL |  | 50000000 |  | 50000000
Social | Agua Potable y Saneamiento Basico Sector Rural | Cobertura de acueducto en el sector Rural y suburbano | Porcentaje | 98.4 | 99 | 95 | 2023520010068 | Mejoramiento, cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado rural y suburbano vigencia 2024 del municipio de Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003047 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Durante el periodo 2020-2023 se benefician 843 usuarios, los cuales se mantienen y se proyecta incrementar 157. Asesorar en el trámite para que los usuarios se mantengan al subsidio de solidaridad. | 400304700 | Usuarios beneficiados con subsidios al consumo | Numero | 1000 | 1000 | 1) A1P1C3.- Suscribir el convenio para pago de subsidios de acueducto de estratos 1,2 y 3 del sector del Encano- Centro del corregimiento del Encano municipio de Pasto 2) A2P1C3.- Suscribir el convenio para pago de subsidios de acueducto deestratos 1, 2 y 3 del sector Cujacal Bajo del corregimiento Buesaquillo municipio de Pasto. 3) A3P1C3.- Suscribir el convenio para pago de subsidios de acueducto de estratos 1, 2 y 3 de la Vereda Puerres del corregimiento de Mocondino del Municipio de Pasto. 4) A4P1C3.- Suscribir el convenio para pago de subsidios de acueducto de estratos 1, 2 y 3 de la Vereda Motilon del corregimiento del Encano del Municipio de Pasto. 5) A5P1C3.-Suscribir el convenio para pago de subsidios acueducto y alcantarillado de estratos 1, 2 y 3 del barrio suburbano Granada del Municipio de Pasto. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 146431059.6 | 0 |  | 146431059.6
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202004 | Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Número de planes de restauración ecológica participativa de ecosistemas estratégicos, en área de recarga hídrica, formulados. | 320200400 | Documentos de investigación realizados | Numero | 1 | 1 | Formulación del plan de restauración ecológica participativa en el municipio de Pasto. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 64500000 |  |  | 64500000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | Número de Hectáreas restauradas y/o conservadas en áreas de recarga hídrica vinculando población rural afectada en la pandemia | 320200500 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | 100 | 100 | Restaurar, conservar y mantener las areas de especial importancia ecosistemica y de recarga hídrica en el municipio de Pasto. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 87400000 |  |  | 87400000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202049 | Servicio de recuperación de ecosistemas | Número de hectáreas para conservación de recurso hídrico, adquiridas. | 320204900 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | 100 | 100 | Adquisición de predios en areas de especial importancia ecosistemica. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 137100000 |  |  | 137100000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202048 | Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas | Número de áreas protegidas acompañadas en su declaratoria. | 320204800 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 1 | 1 | Declaratoria de una area protegida municipal en el municipio de Pasto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 7000000 |  |  | 7000000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202047 | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas locales no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas | Número de acciones de acompañamiento al Sistema Departamental de Áreas Protegidas - SIDAP Nariño. | 320204700 | Áreas administradas | Hectáreas | 1 | 1 | Realizar Acompañamiento al Sistema Departamental de Áreas Protegidas - SIDAP Nariño. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 6400000 |  |  | 6400000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202012 | Servicio de protección de ecosistemas | Número de reservas naturales de la sociedad civil acompañadas en la gestión de conservación. | 320201200 | Áreas de ecosistemas protegidas | Hectáreas | 3 | 3 | Realizar acompañamiento para la conservación de reservas naturales de la sociedad civil | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 24800000 |  |  | 24800000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Número de esquemas de pago por servicios ambientales enfocados en zonas de recarga hídrica y conservación de la diversidad implementado | 320204300 | Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados | Hectareas | 200 | 100 | Implementacion del esquema de pago por servicios ambientales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 0 |  |  | 0
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202041 | Servicio de establecimiento de especies vegetales | Número de proyectos con buenas prácticas agroforestales implementados | 320204100 | Árboles plantados | Numero | 100 | 100 | Formulación e implementación de proyectos con buenas prácticas agroforestales implementados. | 2024-01-01 | 2024-07-07 | Secretaria de Gestion Ambiental | 7000000 |  |  | 7000000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202003 | Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos | Número de jornadas de reactivación social para emprendimientos verdes pos pandemia realizadas | 320200300 | Documentos de política realizados | Numero | 1 | 1 | Realizar jornadas de reactivación social para emprendimiento. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 15000000 |  |  | 15000000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202033 | Infraestructura ecoturística construida | Número de acciones en infraestructura física y tecnológica con energías no contaminantes, realizadas | 320203300 | Infraestructura ecoturística construida | Numero | 1 | 1 | Realizar mejoramiento de infraestructura física y tecnológica con energías no contaminantes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 3600000 |  |  | 3600000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2023520010065 | Restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas vigencia 2024 en el municipio de Pasto. | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202008 | Servicio de administración y manejo de áreas protegidas | PRODUCTO DEL ANTERIOR PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 | 320200800 | Áreas administradas | Hectareas | 50 | 50 | Implementacion de un sistema de informacion geografico | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 0 |  |  | 0
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2024520010023 | Fortalecimiento del sistema de informacion geografico ambiental como herramienrta para la planificacion y gestion ambiental vigencia 2024 en el municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3204 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3204056 | Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental | Fortalecer el Sistema de Información Geográfico Ambiental como herramienta para la planificación y gestión ambiental del Pasto. | 320405600 | Instrumentos tecnológicos implementados | Numero | 1 | 0.25 | Compra y recopilación existente de información en fuentes externas Compra de programas y/o licencias aptas y necesarias para el procesamiento y construcción de un sistema de información geográfica | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 200000000 |  |  | 200000000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2024520010024 | Conservacion de los ecosistemas estrategics en zonas de recarga hidrica vigfencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3203 | Gestión integral del recurso hídrico | 3203050 | Servicio de protección del recurso hídrico | Adquisición, mantenimiento y manejo de predios del Municipio en ecosistemas estratégicos de recarga hídrica y para contribuir a la protección del corredor biológico del Oso Andino | 320305000 | Áreas protegidas | Hectareas | 200 | 50 | Adquisición de predios en áreas de especial importancia ecosistémica. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 1011700000 |  |  | 1011700000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2024520010021 | Implementacion de acciones orientadas a la conservacion, restauracion, proteccion y monitoreo de ecosistemas estratregicos vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202001 | Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos | Actualizar el inventario de predios adquiridos, para su monitoreo multitemporal | 320200100 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 1 | 1 | Consolidación de datos geoespaciales, técnicos, jurídicos y ambientales para la creación y mantenimiento de una Geodatabase (GDB) de los predios propiedad del municipio de Pasto, destinados a acciones de protección y conservación ambiental | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 75000000 |  |  | 75000000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2024520010021 | Implementacion de acciones orientadas a la conservacion, restauracion, proteccion y monitoreo de ecosistemas estratregicos vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202043 | Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Incentivos para la conservación y restauración, con base en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza con enfoque cultural y de producción sostenible. (Cuenca Rio Bobo- Guaitara, Guamuez- Amazonia, Rio Pasto- Juanambu Mocondino, Jamondino) PSA | 320204300 | Número de esquema de pago por servicios ambientales implementados | Hectareas | 200 | 50 | Aunar esfuerzos técnicos, financieros y logísticos para ejecutar esquema de pago por servicios ambientales, enfocado en acciones de protección, conservación y monitoreo a predios estratégicos dentro de los ecosistemas del Municipio de Pasto. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 924399999 |  |  | 924399999
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2024520010021 | Implementacion de acciones orientadas a la conservacion, restauracion, proteccion y monitoreo de ecosistemas estratregicos vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202005 | Servicio de restauración de ecosistemas | Implementar acciones orientadas a la restauración y reducción de la deforestación, incluida en la sentencia de la Amazonía nariñense. (STC4360-2018) y protección del corredor biológico del oso Andino. | 320200500 | Áreas en proceso de restauración | Hectareas | 200 | 50 | Procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios necesarios para la implementación de procesos de restauracion ecologica (operador logístico). | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 449068365.57 |  |  | 449068365.57
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2024520010021 | Implementacion de acciones orientadas a la conservacion, restauracion, proteccion y monitoreo de ecosistemas estratregicos vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Ambiente y desarrollo sostenible | 3202 | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202038 | Servicio de producción de plántulas en viveros | Acciones orientadas a producir plántulas nativas en viveros que serán utilizadas en la recuperación de ecosistemas degradados, vivero municipal de Pasto reubicado y | 320203800 | Plántulas producidas | Numero | 100000 | 10000 | Acciones orientadas a la propagación de material vegetal en vivero, para ser utilizadas en la recuperación de ecosistemas estratégicos del municipio de Pasto. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 250000000 |  |  | 250000000
Ambiental | Conservacion, Restauracion y Biodiversidad | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados30 | Número de hectáreas | 321 | 600 | 400 | 2024520010022 | Fortalecimiento de la gobernanza ambiental comunitaria para la conservacion de ecosistemas estrategicos vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3205 | Ordenamiento ambiental territorial | 3205022 | Servicios de asistencia técnica en planificación y gestión ambiental. | Planificación del manejo de la biodiversidad de la Región Hídrica del valle de Atriz y la Región Amazónica para el ordenamiento del territorio en torno al agua con visión convergencia Regional y gobernanza ambiental | 320502200 | Entidades asistidas técnicamente | Numero | 1 | 0.25 | Coordinar a la institucionalidad y comunidad para asegurar la identidad, la apropiación, la colaboración y la sostenibilidad de los procesos de restauración y conservación. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 80000001 |  |  | 80000001
Ambiental | Bienestar Animal | Animales atendidos mediante estrategias de la política pública de protección y bienestar animal en el Municipio de Pasto. | Porcentaje | 3.4 | 14 | 5 | 2023520010042 | Implementación de la política pública de bienestar y protección animal, vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | 3202019 4501049 | Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre construido y dotado Servicio de educación informal | Procesos formativos en instituciones educativas (PRAE y servicio social) y sector informal, sobre tenencia responsable y bienestar animal en compañía de Junta Defensora de Animales JUDEAN | 320201900 450104900 | Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre construido Personas capacitadas | Numero | 1600 | 400 | A1P1C1-Realizar procesos formativos en educación formal A2P1C1-Realizar procesos formativos en educacion informal A1P1C1- Realizar procesos formativos en instituciones educativas (PRAE y servicio social) sobre tenencia responsable y bienestar animal en compañía de Junta Defensora de Animales JUDEAN A2P1C1- Realizar procesos formativos en el sector informal, sobre tenencia responsable y bienestar animal en compañía de Junta Defensora de Animales JUDEAN | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 10400000 |  |  | 10400000
[13 empty] | 3202019 4501049 | Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre construido y dotado Servicio de educación informal | Semanas anuales de bienestar animal | 450104904 | Programas de educación informal realizados | Numero | 4 | 1 | A3P1C1- Realizar la semana anual de bienestar animal | 2024-08-01 | 2024-12-31 |  | 15000000 |  |  | 15000000
Ambiental | Bienestar Animal | Animales atendidos mediante estrategias de la política pública de protección y bienestar animal en el Municipio de Pasto. | Porcentaje | 3.4 | 14 | 5 | 2023520010042 | Implementación de la política pública de bienestar y protección animal, vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | 3202020 4501049 | Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre construido y dotado Servicio de educación informal | Semanas anuales de bienestar animal | 320202000 450104904 | Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre construido y dotado Programas de educación informal realizados | Numero | 4 | 1 | A1P2C2- Realizar la semana de bienestar animal A3P1C1- Realizar la semana anual de bienestar animal | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 15000000 |  |  | 15000000
Ambiental | Bienestar Animal | Animales atendidos mediante estrategias de la política pública de protección y bienestar animal en el Municipio de Pasto. | Porcentaje | 3.4 | 14 | 5 | 2023520010042 | Implementación de la política pública de bienestar y protección animal, vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | 3202046 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | Desarrollo interinstitucional e implementación de rutas de atención al maltrato animal; abejas y palomas en cumplimiento a la Política Pública de Protección y Bienestar Animal | 450104800 | Estrategias implementadas | Numero | 3 | 1 | A1P1C2- Implementación de rutas de atención al maltrato animal; abejas y palomas | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 0 |  |  | 0
Ambiental | Bienestar Animal | Animales atendidos mediante estrategias de la política pública de protección y bienestar animal en el Municipio de Pasto. | Porcentaje | 3.4 | 14 | 5 | 2023520010042 | Implementación de la política pública de bienestar y protección animal, vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | 3202002 3202046 3202001 3202003 3202048 4501061 | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas Servicio de atención integral a la fauna | Fortalecer al acceso a servicios médicos veterinarios de urgencias, emergencias y esterilizaciones para los animales en estado de vulnerabilidad, animales albergados en el Centro de Bienestar Animal y víctimas de maltrato | 320200200 320204600 320200100 320200300 320204800 450106103 | Documentos de planeación realizados Operativos de control y vigilancia Documentos de lineamientos técnicos realizados Documentos de política realizados Documentos de lineamientos técnicos realizados Animales atendidos en servicios médicos veterinarios | Numero | 8250 | 2288 | A1P1C2- Realizar jornadas de esterilización para controlar la sobrepoblación de caninos y felinos. A1P3C2- Dar respuesta a solicitudes a causa de maltrato animal A2P3C2- Realizar visitas de inspección, vigilancia y control del maltrato animal A1P1C3- Realizar jornadas de adopción de los animales alojados en el CBA A1P2C3- Realizar atención médica veterinaria integral (desparasitación y vitaminas) en brigadas sanitarias A1P3C3- Realizar atención de los animales que se albergan en el CBA para su adopción A1P1C3- Fortalecer al acceso a servicios de emergencias y urgencias para los animales en estado de vulnerabilidad, animales albergados en el Centro de Bienestar Animal y víctimas de maltrato A2P1C3- Fortalecer al acceso a esterilización para los animales en estado de vulnerabilidad, animales albergados en el Centro de Bienestar Animal y víctimas de maltrato A3P1C3- Realizar valoración y atención primaria de animales en estado de vulnerabilidad, animales albergados en el Centro de Bienestar Animal y víctimas de maltrato | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 288518445 |  |  | 288518445
[13 empty] | 3202002 3202046 3202001 3202003 3202048 4501061 | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas Servicio de atención integral a la fauna | Visitas y atención a solicitudes por presunto maltrato animal | 450106105 | Animales atendidos por presunto maltrato | Numero | 400 | 100 | A4P1C3- Realizar visitas y atención a solicitudes por presunto maltrato animal | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 16800000 |  |  | 16800000
[13 empty] | 3202002 3202046 3202001 3202003 3202048 4501061 | Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas Servicio de atención integral a la fauna | Animales pertenecientes al programa de adopción, entregados en el Centro de Bienestar Animal y jornadas de adopción | 450106101 | Animales entregados en adopción | Numero | 600 | 150 | A5P2C3- Realizar entrega de animales en adopción pertenecientes al Centro de Bienestar Animal | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gestion Ambiental | 31000000 |  |  | 31000000
Ambiental | Gestion Integral de Residuos Solidos | Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo. | Porcentaje | 1.39 | 2 | 1;45 | 2023520010039 | FORTALECIMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003042 | Estudios de pre inversión e inversión |  | 400304200 | Estudios o diseños realizados | Numero | 1 | 1 | A1P1C3-Diseñar programa de inclusión social para fortalecer a los recicladores de oficio del municipio de Pasto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 4171448 |  |  | 4171448
Ambiental | Gestion Integral de Residuos Solidos | Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo. | Porcentaje | 1.39 | 2 | 1;45 | 2023520010039 | FORTALECIMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003023 (4003006) | Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS (Documentos de planeación) | (Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos) | 400302300 (400300602) | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento (Plan Integral de gestión de residuos sólidos (PGIRS) actualizado) | Número | 1 | 1 | A1P2C1-Proporcionar asistencia técnica especializada para revisar, actualizar y optimizar la ejecución del plan de gestión integral de residuos sólidos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 81500000 |  |  | 81500000
Ambiental | Gestion Integral de Residuos Solidos | Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo. | Porcentaje | 1.39 | 2 | 1;45 | 2023520010039 | FORTALECIMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003049 (4003022) | Servicios de información implementados (Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS) | (seguimiento a la implementación de planes y proyectos del PGIRS) | 400304900 (400302200) | sistemas de información implementados (Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado) | Número | 1 | 1 | A1PC2- Desarrollar estrategia para el manejo responsable de residuos sólidos en el sector sub urbano y rural A2P1C2- Identificar y recolectar residuos de construcción y demolición, dispuestos inadecuadamente en el Municipio de Pasto A3P1C2.- Desarrollar proceso de cultura ciudadana para fomentar el manejo adecuado de residuos sólidos en el Municipio de Pasto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 33600000 |  |  | 33600000
Ambiental | Gestion Integral de Residuos Solidos | Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo. | Porcentaje | 1.39 | 2 | 1;45 | 2023520010039 | FORTALECIMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 4003022 (4003030) | Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS (Servicios de valorización de residuos sólidos) | Se refiere a los residuos valorizados que se logren a través del Fortalecimiento de 4 organizaciones de recuperación y reciclaje para que sean reconocidas como prestadoras del servicio del componente de aprovechamiento, a través de la actualización de censo de recicladores de oficio, cálculo de tarifa de aprovechamiento, bancarización y pago por servicios de recolección yaprovechamiento, fortalecimiento institucional con enfoque diferencial y de género, e implementación del IAT.(Incentivo al aprovechamiento) Se espera incrementar en 3000 las toneladas aprovechadas. | 400302200 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | Porcentaje | 50 | 42.5 | A1P1C1-Fortalecer las asociaciones de recicladores de oficio del municipio de Pasto a nivel técnico y operativo A2P1C1-Realizar la verirficación de los componentes juridicos y proporcionar apoyo integral en la implementación del PGIRS con enfoque en sujetos de especial protección | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 919017718.6 |  |  | 919017718.6
Ambiental | Educacion, Participacion y Gobernanaza Ambiental | Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales | Numero | 3 | 12 | 6 | 2023520010044 | Implementación de acciones de educación ambiental para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental territorial vigencia 2024 en el municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3208 | Educación Ambiental | 3201007 3208006 3208007 | Servicio de asistencia técnica para la incorporación de varibales ambientales en la planificación sectorial Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participacion Servicio de apoyo técnico a proyectos de educación ambiental y participación con enfoque diferencial | *Acciones encaminadas a implementar estrategias educativo ambientales y de participación, por medio del fortalecimiento a los proyectos ambientales implementados PROCEDAS 5- PRAE (48IEM), PRAU *Fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades, JAC, territorios indígenas y campesinos. Escuela de liderazgo para el fortalecimiento de la gobernanza y la asociatividad ambiental con enfoque diferencial (étnico, genero, jóvenes etc.) | 320100700 320800600 320800701 | Entidades y sectores asistidos técnicamente para la incorporación de variables ambientales en la planificación sectorial *Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas *Proyectos de protección y recuperación del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad | Numero | 52 | 12 | A1P1C1- realizar talleres formativos para mejorar la educacion ambiental(3208006), A2P1C1- Implementar una Escuela de liderazgo para el fortalecimiento de la gobernanza y asociatividad ambiental(3208012) | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Subsecretaria de Gestion ambiental urbana | 153028552 |  |  | 153028552
Ambiental | Educacion, Participacion y Gobernanaza Ambiental | Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales | Numero | 3 | 12 | 6 | 2023520010044 | Implementación de acciones de educación ambiental para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental territorial vigencia 2024 en el municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3208 | Educación Ambiental | 3201005 3208009 | Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política ambiental | Fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades, JAC, territorios indígenas y campesinos. Escuela de liderazgo para el fortalecimiento de la gobernanza y la asociatividad ambiental con enfoque diferencial (étnico, genero, jóvenes etc.) | 320100500 320800900 | Documentos de estudios técnicos con la evaluación ambiental estratégica realizados Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Numero | 1 | 1 | A1P1C2- realizar jornadas pedagogicas para el empoderamiento del patrimonio natural(3201005), A2P1C2- realizar un proceso formativo para la formulacion del plan decenal de educacion ambiental(3208011) | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Subsecretaria de Gestion ambiental urbana |  |  |  | 0
Ambiental | Gestion del Cambio Climatico | Número de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en implementación. | Numero | 4 | 4 | 1 | 2023520010057 | Fortalecimiento de Acciones Para la Recuperación y embellecimiento de zonas verdes urbanas vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3206 | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3201013 (3206001) | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas (Documentos de planeación para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima) | Gestión institucional para aprobación del plan integral de Gestión de cambio climático territorial PIGCCT y seguimiento a la implementación, agenda ambiental segunda fase (Diálogos comunitarios e institucionales para consolidar la Ruta de Gestión ambiental municipal) | 320600100 | Documentos de planeación con la propuesta de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático diseñados | Numero | 1 | 0.25 | A1P1C2-- Implementar acciones de mitigación del plan integral de cambio climático. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 26000000 |  |  | 26000000
Ambiental | Gestion del Cambio Climatico | Número de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en implementación. | Numero | 4 | 4 | 1 | 2023520010057 | Fortalecimiento de Acciones Para la Recuperación y embellecimiento de zonas verdes urbanas vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3206 | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3201010 (3206002) | Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial (Documentos de lineamientos técnicos para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima) | Formular e implementar acciones para la elaboración del manual de silvicultura urbana y la actualización del inventario Forestal | 320600200 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 1 | 0.25 | A3P3C1.- Formular e implementar acciones para la elaboración del manual de silvicultura urbana y la actualización del inventario Forestal | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 11000000 |  |  | 11000000
Ambiental | Gestion del Cambio Climatico | Número de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en implementación. | Numero | 4 | 4 | 1 | 2023520010057 | Fortalecimiento de Acciones Para la Recuperación y embellecimiento de zonas verdes urbanas vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3206 | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3201002 (3206003) | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño (Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático) | Estrategias para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad: Siembra, mantenimiento, ornamentación y embellecimiento de zonas verdes, apoyo a eco barrios. Conservación de parques ambientales para protección de la biodiversidad, corredores ecológicos fortalecidos, Estrategia de apadrinamiento de parques y zonas verdes. | 320600300 | Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados | Numero | 4 | 1 | A1P1C1.- Realizar acciones para la ornamentación, mantenimiento, de zonas verdes, vivero municipal. y mi metro cuadrado. A2P1C1.- Realizar procesos silviculturales en espacio público y ronda hídrica. A3P1C1.- Realizar la restauración ecológica en zonas estratégicas del municipio. A4P1C1.- Realizar procesos formativos de educación Ambiental | 2024-04-02 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 1039558119 |  |  | 1039558119
[13 empty] | 3201002 (3206003) | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño (Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático) | [10 empty] | 611596098 |  |  | 611596098
Ambiental | Gestion del Cambio Climatico | Número de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en implementación. | Numero | 4 | 4 | 1 | 2023520010057 | Fortalecimiento de Acciones Para la Recuperación y embellecimiento de zonas verdes urbanas vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3206 | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3201021 (3206004) | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental (Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima) | Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, procesos formativos sobre alfabetización climática, agroclimática, gestión de riesgos, mingas de pensamiento territorios indígenas, calidad de aire, permacultura, alianzas para la gobernanza del agua y el territorio campañas de sensibilización frente al cambio climático con enfoque diferencial y de género. | 320600400 | Personas capacitadas en gestión del cambio climático | Numero de Personas | 940 | 220 | A1P1C3.- Realizar acciones para la recuperación, protección y restauración de la ronda hídrica del Rio Pasto y sus afluentes. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 96724703.4 |  |  | 96724703.4
Ambiental | Gestion del Cambio Climatico | Número de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en implementación. | Numero | 4 | 4 | 1 | 2023520010057 | Fortalecimiento de Acciones Para la Recuperación y embellecimiento de zonas verdes urbanas vigencia 2024 en el Municipio de Pasto | 32 | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3206 | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 3201008 (3206007) | Servicio de vigilancia de la calidad del aire (Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales) | Servicio de articulación para la gestión del cambio climático en la toma de decisiones sectoriales y territoriales | 320600700 | Espacios de articulación desarrollados en el marco del SISCLIMA | Numero | 4 | 1 | A2P1C2- Realizar estrategias de articulación interinstitucional (Ministerio Ambiente, CORPONARIÑO, Transito, etc.) para la gestión del calidad del aire en el municipio de Pasto | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestion Ambiental Urbana | 4000000 |  |  | 4000000
Note on K13: Definir el sector según el Manual de clasificación presupuestal
Note on U21: Contrato Geografa 6 meses
Note on U52: Img ambiental Milena Mendez
Note on U53: DOS ING AMBIENTAL STIVEN BENAVIDES Y JUAN SEBASTINA MONCAYO
Note on U56: GEOGRAFA- YOBANA
Note on U57: YENI Y YAMILE