## PE_F_012_PLANDEACCION
CÓDIGO
PR-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2025
DEPENDENCIA: | Secretaría de Desarrollo Comunitario
INFORMACIÓN PLAN DESARROLLO | [6 empty] | INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2025 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto Plan de desarrollo | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta de producto vigencia 2025 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | SGR | OTROS | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de integración de oferta pública generados | 4502033 | Servicio de integración de la oferta pública | Organismos de acción comunal, tecnica, juridica, administrativa y financieramente asesorados. | 450203300 | Espacios de integración de oferta pública generados | Numero | 432 | 432 | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo a los OAC en asuntos técnicos, administrativos y financieros. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Comunidades capacitadas | 4502034 | Servicio de educación informal | Organismos de accion comunal que reciben oferta institucional de capacitacion. | 450203410 | Comunidades capacitadas | Numero | 432 | 99 | Desarrollar procesos de oferta institucional de capacitación a los OAC en temáticas relacionadas con el ejercicio de sus funciones. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 4502032 | Documentos de lineamientos técnicos | Organismos de acción comunal que se encuentran al día en todos sus requerimientos. | 450203200 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 345 | 36 | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de requisitos por parte de los Organismos de Acción Comunal. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de participación promovidos | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Nuevos organismos de acción comunal reconocidos y formalizados. | 450200100 | Espacios de participación promovidos | Numero | 452 | 5 | Generar acciones de promoción e incentivo a la conformación de nuevos organismos de acción comunal en el Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 17000000 | [13 empty] | 17000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Comunidades capacitadas | 4502034 | Servicio de educación informal | Escuelas de formación para organismos de accion comunal Rurales y urbanos realizada. | 450203410 | Comunidades capacitadas | Numero | 2 | 2 | Desarrollar escuelas de formación para las OAC rurales y urbanas del Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de participación promovidos | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Rutas de participacion con organismos de accion comunal a nivel de comunas y corregimientos desarrolladas. | 450200100 | Espacios de participación promovidos | Numero | 4 | 1 | Desarrollar rutas de participación con las OAC para fortalecer procesos de Gobernanza Territorial. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de integración de oferta pública generados | 4502033 | Servicio de integración de la oferta pública | Estrategia de fomento a la inclusión de jóvenes y mujeres en los organismos de acción comunal implementada. | 450203300 | Espacios de integración de oferta pública generados | Numero | 1 | 1 | Generar escenarios y acciones que promuevan la inclusión de jóvenes y mujeres en la conformación de las Juntas de Acción Comunal | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Procesos de supervision en inspección, vigilancia y control a Organismos de Acción Comunal realizados. | 450200111 | Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada | Numero | 300 | 64 | Ejecutar acciones de Inspección, Vigilancia y Control a los Organismos de Acción Comunal en el Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 90000000 | [13 empty] | 90000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | ND | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 4502032 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Mecanismo administrativo de regulación del uso de los salones comunales y culturales municipales desarrollado. | 450203200 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 1 | 1 | Formular y aprobar Mecanismo Administrativo para la regulación del uso de salones comunales y culturales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 30000000 | [13 empty] | 30000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Organismos de acción comunal institucionalmente fortalecidos. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Iniciativas organizativas de participación ciudadana promovidas | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Eventos de juegos de integración comunitarios apoyado | 450200109 | Iniciativas organizativas de participación ciudadana promovidas | Numero | 4 | 1 | Gestionar el desarrollo de los juegos deportivos comunales en el Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 44000000 | [13 empty] | 44000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Proceso de implementación del presupuesto participativo implementado en todas sus fases. | Porcentaje | 6.1% | 70% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Iniciativas creadas | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Proceso del presupuesto participativo institucionalizado. | 450200107 | Iniciativas creadas | Numero | 1 | 1 | Formular y socializar Proyecto de Acuerdo por el cual se institucionaliza el Presupuesto Participativo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 30000000 | [13 empty] | 30000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Proceso de implementación del presupuesto participativo implementado en todas sus fases. | Porcentaje | 6.1% | 70% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 4502032 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | MetodologÍa de presupuesto participativo formulada y en sus diferentes fases implementada. | 450203200 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 1 | 1 | Formular y socializar metodología de Acuerdos Participativos con la ciudadanía en términos de Plan de Desarrollo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Proceso de implementación del presupuesto participativo implementado en todas sus fases. | Porcentaje | 6.1% | 70% | 100% | 2024520010083 | Desarrollo a proyectos de inversión comunitarios para el municipio según necesidades establecidas en los Consejos Comunitarios vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de participación promovidos | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Proyectos del presupuesto participativo 2020-2023 ejecutados y entregados. | 450200100 | Espacios de participación promovidos | Numero | 50 | 40 | Reformular y ejecutar proyectos de presupuesto participativovigencia 2020-2023 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 123000000 | [13 empty] | 123000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Sistema municipal de participacion ciudadana diseñado e implementado. | Porcentaje | 0 | 90% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Consejo municipal de participacion ciudadana elegido y en funcionamiento. | 450200113 | Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas | Numero | 1 | 1 | Realizar proceso de conformación y puesta en funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Sistema municipal de participacion ciudadana diseñado e implementado. | Porcentaje | 0 | 90% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 4502032 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Presentación y aprobación de la Política Pública municipal de Participación Ciudadana. | 450203200 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 1 | 1 | Realizar proceso de reformulación de Política Pública de Participación Ciudadana. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 30000000 | [13 empty] | 30000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Sistema municipal de participacion ciudadana diseñado e implementado. | Porcentaje | 0 | 90% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Estrategias implementadas | 4502034 | Servicio de educación informal | Escuelas de participacion ciudadana con enfoque en veeduria y cambio generacional de liderazgo desarrollados. | 450203404 | Estrategias implementadas | Numero | 2 | 2 | Desarrollar escuelas de participación ciudadana con enfoque en veeduría para los proyectos de Presupuesto Participativo | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 12500000 | [13 empty] | 12500000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Sistema municipal de participacion ciudadana diseñado e implementado. | Porcentaje | 0 | 90% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Personas asistidas técnicamente para el ejercicio del control social, rendición de cuentas y participación ciudadana | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | Comunas y corregimientos en sus procesos de conformacion de comites de veedurias acompañados. | 450202208 | Personas asistidas técnicamente para el ejercicio del control social, rendición de cuentas y participación ciudadana | Numero | 29 | 20 | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la conformación de los comités de veeduría en el Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 12500000 | [13 empty] | 12500000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Sistema municipal de participacion ciudadana diseñado e implementado. | Porcentaje | 0 | 90% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de participación promovidos | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Proyecto de acciones comunitarias para la paz suscrito e implementado. | 450200100 | Espacios de participación promovidos | Numero | 1 | 1 | Formular y ejecutar proyecto de acciones comunitarias para la paz. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 315117000 | [13 empty] | 315117000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Sistema municipal de participacion ciudadana diseñado e implementado. | Porcentaje | 0 | 90% | 100% | 2024520010073 | Fortalecimiento desde un enfoque de participación ciudadana, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Estrategia de acompañamiento a organizaciones sociales y campesinas desarrollada. | 450200111 | Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada | Numero | 1 | 1 | Establecer acciones que promocionen y fortalezcan las organizaciones sociales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 12500000 | [13 empty] | 12500000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Poblaciones etnicas acompañadas institucionalmente. | Porcentaje | 75% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Comunidades indigenas asistidas técnicamente | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | Resguardos y cabildos indigenas del municipio de Pasto apoyados institucionalmente. | 450202202 | Comunidades indigenas asistidas técnicamente | Numero | 12 | 12 | Desarrollar estrategias de acompañamiento y asesoramiento para los Resguardos y Cabildos Indígenas en el Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Poblaciones etnicas acompañadas institucionalmente. | Porcentaje | 75% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documentos de planeación con seguimiento realizado | 4502035 | Documentos de planeación | Documento anexo de capitulo étnico estructurado y en seguimiento. | 450203502 | Documentos de planeación con seguimiento realizado | Numero | 1 | 1 | Monitorear documento anexo de capitulo étnico consignado en el Plan de Desarrollo Municipal | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 12500000 | [13 empty] | 12500000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Poblaciones etnicas acompañadas institucionalmente. | Porcentaje | 75% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documentos metodológicos realizados | 4502029 | Documentos metodológicos realizados | Estrategia de fortalecimiento de organizaciones etnicas de instituciones de educacion superior diseñada e implementada. | 450202900 | Documentos metodológicos realizados | Numero | 1 | 1 | Gestionar escenarios de articulación con las organizaciones étnicas de las IES en el Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 12500000 | [13 empty] | 12500000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Poblaciones etnicas acompañadas institucionalmente. | Porcentaje | 75% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documentos metodológicos realizados | 4502029 | Documentos metodológicos realizados | Planes de acción para el fortalecimiento de comunidades Rom y Afrocolombianas implementados | 450202900 | Documentos metodológicos realizados | Numero | 8 | 2 | Desarrollar acciones conducentes al reconocimiento de las comunidades ROM y Afrocolombianas en el Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 5000000 | [13 empty] | 5000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Juntas Administradoras Locales en sus procesos administrativos acompañadas y fortalecidas. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de integración de oferta pública generados | 4502033 | Espacios de integración de oferta pública generados | Juntas Administradoras Locales asesoradas y acompañadas. | 450203300 | Espacios de integración de oferta pública generados | Numero | 15 | 15 | Realizar acompañamiento y asesoramiento institucional a las Juntas Administradoras Locales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Juntas Administradoras Locales en sus procesos administrativos acompañadas y fortalecidas. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 46 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Personas atendidas con oferta institucional articulada | 4502033 | Espacios de integración de oferta pública generados | Eventos nacionales, departamentales y/o Municipales para las JAL apoyados. | 450203301 | Personas atendidas con oferta institucional articulada | Numero | 4 | 1 | Gestionar la participación de las Juntas Administradoras Locales en eventos nacionales, departamentales y/o municipales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 10000000 | [13 empty] | 10000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Juntas Administradoras Locales en sus procesos administrativos acompañadas y fortalecidas. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | Juntas Administradoras Locales que de acuerdo con la supervisión obtienen reconocimiento de honorarios. | 450202200 | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas | Numero | 15 | 15 | Gestionar y monitorear el debido reconocimiento de honorarios percibidos por los Ediles en el ejercicio de sus funciones. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 76352561.91 | [13 empty] | 76352561.91
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Juntas Administradoras Locales en sus procesos administrativos acompañadas y fortalecidas. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Comunidades capacitadas | 4502034 | Servicio de educación informal | Escuelas de formación a Juntas Administradoras Locales realizadas. | 450203410 | Comunidades capacitadas | Numero | 1 | 1 | Desarrollar escuela de formación a Juntas Administradoras Locales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Secretaria de Desarrollo comunitario fortalecida institucionalmente | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) implementados | 4502016 | Servicio de información implementado | Estrategia de fortalecimiento Institucional de la SDC formulada e implementado. | 450201601 | Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) implementados | Numero | 1 | 1 | Establecer acciones para el fortalecimiento institucional de la SDC. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 40000000 | [13 empty] | 40000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Secretaria de Desarrollo comunitario fortalecida institucionalmente | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) implementados | 4502016 | Servicio de información implementado | Plan de comunicación social diseñado e implementado. | 450201601 | Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) implementados | Numero | 1 | 1 | Diseñar estrategias comunicativas para las organizaciones sociales, JAL, OAC y grupos étnicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 43000000 | [13 empty] | 43000000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Secretaria de Desarrollo comunitario fortalecida institucionalmente | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Personas asistidas técnicamente para el ejercicio del control social, rendición de cuentas y participación ciudadana | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | Planes de acción para el fortalecimiento a los comités de control de servicios públicos ejecutados. | 450202208 | Personas asistidas técnicamente para el ejercicio del control social, rendición de cuentas y participación ciudadana | Numero | 1 | 1 | Generar acciones para el reconocimiento y debido funcionamiento de los comités de control de Servicios Públicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 12500000 | [13 empty] | 12500000
Institucional | Pasto Tierra de lideres, participacion ciudadana y gobernanza territorial | Secretaria de Desarrollo comunitario fortalecida institucionalmente | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 2024520010025 | Pasto tierra de líderes participación ciudadana y gobernanza territorial, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas | 4502022 | Servicio de asistencia técnica | Proceso de articulación interinstitucional y acompañamiento en la gestión de proyectos por convenios solidarios desarrollado. | 450202200 | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas | Numero | 1 | 1 | Realizar acompañamiento, seguimiento y monitoreo a las OAC que ejecuten proyectos por modalidad de convenios solidarios. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESARROLLO COMUNITARIO | 25000000 | [13 empty] | 25000000
[26 empty] | 1228469561.91 | [13 empty] | 1228469561.91
Note on K13: Definir el sector según el Manual de clasificación presupuestal