## PE_F_012_PLANDEACCION
CÓDIGO
PR-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2025
DEPENDENCIA: | Secretaría de gobierno - justicia y seguridad
INFORMACIÓN PLAN DESARROLLO | [5 empty] | INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2025 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto Plan de desarrollo | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta de producto vigencia 2025 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | SGR | OTROS | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción al acceso a la justicia | Casas de justicia en operación | 1202001 | Casas de Justicia en operación | Un Modelo de atención (infraestructura y equipamiento) para el acceso a la justicia donde se ofrecen servicios de información, orientación, resolución de conflictos por medio del programa de Casa de Justicia | 120200100 | Casas de justicia en operación | Numero | 1 | 1 | Atender a personas acceden a Justicia Administrativa y Servicio multiagencial de Casa de Justicia ; Implementar el servicio de casa de justicia móvil; Realizar acciones de atención y prevención de la violencia contra las mujeres (Ley 1257 de 2008) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 79600000 | [13 empty] | 79600000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción al acceso a la justicia | Centros de Convivencia Ciudadana en operación | 1202003 | Centros de Convivencia Ciudadana en operación | Corresponde a los satélites de Casa de Justicia que funcionan en Tamasagra, Chambu, Catambuco y se formula 1 Proyecto para construcción de un nuevo centro | 120200300 | Centros de Convivencia Ciudadana en operación | Numero | 4 | 3 | Atender a personas acceden a orientacion juridica y psicosocial en los centros de justicia y convivencia de Tamasagra, Chambú y Catambuco | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 57600000 | [13 empty] | 57600000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción al acceso a la justicia | Jornadas móviles de acceso a la justicia realizadas | 1202005 | Servicio de asistencia técnica para la descentralización de los Servicio de justicia en los territorios | Jornadas de descentralización de los servicios de Casa de Justicia | 120200501 | Jornadas móviles de acceso a la justicia realizadas | Numero | 60 | 15 | Realizar jornadas de descentralización de los servicios de casa de Justicia en comunas y corregimientos; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 32000000 | [13 empty] | 32000000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción al acceso a la justicia | Jornadas de formación realizadas | 1202023 | Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia | Capacitaciones, sensibilización y difusión de la prevención de violencia basada en género, prevención de violencia en NNA y promoción de acceso a la justicia | 120202300 | Asistencias técnicas realizadas | Numero | 250 | 60 | Capacitaciones, sensibilización y difusión de la prevención de todo tipo de violencia para NNA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 38400000 | [13 empty] | 38400000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción al acceso a la justicia | Ciudadanos con servicio de justicia prestado en la casa de justicia | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos | Personas que acceden a los diferentes servicios de información, orientación, resolución de conflictos por medio del programa de Casa de Justicia | 120200200 | Ciudadanos con servicio de justicia prestado | Numero | 80000 | 20000 | atención a los ciudadanos que acceden a los diferentes servicios de información, orientación, resolución de conflictos por medio del programa de Casa de Justicia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 38400000 | [13 empty] | 38400000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción al acceso a la justicia | Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición y entidades avaladas vigilados | 1202019 | Servicio de promoción del acceso a la justicia | Un centro de conciliación para la promoción de la resolución de conflictos | 120201900 | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas | Numero | 1 | 1 | Funcionamiento de Un centro de conciliación para la promoción de la resolución de conflictos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 51200000 | [13 empty] | 51200000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción al acceso a la justicia | Asistencias técnicas realizadas en métodos de solución de conflictos | 1202014 | Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la justicia | Corresponde al acompañamiento técnico y profesional que se brinda para atender la operación del centro de conciliación, jueces de paz y equidad, arbitraje y amigable composición. | 120201400 | Entidades territoriales asistidas técnicamente | Numero | 12000 | 4 | Acompañamiento técnico y profesional para la realización de audiencias de conciliación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 38400000 | [13 empty] | 38400000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de población con acceso a la justicia. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010121 | Fortalecimiento para la operatividad de Casa de Justicia vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1202 | Promoción de los métodos de resolución de conflictos | Asistencia técnicas realizadas | 1202007 | Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia | Estrategia de acompañamiento de las capacidades de inclusión de lenguaje de señas en la ruta de atención Violencia Basadas en Género | 120200701 | Consultas atendidas | Numero | 1 | 1 | Capacitaciones, sensibilización y difusión de la prevención de violencia basada en género, teniendo en cuenta grupos de iinterés con necesidades especiales | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 38400000 | [13 empty] | 38400000
Institucional | ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS “PASTO JUSTO Y PACÍFICO” | Porcentaje de atención a niños, niñas y Adolescente en el contexto de Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 2024520010135 | Apoyo al Sistema Penitenciario y Carcelario en el marco de los derechos humanos vigencia 2025 del Municipio de Pasto | 12 | Justicia y del derecho | 1206 | Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos | Establecimientos de reclusión dotados | 1206008 | Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada | Corresponde las diferentes acciones para fortalecer y dotar proyectos del centro carcelario | 120600800 | Establecimientos de reclusión (nacionales y territoriales) dotados | Numero | 1 | 1 | Vincular los hogares de paso; Implementar cupos en las modalidades de internado y semi internado para niños, niñas y adolescentes infractores | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 596785000 | [13 empty] | 596785000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. | TASA | 1747.7 | 1722.7 | 1722.7 | 2024520010131 | Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control vigencia 2025 del Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Cámaras de seguridad mantenidas | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de cámaras del CCTV Policía Metropolitana y cámaras comunitarias | 450102801 | Cámaras de seguridad mantenidas | Numero | 601 | 601 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de fibra óptica y sistema CCTV y Mejorar la operatividad y el funcionamiento de la línea de emergencia NUSE 123; Realizar ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PASTO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 820000000 | [13 empty] | 820000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. | TASA | 1747.7 | 1722.7 | 1722.7 | 2024520010131 | Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control vigencia 2025 del Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Cámaras de seguridad instaladas | 4501028 | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | Ampliación de los sistemas de cámaras del CCTV Policía Metropolitana y cámaras comunitarias | 450102800 | Cámaras de seguridad instaladas | Numero | 410 | 105 | Realizar Diagnostico Recuperación y mantenimiento preventivo, Recuperación y mantenimiento correctivo, capacitacion Seguro mi Barrio - Vigia Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 465399381.47 | [13 empty] | 465399381.47
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. | TASA | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2024520010131 | Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control vigencia 2025 del Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con enfoque diferencial elaborado | 4501026 | Documentos de lineamientos técnicos | Un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con enfoque diferencial “PASTO Convive Seguro” | 450102602 | Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados | Numero | 1 | 0.5 | Fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 3024440450.4895 | [13 empty] | 3024440450.4895
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes. | TASA | 286.2 | 282.2 | 282.2 | 2024520010131 | Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control vigencia 2025 del Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Infraestructurapara la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 4501043 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | Corresponde a los 3 centros de detención transitoria y 1 centro de traslado por protección | 450104300 | Infraestructurapara la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | Numero | 4 | 4 | Fortalecer la Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 1448883737 | [13 empty] | 1448883737
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. | TASA | 1747.7 | 1722.7 | 1722.7 | 2024520010131 | Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control vigencia 2025 del Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Recompensas entregadas a la ciudadanía | 4501056 | Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad | Recursos destinados al pago de recompensas a personas que colaboren con la justicia y a contribuir a la seguridad denunciando diferentes comportamientos delictivos | 450105600 | Recompensas entregadas a la ciudadanía | Numero | 48 | 12 | Recompensas entregadas a la ciudadanía | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 10000000 | [13 empty] | 10000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. | TASA | 1747.7 | 1722.7 | 1722.7 | 2024520010131 | Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control vigencia 2025 del Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Estrategias implementadas para el acceso a la justicia policiva | 4501048 | Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva | Corresponde a una estrategia del Programa para Infractores ley 1801 de 2016 | 450104800 | Estrategias implementadas | Numero | 1 | 1 | Fortalecer la estrategia del Programa para Infractores ley 1801 de 2016 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 260000000 | [13 empty] | 260000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. | TASA | 1747.7 | 1722.7 | 1722.7 | 2024520010010 | Fortalecimiento tecnológico y operativo para el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Pasto, vigencia 2025 | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Diligencias de inspección realizadas | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | Diligencias operativas para la articulación interinstitucional en la prevención y sanción de posibles conductas irregulares y/o violatorias a la convivencia y seguridad ciudadana | 450104700 | Diligencias de inspección realizadas | Numero | 3600 | 450 | Realizar Diagnostico Recuperación y mantenimiento preventivo, Recuperación y mantenimiento correctivo, capacitacion Seguro mi Barrio - Vigia Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretario de Gobierno | [9 empty] | 859845997.78 |  |  |  |  | 859845997.78
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. | TASA | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2024520010010 | Fortalecimiento tecnológico y operativo para el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Pasto, vigencia 2025 | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con enfoque diferencial elaborado | 4501026 | Documentos de lineamientos técnicos | Un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con enfoque diferencial “PASTO Convive Seguro” | 450102602 | Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados | Numero | 1 | 0.5 | Fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretario de Gobierno | [9 empty] | 7113414106.66 |  |  |  |  | 7113414106.66
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. | TASA | 1747.7 | 1722.7 | 1722.7 | 2024520010130 | Fortalecimiento de la seguridad y el orden publico vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Diligencias de inspección realizadas | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | Diligencias operativas para la articulación interinstitucional en la prevención y sanción de posibles conductas irregulares y/o violatorias a la convivencia y seguridad ciudadana | 450104700 | Diligencias de inspección realizadas | Numero | 3600 | 450 | Realizar operativos e informes de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 347000000 | [13 empty] | 347000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. | TASA | 1747.7 | 1722.7 | 1722.7 | 2024520010130 | Fortalecimiento de la seguridad y el orden publico vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Documentos de investigación elaborados | 4501045 | Documentos de investigación | Informes mensuales de análisis y procesamiento de información delictiva, para la toma de decisiones en temas de Seguridad integral y con enfoque diferencial | 450104500 | Documentos de investigación elaborados | Numero | 48 | 12 | Realizar informes y boletines estadísticos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 48000000 | [13 empty] | 48000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de la poblacion con medidas correctivas aplicadas | PORCENTAJE | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 2024520010130 | Fortalecimiento de la seguridad y el orden publico vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Casos atendidos en contravenciones y solución de conflictos de convivencia ciudadana | 4501081 | Servicio de apoyo para la atención de contravenciones y solución de conflictos de convivencia ciudadana | Acciones para garantizar la atención de contravenciones y actividades propias de las inspecciones de policía y corregidurías | 450108100 | Casos atendidos | Numero | 135000 | 33750 | Recolectar e ingresar información para realizar comités operativos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 204800000 | [13 empty] | 204800000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de niños, niñas y adolescente en el contexto de violencia intrafamiliar. | TASA | 560.6 | 555.6 | 555.6 | 2024520010130 | Fortalecimiento de la seguridad y el orden publico vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Casos atendidos para la atención especializada e interdisciplinaria en las comisarías de familia | 4501082 | Servicio de apoyo para la atención especializada e interdisciplinaria en las comisarias de familia | Servicios que brindan las Comisarias de Familia como medidas de restablecimientos de derechos, visitas Socio familiares, Cauciones, medidas de protección y demás acciones acordes a la normatividad vigente | 450108200 | Casos atendidos | Numero | 11300 | 2825 | Apoyar a diferentes entidades que solicitan temas de seguridad y convivencia; Realizar acciones para prestar el servicio del centro penitenciario y carcelario del Municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 120000000 | [13 empty] | 120000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Tasa de niños, niñas y adolescente en el contexto de violencia intrafamiliar. | TASA | 560.6 | 555.6 | 555.6 | 2024520010130 | Fortalecimiento de la seguridad y el orden publico vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Comisarías de familia adecuada | 4501013 | Comisarías de familia adecuadas | Funcionamiento y atención de una nueva Comisaría de Familia | 450101300 | Comisarías de familia adecuada | Numero | 4 | 4 | Realizar los tramites pertinentes para el funcionamiento y atención de una nueva Comisaría de Familia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Justicia y Seguridad | 20000000 | [13 empty] | 20000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010134 | Fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Escuelas territoriales de convivencia creadas en las regiones | 4501003 | Escuelas territoriales de convivencia ciudadana construidas | Conformación Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con acciones integrales y con enfoque diferencial, encaminadas a dotar a la ciudadanía de conocimientos, herramientas, habilidades y destrezas que aporten a la construcción de la paz, la convivencia, la seguridad ciudadana y la reconciliación | 450100300 | Escuelas territoriales de convivencia creadas en las regiones | Numero | 270 | 200 | Realizar la conformación Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con acciones integrales y con enfoque diferencial, encaminadas a dotar a la ciudadanía de conocimientos, herramientas, habilidades y destrezas que aporten a la construcción de la paz, la convivencia, la seguridad ciudadana y la reconciliación; Realizar un convenio para la Inhumación de cadáveres | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 74000000 | [13 empty] | 74000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010134 | Fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Instancias territoriales asistidas técnicamente | 4501001 | Servicio de asistencia técnica | Acciones de acompañamiento sobre administración, convivencia y seguridad ciudadana en las viviendas de Interés Prioritario 26 Torres de San Luis, 19 Torres de San Sebastián 9 Torres Nueva Sindagua | 450100100 | Instancias territoriales asistidas técnicamente | Número | 54 | 54 | Realizar acciones de acompañamiento sobre administración, convivencia y seguridad ciudadana en las viviendas de Interés Prioritario 26 Torres de San Luis, 19 Torres de San Sebastián 9 Torres Nueva Sindagua | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 20000000 | [13 empty] | 20000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010134 | Fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Documentos de lineamientos técnicos | 4501026 | Documentos Planeacion | Implementación de la política pública de asuntos religiosos | 450102600 | Planes estratégicos elaborados | Numero | 1 | 1 | Realizar la implementación de la política pública de asuntos religiosos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 20000000 | [13 empty] | 20000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de población firmante beneficiados con iniciativas para la reincorporación y reintegración | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010134 | Fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Planes estratégicos elaborados | 4501026 | Documentos Planeacion | Construir una estrategia de no estigmatización y promoción del acuerdo de paz, reintegración y reincorporación | 450102600 | Planes estratégicos elaborados | Número | 1 | 1 | Construir una estrategia de no estigmatización y promoción del acuerdo de paz, reintegración y reincorporación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 20000000 | [13 empty] | 20000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010134 | Fortalecimiento de la convivencia y los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 4501004 | Servicio de promoción de convivencia y no repetición | Iniciativas de carácter operativo institucional e interinstitucional para la protección de NNA, prevención y erradicación del trabajo infantil, la trata de personas, migrantes y barrismo social y demás estrategias para la convivencia ciudadana | 450100400 | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | Numero | 840 | 210 | Realizar iniciativas de carácter operativo institucional e interinstitucional para la protección de NNA, prevención y erradicación del trabajo infantil, la trata de personas, migrantes y barrismo social y demás estrategias para la convivencia ciudadana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 40000000 | [13 empty] | 40000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de participación ciudadana promovidos | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | Encuentros comunitarios para integrar la participación comunitaria en el accionar operativo y preventivo, para fortalecer la Seguridad y Convivencia Ciudadana integrales y con enfoque diferencial | 450200100 | Espacios de participación promovidos | Numero | 576 | 160 | Realizar encuentros comunitarios para integrar la participación comunitaria en el accionar operativo y preventivo, para fortalecer la Seguridad y Convivencia Ciudadana integrales y con enfoque diferencial | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 36000000 | [13 empty] | 36000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Personas capacitadas | 4502034 | Servicio de educación informal | Capacitaciones prevención de violencia y Bullying, Consumo de SPA y formación de Proyecto de vida integrales y con enfoque diferencial | 450203400 | Personas capacitadas | Numero | 32000 | 8000 | Realizar capacitaciones prevención de violencia y Bullying, Consumo de SPA y formación de Proyecto de vida integrales y con enfoque diferencial | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 60000000 | [13 empty] | 60000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 4502024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario | Acciones de articulación interinstitucional para el acompañamiento técnico, capacitaciones, asesorías, asistencia, ayuda, gestión migratoria, activación rutas de denuncia y atención, seguimiento en estrategias de Trata de Personas y tráfico de migrantes | 450202400 | Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Numero | 64 | 16 | Realizar jornadas de atencion con articulacion interinstitucional para atencion de migrantes; Brindar asistencia jurídica y activación de ruta a las víctimas de trata de personas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 35200000 | [13 empty] | 35200000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Número de estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | 4502024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario | Una estrategia de promoción de la garantía de derechos para Víctimas del conflicto armado | 450202400 | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | Número | 1 | 1 | Realizar una estrategia de promoción de la garantía de derechos implementadas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 10560000 | [13 empty] | 10560000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Rutas de atención a Víctimas del conflicto armado implementadas | 4502024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario | Una ruta de atención a Víctimas del conflicto armado | 450202400 | Rutas de atención a Víctimas del conflicto armado implementadas | Número | 1 | 1 | Realizar una ruta de atención a Víctimas del conflicto armado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 10560000 | [13 empty] | 10560000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Rutas de atención implementadas | 4502038 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | Implementación de la ruta de inmediatez en protección a líderes y lideresas sociales y Víctimas del conflicto armado | 450203801 | Rutas de atención implementadas | Numero | 1 | 1 | Realizar la implementación de la ruta de inmediatez en protección a líderes y lideresas sociales y Víctimas del conflicto armado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 20000000 | [13 empty] | 20000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de integración de oferta pública generados | 4502033 | Servicio de integración de la oferta pública | Jornadas Interinstitucionales para el fomento y divulgación de derechos humanos, DIH, libertad de culto, paz y convivencia. | 450203300 | Espacios de integración de oferta pública generados | Numero | 20 | 5 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento e implementacion del Decreto 1581 de 2017 para prevencion de violaciones de los derechos de la vida, libertad e integridad de líderes y lideresas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 10000000 | [13 empty] | 10000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | 4502020 | Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | Iniciativas integrales con enfoque diferencial, orientadas a divulgar y promover los mecanismos de atención, protección y ejercicio de los derechos, protesta pacífica, la ideología, culto, política, cultura, nacionalidad y el desarrollo de las políticas publicas | 450202000 | Boletines estadísticos producidos | Numero | 170 | 45 | Realizar iniciativas integrales con enfoque diferencial, orientadas a divulgar y promover los mecanismos de atención, protección y ejercicio de los derechos, protesta pacífica, la ideología, culto, política, cultura, nacionalidad y el desarrollo de las políticas publicas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 24000000 | [13 empty] | 24000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Personas capacitadas | 4502020 | Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | Creación de una escuela política y de participación. Firmantes y familiares capacitados en diferentes temáticas empresariales, educación, de fomento. | 450202000 | Personas capacitadas | Número | 25 | 25 | Realizar la creación de una escuela política y de participación. Firmantes y familiares capacitados en diferentes temáticas empresariales, educación, de fomento. | 2025-01-01 | 46022 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 10560000 | [13 empty] | 10560000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Espacios de participación promovidos | 4502020 | Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | Crear el Consejo Territorial de Reincorporación como instancia de coordinación territorial en proceso de reintegración y reincorporación. | 450202000 | Espacios de participación promovidos | Número | 1 | 1 | Crear el Consejo Territorial de Reincorporación como instancia de coordinación territorial en proceso de reintegración y reincorporación. | 2025-01-01 | 46022 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 10560000 | [13 empty] | 10560000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de aplicación de las disposiciones que la Administración contemple bajo la expedición de actos administrativos | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 2024520010129 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno territorial | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Iniciativas creadas | 4502020 | Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | Actividades encaminadas a la recuperación de la memoria histórica y acciones de reparación a favor de las víctimas. | 450202000 | Iniciativas creadas | Número | 1 | 1 | Realizar actividades encaminadas a la recuperación de la memoria histórica y acciones de reparación a favor de las víctimas. | 2025-01-01 | 46022 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | 10560000 | [13 empty] | 10560000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de establecimientos de comercio que cumplen con la Ley 1801 de 2016, otras que sean complementarias y/o modificatorias. | PORCENTAJE | 70 | 80 | 80 | 2024520010128 | Control de las infracciones urbanísticas, ambientales, comerciales y de eventos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Diligencias de inspección realizadas | 4501047 | Servicio de inspección, vigilancia y control | Visitas de control de establecimientos, control ambiental, sonometrías, precios y medidas | 450104700 | Diligencias de inspección realizadas | Numero | 20200 | 5050 | Realizar control a documentación legal, expendio de licor y establecimientos comerciales nocturnos y de diversión, según ley 1801 de 2016; Realizar visitas de control ambiental en el municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Control | 232000000 | [13 empty] | 232000000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de establecimientos de comercio que cumplen con la Ley 1801 de 2016, otras que sean complementarias y/o modificatorias. | PORCENTAJE | 70 | 80 | 80 | 2024520010128 | Control de las infracciones urbanísticas, ambientales, comerciales y de eventos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Sistemas de información actualizados | 4501008 | Servicio de información actualizado | Sistema de información de la estrategia de Control de Combustible | 450100800 | Sistemas de información actualizados | Numero | 1 | 1 | Verificar las existencias y los descargues de combustible en las estaciones de servicio de venta de combustibles en el municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Control | 127200000 | [13 empty] | 127200000
Institucional | CONVIVENCIA, CONTROL Y SEGURIDAD CIUDADANA “PASTO CONVIVE MÁS SEGURO” | Porcentaje de construcciones que cumplen con la Ley 1801 de 2016, otras que sean complementarias y/o modificatorias. | PORCENTAJE | 50 | 70 | 70 | 2024520010128 | Control de las infracciones urbanísticas, ambientales, comerciales y de eventos vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4501 | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 4501046 | Documentos de lineamientos técnicos | Informes de visitas de Control Físico, verificación de licencias de construcción, invasión de espacio público y las afectaciones o daños a las propiedades por terceros | 450104600 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Numero | 5200 | 1300 | Realizar visitas de control físico a obras de construcción en el Municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Control | 120000000 | [13 empty] | 120000000
Social | PAZTO, REGIÓN DE PAZ: UN TERRITORIO RECONCILIADO, EN CONVIVENCIA Y SIN ESTIGMATIZACIÓN | Número de acciones implementadas para el mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización | NUMERO | 0 | 20 | 20 | 2024520010141 | Mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en la implementación de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización, vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Dimension social y reconciliacion | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las victimas | Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas | 4101101 | Servicio de programación artística, cultural y académica | Iniciativas y/o acciones artísticas, culturales y pedagógicas para la promoción y fomento de la paz, socialización de los acuerdos de paz, promoción de una cultura de paz, la resolución de conflictos, la reconstrucción del tejido social, la restauración de confianzas y el tejer lazos, a nivel barrios, comunal o corregimental y poblacional priorizado | 410110100 | Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementada | Numero | 12 | 3 | Realizar Iniciativas y/o acciones artísticas, culturales y pedagógicas para la promoción y fomento de la paz, socialización de los acuerdos de paz, promoción de una cultura de paz, la resolución de conflictos, la reconstrucción del tejido social, la restauración de confianzas y el tejer lazos, a nivel barrios, comunal o corregimental y poblacional priorizado. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | [5 empty] | 59600000 | [8 empty] | 59600000
Social | PAZTO, REGIÓN DE PAZ: UN TERRITORIO RECONCILIADO, EN CONVIVENCIA Y SIN ESTIGMATIZACIÓN | Número de acciones implementadas para el mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización | NUMERO | 0 | 20 | 20 | 2024520010141 | Mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en la implementación de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización, vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Dimension social y reconciliacion | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las victimas | Documentos de planeación elaborados | 4101103 | Documentos de planeación | Elaboración del documento estratégico para la implementación y monitoreo de iniciativas de reconciliación, convivencia y no estigmatización | 410110300 | Documentos de planeación elaborados | Numero | 1 | 1 | Elaborar un del documento estratégico para la implementación y monitoreo de iniciativas de reconciliación, convivencia y no estigmatización. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | [5 empty] | 35000000 | [8 empty] | 35000000
Social | PAZTO, REGIÓN DE PAZ: UN TERRITORIO RECONCILIADO, EN CONVIVENCIA Y SIN ESTIGMATIZACIÓN | Número de acciones implementadas para el mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización | NUMERO | 0 | 20 | 20 | 2024520010141 | Mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en la implementación de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización, vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Dimension social y reconciliacion | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las victimas | Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente | 4101079 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | Acompañamiento al Consejo de municipal de paz, reconciliación y convivencia realizadas (incluyendo el plan de trabajo, presupuesto y 4 sesiones anuales) en cumplimiento al Acuerdo municipal 026 de 2017 | 410107900 | Acciones ejecutadas con las comunidades | Numero | 1 | 1 | Acompañar al Consejo de municipal de paz, reconciliación y convivencia realizadas (incluyendo el plan de trabajo, presupuesto y 4 sesiones anuales) en cumplimiento al Acuerdo municipal 026 de 2017 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | [5 empty] | 30800000 | [8 empty] | 30800000
Social | PAZTO, REGIÓN DE PAZ: UN TERRITORIO RECONCILIADO, EN CONVIVENCIA Y SIN ESTIGMATIZACIÓN | Número de acciones implementadas para el mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización | NUMERO | 0 | 20 | 20 | 2024520010141 | Mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en la implementación de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización, vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Dimension social y reconciliacion | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las victimas | Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente | 4101011 | Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica | Diseñar e implementar iniciativas para fomentar la memoria Histórica no solo de víctimas del conflicto armado sino multi-actoral y de más sectores en la búsqueda de la Paz | 410101100 | Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente | Numero | 8 | 2 | Diseñar e implementar iniciativas para fomentar la memoria Histórica no solo de víctimas del conflicto armado sino multi-actoral y de más sectores en la búsqueda de la Paz. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | [5 empty] | 40000000 | [8 empty] | 40000000
Social | PAZTO, REGIÓN DE PAZ: UN TERRITORIO RECONCILIADO, EN CONVIVENCIA Y SIN ESTIGMATIZACIÓN | Número de acciones implementadas para el mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización | NUMERO | 0 | 20 | 20 | 2024520010141 | Mejoramiento de capacidades de actores sociales y comunitarios en la implementación de paz total, reconciliación, convivencia y no estigmatización, vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Dimension social y reconciliacion | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las victimas | Documentos metodológicos realizados | 4101068 | Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica | Construcción del documento de Memoria Histórica del municipio de Pasto | 410106800 | Campañas realizadas | Numero | 1 | 1 | Construir un documento de Memoria Histórica del municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos | [5 empty] | 34600000 | [8 empty] | 34600000
Note on K13: Definir el sector según el Manual de clasificación presupuestal