## PE_F_012_PLANDEACCION
CÓDIGO
PR-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2024
DEPENDENCIA: | Secretaría de Bienestar Social
INFORMACIÓN PLAN DESARROLLO | [6 empty] | INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | [18 empty] | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2025 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto Plan de desarrollo | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta vigencia | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | SGR | OTROS | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN
DIMENSIÓN SOCIAL | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y SU DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL – ALIMENTANDO SUEÑOS. | Cobertura de Familias en situación de vulnerabilidad priorizadas por la SBS con niños entre 6 y 12 años nutricionales mejorados. | Porcentaje | 75% | 100% | 78% | 2024520010068 | Fortalecimiento a la infancia y su derecho a la alimentación y desarrollo integral – alimentando sueños vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | 4103017 | Servicio de entrega de raciones de alimentos | Entregar raciones de complemento alimentario a niños y niñas beneficiarios | 410301700 | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | Número | 400 | 350 | 1) A1P1C1: Fase Preparacion y construccion de la minuta para los estudios previos de la contratacion del operador. 2) A2P1C1: Entrega de raciones de alimentos cumpliendo con lo establecido en la minuta patrón para el mejoramiento del estado nutricional de los niños y niñas beneficiarios. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 609968750 | [13 empty] | 609968750 | Alimentando Sueños
DIMENSIÓN SOCIAL | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y SU DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL – ALIMENTANDO SUEÑOS. | Cobertura de Familias en situación de vulnerabilidad priorizadas por la SBS con niños entre 6 y 12 años nutricionales mejorados. | Porcentaje | 75% | 100% | 78% | 2024520010068 | Fortalecimiento a la infancia y su derecho a la alimentación y desarrollo integral – alimentando sueños vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Comedores comunitarios adecuados | 4103020 | Comedores comunitarios adecuados | Implementar comedores solidarios para la entrega de complemento alimentario | 410302400 | Comedores comunitarios adecuados | Número | 9 | 8 | 1) A1P2C1. - Realizar adecuación y mantenimiento en cada uno de los comedores solidarios y/o banco de alimentos según sea requerido. 2) A2P2C1.- Realizar la gestión para el correcto funcionamiento de servicios públicos para el comedor solidario Simon Bolivar. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 12400000 | [13 empty] | 12400000 | Alimentando Sueños
DIMENSIÓN SOCIAL | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y SU DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL – ALIMENTANDO SUEÑOS. | Cobertura de Familias en situación de vulnerabilidad priorizadas por la SBS con niños entre 6 y 12 años nutricionales mejorados. | Porcentaje | 75% | 100% | 78% | 2024520010068 | Fortalecimiento a la infancia y su derecho a la alimentación y desarrollo integral – alimentando sueños vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Acciones ejecutadas con las comunidades | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 1. Jornadas de toma de peso y talla en la población atendida en los comedores solidarios. 2. Talleres y jornadas de sensibilización para los beneficiarios con su grupo familiar. | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | Número | 8 | 2 | 1) A1P3C1.- Realizar tres jornadas de toma de peso y talla a los beneficiarios del programa y apoyo a la coordinación. 2) A2P3C1.- Ejecutar ocho talleres con padres de familia y ocho jornadas con los beneficiarios del programa de sensibilización. 3) A3P3C1.- Realizar articulación intra e Inter institucional para el beneficio del programa y ejecutar demás acciones administrativas. 4) A4P3C1.- Realizar evento de fin de año de integración con todos los beneficiarios del programa. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 260550000 | [13 empty] | 260550000 | Alimentando Sueños
DIMENSIÓN SOCIAL | TODOS POR UNA NIÑEZ CON MEJORES OPORTUNIDADES, MAS LECTURA Y MENOS TRABAJO | Tasa de trabajo infantil | Porcentaje | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 2024520010051 | Erradicación de trabajo infantil, todos por una niñez con mejores oportunidades, más lectura y menos trabajo vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Personas capacitadas - Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos | 4102045 | Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos | *Talleres educativos que logren sensibilizar y mitigar a la población para erradicar el trabajo infantil * Estrategias educativas, culturales y artísticas que contribuyan a la erradicación y prevención de trabajo infantil *Desarrollar la estrategia de prevención contra el trabajo infantil denominada "Semana deportiva a favor del tiempo libre y en contra del trabajo infantil" | 410204500 | PERSONAS CAPACITADAS | Número Personas capacitadas | 2800 | 700 | A1P1C1: Realizar sesiones para la prevención del trabajo infantil con el CIETI (Comité de Erradicación del Trabajo Infantil) a nivel municipal. A2P1C1: Talleres educativos que logren sensibilizar y mitigar a la población para erradicar el trabajo infantil | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 46000000 | [13 empty] | 46000000 | Trabajo Infantil
DIMENSIÓN SOCIAL | TODOS POR UNA NIÑEZ CON MEJORES OPORTUNIDADES, MAS LECTURA Y MENOS TRABAJO | Tasa de trabajo infantil | Porcentaje | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 2024520010051 | Erradicación de trabajo infantil, todos por una niñez con mejores oportunidades, más lectura y menos trabajo vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | * Monitoreo de los casos identificados en el municipio de Pasto mediante la plataforma SIRITI según lineamientos Nacionales. * Articulaciones con entidades municipales y nacionales, que contribuyan a la erradicación y prevención de trabajo infantil CIETI *Desarrollar estrategias de prevención contra el trabajo infantil en los sectores educativos priorizados por el proyecto, en el municipio de Pasto, considerando las estadísticas municipales, los reportes nacionales y las acciones planteadas desde el CIETI. | 410204700 | Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente | Numero | 8 | 2 | A1P2C1: Monitoreo de los casos identificados en el municipio de Pasto mediante la plataforma SIRITI según lineamientos Nacionales, A2P2C1 Realizar sesiones segun la norma del CIETI y Articulaciones con entidades municipales y nacionales, que contribuyan a la erradicación y prevención de trabajo infantil | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 33000000 | [13 empty] | 33000000 | Trabajo Infantil
DIMENSIÓN SOCIAL | TODOS POR UNA NIÑEZ CON MEJORES OPORTUNIDADES, MAS LECTURA Y MENOS TRABAJO | Tasa de trabajo infantil | Porcentaje | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 2024520010051 | Erradicación de trabajo infantil, todos por una niñez con mejores oportunidades, más lectura y menos trabajo vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Proyecto de impacto social y transversalización institucional | 4102041 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas | * Estrategia con enfoque diferencial en zonas vulnerables del municipio de Pasto como plazas de mercado (Potrerrillo, Tejar y Dos puentes). | 410204100 | Instituciones y entidades asistidas técnicamente | Número | 1 | 1 | A1P3C1: Estrategia con enfoque diferencial en zonas vulnerables del municipio de Pasto como plazas de mercado (Potrerrillo, Tejar y Dos puentes) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 34000000 | [13 empty] | 34000000 | Trabajo Infantil
DIMENSIÓN SOCIAL | TODOS POR UNA NIÑEZ CON MEJORES OPORTUNIDADES, MAS LECTURA Y MENOS TRABAJO | TASA DE TRABAJO INFANTIL | Porcentaje | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 2024520010051 | Erradicación de trabajo infantil, todos por una niñez con mejores oportunidades, más lectura y menos trabajo vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Niños, niñas y adolescentes atendidos | 4102046 | Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Implementar estrategia para disminuir el trabajo infantil en el municipio de Pasto | 410204600 | Campañas de promoción realizadas | Número de niños y niñas | 1 | 1 | A1P4C1: Entregar incentivos orientados a garantizar la permanencia en el sistema educativo de NNA, beneficiarios del proyecto. A2P4C1: Fortalecimiento de campañas de sensibilización, lúdicas, pedagógicas y comunicativas a partir de la estrategia clown en el municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 183940000 | [13 empty] | 183940000 | Trabajo Infantil
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO SIN BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Cobertura de Personas con discapacidad, atendidas en programas sociales. | Porcentaje | 10% | 13% | 11% | 2024520010075 | Fortalecimiento a los procesos de atención para la población con discapacidad vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Estrategias implementadas para la colocación del empleo de las personas con discapacidad | 4103068 | Documentos metodológicos | Diseñar e implementar una estrategia de inclusión laboral para personas con discapacidad que promueva el trabajo decente y digno para mejorar sus condiciones socio económicas en atención a lo dispuesto en el decreto 2011 del 2017 | 410306800 | Documentos metodológicos realizados | Numero Lineamientos | 1 | 1 | A1P2C1.- Realizar una Ruta de empleabilidad que cuente con un banco de hojas de vida para activacion de la misma. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 36000000 | [13 empty] | 36000000 | Discapacidad
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO SIN BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Cobertura de Personas con discapacidad, atendidas en programas sociales. | Porcentaje | 10% | 13% | 11% | 2024520010075 | Fortalecimiento a los procesos de atención para la población con discapacidad vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Fortalecer el Proyecto de atención integral a personas con discapacidad severa múltiple del municipio de pasto a través del apoyo al cumplimiento de sus necesidades básicas L24:P24insatisfechas.N24:T24 | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Fortalecer el Proyecto de atención integral a personas con discapacidad severa múltiple del municipio de pasto a través del apoyo al cumplimiento de sus necesidades básicas insatisfechas. | 410305000 | Hogares con acompañamiento familiar | Numero Hogares | 500 | 490 | A1P3C2: Apoyar la participación de familias con al menos 1 persona con discapacidad severa - múltiple en diferentes actividades y entrega de paquete alimentario. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 317163750 | [13 empty] | 317163750 | Discapacidad
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO SIN BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Cobertura de Personas con discapacidad, atendidas en programas sociales. | Porcentaje | 10% | 13% | 11% | 2024520010075 | Fortalecimiento a los procesos de atención para la población con discapacidad vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Mecanismos de articulación | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | Implementar la estrategia de atención integral a cuidadores siguiendo lo dispuesto en la Ley 2297 de 2023 | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | Numero Mecanismos | 1 | 1 | A1P5C1: Realizar 6 talleres de cuidado al cuidador a familias beneficiarias del Programa de Atención Integral, Articular con el piloto del sistema nacional del cuidado con la dependencia lider del proceso MOSIG y Realizar una actividad de conmemoracion para el dia nacional del cuidador. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 70000000 | [13 empty] | 70000000 | Discapacidad
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO SIN BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Cobertura de Personas con discapacidad, atendidas en programas sociales. | Porcentaje | 10% | 13% | 11% | 2024520010075 | Fortalecimiento a los procesos de atención para la población con discapacidad vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Documentos de lineamientos técnicos realizados, en temas de accesibilidad para la población con discapacidad | 4103060 | Documento de lineamientos técnicos | Implementar el documento en la zona rural y urbana del municipio de Pasto que evalué y analicé la accesibilidad en el ambiente físico, el transporte, la comunicación, las tecnologías de la información y demás servicios públicos en general, para las personas con discapacidad | 410306000 | Documento de lineamientos técnicos | Numero Documentos | 1 | 0.3 | A1P6C1: Construccion del capitulo 1 del documento de lineamientos tecnicos (Normograma) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 30000000 | [13 empty] | 30000000 | Discapacidad
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO SIN BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Cobertura de Personas con discapacidad, atendidas en programas sociales. | Porcentaje | 10% | 13% | 11% | 2024520010075 | Fortalecimiento a los procesos de atención para la población con discapacidad vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 1. Talleres de sensibilización “integrando la discapacidad para la atención institucional y para la inclusión social en beneficio de las personas con discapacidad - ponte en su lugar” 2. Estrategias de rehabilitación basada en comunidad RBC (Rehabilitación basada en comunidades) para población con discapacidad y cuidadores implementadas. 3. Contar con un profesional para cumplimiento del convenio municipal enfocado en la valoración de apoyos | 410305201 | Beneficiarios de la oferta social atendidos | Número Personas | 6800 | 1700 | A1P1C1: Brindar asesoría psicosocial y asesoría jurídica a las personas con discapacidad y/o cuidadores en las rutas de atención para el goce efectivo de sus derechos. A2P1C1: Cumplimiento de la ley 1996 del 2019 y realizar valoraciones de apoyo segun demanda en el Municipio de Pasto A3P1C1: Ejecutar la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad en el sector urbano y rural mediante Talleres de Sensibilizacion “integrando la discapacidad para la atención institucional y para la inclusión social en beneficio de las personas con discapacidad - ponte en su lugar”. A4P1C1: Poner en funcionamiento el Centro de entrenamiento físico para personas con discapacidad y cuidadores. A5P1C1: Apoyar con premiación, insumos e indumentaria deportiva a la población con discapacidad del Municipio de Pasto. A6P1C2: Entregar detalles a niños con discapacidad en el mes de diciembre. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 136500000 | [13 empty] | 136500000 | Discapacidad
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO SIN BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Cobertura de Personas con discapacidad, atendidas en programas sociales. | Porcentaje | 10% | 13% | 11% | 2024520010075 | Fortalecimiento a los procesos de atención para la población con discapacidad vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Fortalecer las habilidades culturales y artísticas. | 4103081 | Servicio de educación informal | Visibilizar a la población con discapacidad mediante el desarrollo de las capacidades artísticas para su auto reconocimiento y sensibilidad social | 410308100 | Personas capacitadas | Numero Personas | 100 | 100 | A1P7C1: Vincular población con cualquier tipo de discapacidad en la formación de actividades artísticas y culturales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 50000000 | [13 empty] | 50000000 | Discapacidad
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO SIN BARRERAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Cobertura de Personas con discapacidad, atendidas en programas sociales. | Porcentaje | 10% | 13% | 11% | 2024520010075 | Fortalecimiento a los procesos de atención para la población con discapacidad vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Documentos de evaluaciones realizados de la política pública de discapacidad | 4103064 | Documentos de evaluaciones | Monitoreo, Seguimiento y evaluación de la implementación de la política pública Municipal y en armonización con la política pública Nacional. | 410306400 | Documentos de evaluaciones realizados | Número Documentos | 4 | 1 | A1P8C1 : Realizar minimo 4 sesion al año del comite de discapacidad - Realizar lineamientos tecnicos para el monitoreo, seguimiento e implementación de la politica publcia de discapacidad. A2P8C1: Prestar el servicio de interpretación y traducción de lengua de señas colombiana para la comunidad sorda en diferentes eventos y requerimientos de la Alcaldía de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 22000000 | [13 empty] | 22000000 | Discapacidad
DIMENSIÓN SOCIAL | ENTORNOS SEGUROS PARA UNA PRIMERA INFANCIA FORTALECIDA Y PROTEGIDA | Porcentaje de niños y niñas de primera infancia atendidos integralmente en los CDI – Nidos Nutrir | Porcentaje | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 2024520010069 | Fortalecimiento integral a entornos que promueven hechos de paz de los cdi nidos nutrir vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de atención integral a la primera infancia en los CDI NIDOS NUTRIR | 4102001 | Servicio de atención integral a la primera infancia | Atención integral en alimentación, educación inicial, asistencias complementarias para el desarrollo autónomo de los niños y niñas mediante los Centros de desarrollo infantil CDI y realizar jornadas de seguimiento nutricional (peso y talla) realizadas en los CDI Nidos Nutrir (acumulables) | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número de niños y niñas | 363 | 345 | 1) A1P4C2.- Realizar visita domiciliaria, Para la verificación de requisitos y condiciones socioeconómicas de la población vulnerable que requieren acceder a los cupos del programa CDI Nidos Nutrir del Municipio de Pasto 2) A2P4C2.- Apoyar en la educación inicial en los CDI mediante componente profesional 3) A3P4C2.- Brindar educación complementaria mediante Arte, Musica, Actividad Fisica 4) A4P4C2.- Realizar entrega de complemento alimentario mediante apoyo profesional y cuidado de las instalaciones en los CDI 5) A5P4C2.- Mantener los CDI en correcto funcionamiento y brindar medios de accesibilidad | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subsecretario(a) Gestion y Proyectos | 637780000 | [13 empty] | 637780000 | CDI NIDOS NUTRIR
DIMENSIÓN SOCIAL | ENTORNOS SEGUROS PARA UNA PRIMERA INFANCIA FORTALECIDA Y PROTEGIDA | Porcentaje de niños y niñas de primera infancia atendidos integralmente en los CDI – Nidos Nutrir | Porcentaje | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 2024520010069 | Fortalecimiento integral a entornos que promueven hechos de paz de los cdi nidos nutrir vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | 4102052 | Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Cupos focalizados para niños y niñas con discapacidad atendidos en los CDI. | 410205200 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con acciones de prevención de amenazas o vulneración de derechos | Número (Niños y Niñas con discapaciada) | 18 | 14 | 1) A1P5C2.- Realizar intervención en terapia ocupacional, psicológica y área transversales dirigida a los niños y niñas con discapacidad enrutamiento de casos priorizados y fortalecimiento de habilidades en música, artes y educación física. | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subsecretario(a) Gestion y Proyectos | 46200000 | [13 empty] | 46200000 | CDI NIDOS NUTRIR
DIMENSIÓN SOCIAL | ENTORNOS SEGUROS PARA UNA PRIMERA INFANCIA FORTALECIDA Y PROTEGIDA | Porcentaje de niños y niñas de primera infancia atendidos integralmente en los CDI – Nidos Nutrir | Porcentaje | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 2024520010069 | Fortalecimiento integral a entornos que promueven hechos de paz de los cdi nidos nutrir vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas | 4102041 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas | Mesa de participación de Niños Niñas y Adolescentes | 410204100 | Instituciones y entidades asistidas técnicamente | Número Asistencias | 4 | 1 | 1) A1P4C1.- Realizar 4 encuentros para las sesiones de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes., en articulación con UNICEF y el SNBF 2) A2P4C1 Estrategia de permanencia y la adecuada participación de los niños, niñas beneficiarios de los CDI'S | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subsecretario(a) Gestion y Proyectos | 73000000 | [13 empty] | 73000000 | CDI NIDOS NUTRIR
DIMENSIÓN SOCIAL | ENTORNOS SEGUROS PARA UNA PRIMERA INFANCIA FORTALECIDA Y PROTEGIDA | Porcentaje de niños y niñas de primera infancia atendidos integralmente en los CDI – Nidos Nutrir | Porcentaje | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 2024520010069 | Fortalecimiento integral a entornos que promueven hechos de paz de los cdi nidos nutrir vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4102046 | Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 1. Articulaciones para la implementación de la Estrategia Territorios Amigos de la Niñez - TAN (ciudades amigas de la infancia) 2. Articulación institucional para conmemoración el mes de la niñez 3. Apoyar en la asistencia técnica al CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL – COMPOS del Municipio de Pasto. | 410204600 | Campañas de promoción realizadas | Número Campañas | 4 | 1 | 1) A1P2C1.- Realizar articulación para el fortalecimiento de la estrategia TAN, Territorios Amigos de la niñez, en el municipio de Pasto 2) A2P2C1.- Articulación institucional para conmemoración el mes de la niñez 3) A3P2C1.- Apoyar en la asistencia técnica al CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL – COMPOS del Municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subsecretario(a) Gestion y Proyectos | 105801250 | [13 empty] | 105801250 | CDI NIDOS NUTRIR
DIMENSIÓN SOCIAL | ENTORNOS SEGUROS PARA UNA PRIMERA INFANCIA FORTALECIDA Y PROTEGIDA | Porcentaje de niños y niñas de primera infancia atendidos integralmente en los CDI – Nidos Nutrir | Porcentaje | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 2024520010069 | Fortalecimiento integral a entornos que promueven hechos de paz de los cdi nidos nutrir vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Documentos de evaluaciones realizados de la política pública ‘‘Guaguas Dibujando su Camino’’ | 4102035 | Documentos de lineamientos técnicos | Asistencia Técnica en temas te políticas públicas para apoyar la implementación. | 410203501 | Documentos de lineamientos técnicos en Política y Atención Integral de niños, niñas y adolescentes realizados | Número Documentos | 4 | 1 | 1) A1P1C1.- Apoyar en la implementación de la Politica Publica de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia 2) A2P1C1.-Realizar 4 sesiones del subcomité de primera infancia e infancia, 4 sesiones del comité ampliado de infancia , juventud y familia. 3) A3P1C1.- Contar con una estrategia de Difusión de medios para la RIA. | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subsecretario(a) Gestion y Proyectos | 53500000 | [13 empty] | 53500000 | CDI NIDOS NUTRIR
DIMENSIÓN SOCIAL | ENTORNOS SEGUROS PARA UNA PRIMERA INFANCIA FORTALECIDA Y PROTEGIDA | Porcentaje de niños y niñas de primera infancia atendidos integralmente en los CDI – Nidos Nutrir | Porcentaje | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 2024520010001 | Fortalecimiento integral a entornos que promueven hechos de paz de los cdi nidos nutrir vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | 4102005 | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | Ampliar la cobertura de la atención integral mediante los Centros de Desarrollo infantil realizado localización y adecuación de los espacios para brindar un servicio integral a la primera infancia. | 410200500 | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | Número de edificaciones | 5 | NP | A1P1C1 - Adecuación CDI'S: DESMONTE Y DEMOLICION A2P1C1 - Adecuación CDI'S: RETIROS A3P1C1 - Adecuación CDI'S: CONCRETOS Y REFUERZOS A4P1C1 - Adecuación CDI'S: MAMPOSTERIA Y ACABADOS - Adecuación CDI'S: INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS - Adecuación CDI'S: INSTALACIONES ELECTRICAS - Adecuación CDI'S: ILUMINACION - Adecuación CDI'S: CUBIERTA - Adecuación CDI'S: CARPINTERIA METALICA A10P1C1 - Adecuación CDI'S: VARIOS A11P1C1 - Dotaciones de Variedades, Electrodomesticos y electronicos, Muebles y enseres, Juegos Didacticos grandes para recracion destinados a los CDI Nidos Nutir | 2025-01-01 | NP | Subsecretario(a) Gestion y Proyectos | [9 empty] | 1000000000 |  |  |  |  | 1000000000 | CDI NIDOS NUTRIR
DIMENSIÓN SOCIAL | ENTORNOS SEGUROS PARA UNA PRIMERA INFANCIA FORTALECIDA Y PROTEGIDA | Porcentaje de niños y niñas de primera infancia atendidos integralmente en los CDI – Nidos Nutrir | Porcentaje | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 2024520010069 | Fortalecimiento integral a entornos que promueven hechos de paz de los cdi nidos nutrir vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Adecuaciones de los CDI | 4102007 | Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas | Mantener las instalaciones dispuestas para los centros de Desarrollo infantil en óptimas condiciones. | 410200700 | Edificaciones de atención a la primera infancia remodeladas | Número de edificaciones | 4 | 4 | 1) A1P6C2 - Realizar análisis de necesidades arquitectónicas y estructurales para que la infraestructura de los CDI tengan correcto funcionamiento 2) A2P6C2 - Adecuaciones y mejoras estructurales y estéticas de los CDI Nidos nutrir | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Subsecretario(a) Gestion y Proyectos | 210658750 | [13 empty] | 210658750 | CDI NIDOS NUTRIR
DIMENSIÓN SOCIAL | Fortalecimiento del tejido familiar | Cobertura de Familias atendidas de forma diferencial, mediante programas sociales. | Porcentaje | 78% | 100% | 80% | 2024520010042 | Fortalecimiento del Tejido Familiar Vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 4102046 | Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Familia) | Censo y caracterización de las familias y de sus integrantes producto de la asistencia. Centro de consejería, atención y orientación familiar para el cuidado de la salud mental, centralizado sector urbano y descentralizado sector rural. | 410204600 | Instituciones y entidades asistidas técnicamente | Número Campañas | 6 | 6 | A1P1C1- Conformar escuelas de familia de la comunidad. A2P1C1- Realizar talleres para el fortalecimiento familiar. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 45000000 | [13 empty] | 45000000 | Tejido Familiar
DIMENSIÓN SOCIAL | Fortalecimiento del tejido familiar | Cobertura de Familias atendidas de forma diferencial, mediante programas sociales. | Porcentaje | 78% | 100% | 80% | 2024520010042 | Fortalecimiento del Tejido Familiar Vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 4102041 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas | Censo y caracterización de las familias y de sus integrantes producto de la asistencia. Centro de consejería, atención y orientación familiar para el cuidado de la salud mental, centralizado sector urbano y descentralizado sector rural. | 410204100 | Instituciones y entidades asistidas técnicamente | Número Asistencias | 1 | 1 | A1P2C1.- Promocionar el Centro de Consejería, atención y orientación familiar. A2P2C1.-Participar en encuentros inter e intrainstitucionales donde las familias se beneficiaran de las ferias de servicios existentes en el municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 44200000 | [13 empty] | 44200000 | Tejido Familiar
DIMENSIÓN SOCIAL | Fortalecimiento del tejido familiar | Cobertura de Familias atendidas de forma diferencial, mediante programas sociales. | Porcentaje | 78% | 100% | 80% | 2024520010042 | Fortalecimiento del Tejido Familiar Vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Documento de lineamientos técnicos (Actualización y aprobación de la POLÍTICA PÚBLICA DE FAMILIA) | 4102035 | Documentos de lineamientos técnicos | Contar con un documento formulado actualizado y aprobado de la POLÍTICA PÚBLICA DE FAMILIA para el Municipio de Pasto. | 410203500 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número Documentos | 1 | 1 | A1P3C1- Realizar acciones en respuesta al plan de acción de la implementación de la Política Pública para las Familias. Convenio interadministrativo. A2P3C1- Realizar acciones en respuesta al plan de acción del seguimiento de la Política Pública para las Familias. Convenio interadministrativo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 10000000 | [13 empty] | 10000000 | Tejido Familiar
DIMENSIÓN SOCIAL | Fortalecimiento del tejido familiar | Cobertura de Familias atendidas de forma diferencial, mediante programas sociales. | Porcentaje | 78% | 100% | 80% | 2024520010042 | Fortalecimiento del Tejido Familiar Vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | 4102043 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo | Atención en casos de emergencia social a población vulnerable con el beneficio de servicios de inhumación y cajas mortuorias | 410204301 | Familias atendidas | Número Familias | 400 | 100 | A1P4C1.- Efectuar la atención inmediata a situaciones de emergencia por muerte con el servicio de cajas mortuorias. A2P4C1.- Efectuar la atención inmediata a situaciones de emergencia por muerte con el servicio de inhumación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 61100000 | [13 empty] | 61100000 | Tejido Familiar
DIMENSIÓN SOCIAL | Fortalecimiento del tejido familiar | Cobertura de Familias atendidas de forma diferencial, mediante programas sociales. | Porcentaje | 78% | 100% | 80% | 2024520010042 | Fortalecimiento del Tejido Familiar Vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | 4102047 | Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud | Encuentros culturales y deportivos con el fin de integrar a los miembros de la familia que hacen parte de las escuelas de familia. | 410204700 | Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente (Encuentros culturales con las familias) | Número Asistencias | 32 | 8 | A1P5C1.- Realizar encuentros culturales y deportivos a desarrollar con las familias de las escuelas comunitarias A2P5C1.-Desarrollar actividades recreativas en fechas especiales, celebración dia de la familia y navidad, compra de detalles. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 23000000 | [13 empty] | 23000000 | Tejido Familiar
DIMENSIÓN SOCIAL | Fortalecimiento del tejido familiar | Cobertura de Familias atendidas de forma diferencial, mediante programas sociales. | Porcentaje | 78% | 100% | 80% | 2024520010042 | Fortalecimiento del Tejido Familiar Vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | 4102042 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | Asistencia y atención psicosocial y jurídica | 410204202 | Familias pertenecientes a cada comunidad atendida | Número Familias | 5120 | 1280 | A1P6C1.- Realizar atención y orientación psicosocial. A2P6C1.- Brindar atención y orientación juridica. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 72600000 | [13 empty] | 72600000 | Tejido Familiar
DIMENSIÓN SOCIAL | Fortalecimiento del tejido familiar | Cobertura de Familias atendidas de forma diferencial, mediante programas sociales. | Porcentaje | 78% | 100% | 80% | 2024520010042 | Fortalecimiento del Tejido Familiar Vigencia 2025 en el municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4102 | Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo | 4102052 | Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Familia | Acceso a la seguridad alimentaria con paquetes alimentarios | 410205201 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con acciones de restablecimiento de derechos (Familias beneficiadas con paquetes alimentarios) | Número Familias | 1200 | 300 | A1P7C1.- Efectuar la atención inmediata a situaciones de emergencia Social. A2P7C1.- Efectuar la atención inmediata a situaciones de emergencia, con servicio de paquetes alimentarios. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 63500000 | [13 empty] | 63500000 | Tejido Familiar
DIMENSIÓN SOCIAL | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE. | Cobertura de la Población habitante de calle y en calle atendida en programas de asistencia social | Porcentaje | 50% | 60% | 50% | 2024520010099 | Fortalecimiento a la atención integral a la población habitante de calle y en calle, en el Municipio de Pasto Vigenia 2025 Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Personas atendidas con oferta institucional - Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 4104026 | Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle | 1. Jornada de prevención, sensibilización y/o atención en servicios básicos ‘‘Pies en la calle corazón en el cielo’’, y contar con una estrategia para mitigar la pobreza menstrual. 2. Estrategia de educación flexible y estrategia preventiva con jóvenes. 3. Estrategia de atención a personas con alta permanencia en calle y riesgo de habitanza en calle 4. Estrategia “Reconociendo mis derechos” para población habitante de calle | 410402600 | Personas atendidas con oferta institucional | Número censos actalizados | 2400 | 600 | A1P1C1: Realizar programas de educación flexible para habitantes de calle. A2P1C1: Realizar acompañamiento y orientación en procesos de rehabilitación a la población habitante de calle que lo solicite. A3P1C1: Realizar estrategias de emprendimiento mediante capacitaciones con formación en artes y oficios A4P1C1: Realizar 1 jornada de prevención, sensibilización y/o atención en servicios básicos para habitante de calle Pies en la calle corazon en el cielo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretaria de Promoción y Asistencia Social | 68000000 | [13 empty] | 68000000 | Habitante
DIMENSIÓN SOCIAL | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE. | Cobertura de la Población habitante de calle y en calle atendida en programas de asistencia social | Porcentaje | 50% | 60% | 50% | 2024520010099 | Fortalecimiento a la atención integral a la población habitante de calle y en calle, en el Municipio de Pasto Vigenia 2025 Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Servicio de atención integral al habitante de la calle | 4104027 | Servicio de atención integral al habitante de la calle | Operación del centro de acogida para brindar servicio integral y contar con una estrategia para mitigar la pobreza menstrual | 410402700 | Personas atendidas con servicios integrales | Número de cupos | 80 | 70 | A1P2C1: Celebrar 1 Convenio y/o contrato interinstitucional para la atención de habitantes de calle en Centros de Acogida. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretaria de Promoción y Asistencia Social | 288643750 | [13 empty] | 288643750 | Habitante
DIMENSIÓN SOCIAL | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE. | Cobertura de la Población habitante de calle y en calle atendida en programas de asistencia social | Porcentaje | 50% | 60% | 50% | 2024520010099 | Fortalecimiento a la atención integral a la población habitante de calle y en calle, en el Municipio de Pasto Vigenia 2025 Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Personas caracterizadas - Servicio de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de calle | 4104011 | Servicio de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle | Jornadas de censo y caracterización para mantener actualizada la caracterización | 410401100 | Caracterizaciones realizadas en temas relacionados con la inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Número Documentos | 4 | 1 | A1P3C1: Realizar 1 campaña de Censo y caracterización de la población habitante de calle y en calle. A2P3C1- Desarrollar 2 Pacto de convivencia entre la comunidad y los habitantes de calle y en calle y 1 Encuentro para visibilizar historias de vida del habitante de calle a la ciudadanía. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretaria de Promoción y Asistencia Social | 45000000 | [13 empty] | 45000000 | Habitante
DIMENSIÓN SOCIAL | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE. | Cobertura de la Población habitante de calle y en calle atendida en programas de asistencia social | Porcentaje | 50% | 60% | 50% | 2024520010099 | Fortalecimiento a la atención integral a la población habitante de calle y en calle, en el Municipio de Pasto Vigenia 2025 Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Documentos de lineamientos técnicos | 4104034 | Centros de atención de habitantes de la calle dotados | Apoyo en la implementación de la Política pública de habitanza en calle, ‘’Pies en la calle, corazón en el cielo" | 410403400 | Centros de atención de habitantes de la calle dotados - Documentos de evaluaciones realizados | Número | 4 | 1 | A1P4C1.- Brindar linea tecnica para la correcta implementación de la política Pública Pies en la Calle Corazón en el cielo para la población habitante de calle. A2P4C1.- Realizar 1 Encuentro de articulación entre entidades y universidades para la sistematización e investigación sobre habitantes de calle. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretaria de Promoción y Asistencia Social | 29200000 | [13 empty] | 29200000 | Habitante
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO COMPROMETIDO Y SOCIAL CON EL ACCESO AL MÍNIMO VITAL AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE | Cobertura de beneficiarios de estrato 1 que reciben los 5m3 subsidiados de agua potable | Porcentaje | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 2024520010094 | Implementación del programa de Mínimo Vital de Agua Potable, del Municipio de Pasto vigencia 2025 Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | 4003047 | Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Suscripción del Convenio con Empopasto S.A ESP para el subsidio del Mínimo Vital de Agua Potable de la población vulnerable del Municipio de Pasto. | 400304700 | Usuarios beneficiados con subsidios al consumo | Número | 7000 | 6914 | A1P1C1.- Subsidiar el servicio de minimo vital de agua potable para estratos 1. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 421443750 | [13 empty] | 421443750 | Minimo Vital
DIMENSIÓN SOCIAL | PASTO COMPROMETIDO Y SOCIAL CON EL ACCESO AL MÍNIMO VITAL AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE | Cobertura de beneficiarios de estrato 1 que reciben los 5m3 subsidiados de agua potable | Porcentaje | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 2024520010094 | Implementación del programa de Mínimo Vital de Agua Potable, del Municipio de Pasto vigencia 2025 Pasto | 40 | Vivienda, ciudad y territorio | 4003 | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | Servicio de asistencia técnica | 4003055 | Servicio de asistencia técnica | Mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios cambios o novedades - Realizar caracterizaciones y focalización de nuevos beneficiarios para la actualización - Campaña del buen uso del recurso hídrico y cuidado del medio ambiente corresponsabilidad | 400305500 | Asistencias técnicas realizadas | Número de mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social ( Renta Ciudadana,Renta Joven entre otros). | 12 | 3 | A1P2.C1- Actualizar permanentemente, la base de datos de los usuarios del Minimo Vital según el Decreto 033 2019 realizando la , desarrollando jornadas de conservación y recuperación de zonas verdes, e implementando el programa de corresponsabilidad socio-ambiental “MAS AGUA MAS VERDE” | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 109400000 | [13 empty] | 109400000 | Minimo Vital
DIMENSIÓN SOCIAL | Participación activa de las familias vulnerbles programas nacionales | Cobertura de implementación del Convenio interadministrativo para la operatividad de los Programas Nacionales ejecutados en el municipio de Pasto (Renta ciudadana, Renta Joven entre otros). | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010032 | Apoyo al desarrollo de programas nacionales para población en condición de vulnerabilidad, vigencia 2025, en el Municipio de . Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | Dar correcto cumplimiento al Convenio para la operatividad de programas nacionales (Renta ciudadana, renta Joven entre otros). | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | Número de personas mayores atendidos con servicios integrales | 1 | 1 | A1P1C1.- Apoyar en las inscripciones de programas nacionales. A2P1C1- Proyectar respuestas a peticiones, quejas y reclamos A3P1C1.- Realizar la verificación en la base de datos en salud de los niños y niñas menores de 6 años. A4P1C1.- Realizar la verificación de asistencia escolar en la plataforma de Simat de los NNA. A5P1C1.- Realizar procesos de Reclamos en la plataforma Sistema de Información Familias en Acción "SIFA", y Sistema de información Jóvenes en Acción “SIJA” para la permanencia y el acceso al incentivo en salud y educación. A6P1C1- Realizar procesos de Novedades y suspensiones de los beneficiarios tanto de salud como educación, en las plataformas SIJA y SIFA. A7P1C1- Realizar comités y mesas temáticas de salud y educación para evaluar novedades de los programas nacionales. A8P1C1- Apoyar en los procesos de difusión y convocatoria de los Programas nacionales, emitidos desde nivel nacional. A9P1C1.-Liderar encuentros de bienestar comunitarios y pedagógicos. A10P2C1- ejecutar acciones requeridas por el programa devolución de IVA A11P2C1- Apoyar en los procesos de difusión y convocatoria de los Programas Jóvenes en Acción y Renta ciudadana. A12P2C1 Apoyar en diferentes jornadas que se desarrollan dentro de los programa nacionales. A13P1C1.Apoyar en el proceso de acompañamiento del Componente de Promoción Social y Bienestar Integral ( Impulso Voluntariado) A14P1C1. Atender diferentes requerimientos emitidos desde prosperidad social. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Gestion y proyectos | 319200000 | [13 empty] | 319200000 | Prog. Nacionales
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010113 | Fortalecimiento a la atención del envejecimiento humano y con bienestar vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | 4104008 | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor | 1. Grupos artísticos, culturales y recreativos conformados y fortalecidos. 2. Encuentros de intercambio de experiencias intergeneracionales “La tulpa del conocimiento”. 3. Jornadas “Reconociendo mis derechos” con enfoque de persona mayor para la comunidad. 4. Campañas de sensibilización y resignificación del envejecimiento y la vejez. 5. Estrategia de acceso a la educación ‘‘Yo también aprendo’’ . 6. Atención integral en CBA’s. | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales. | Numero Adultos mayores | 14428 | 4480.3333 | A1P1C1: Realizar atención a la oferta social, mediante actividades y talleres de danza, música, teatro, ocio ocupacionales y actividad física en los centros vida, para el buen uso del tiempo libre y jornadas de toma de medidas antropométricas de los beneficiarios del programa. A2P1C1 Realizar campañas de sensibilización y resignificación del adulto mayor. “promoviendo tus derechos” A3P1C1: Realizar encuentros para compartir experiencias con niños, niñas, jóvenes y adultos mayores “La tulpa del saber”, con apoyo de las instituciones educativas en el Centro vida y apoyo al componente de educación A4P1C1: Brindar atención asistencial en domicilio a personas mayores vulnerables. A5P1C1: Realizar Jornadas dirigidas a los adultos mayores para el buen uso del tiempo libre sana recreacción y esparcimiento. A6P1C1: Aportar de manera directa en el estado de alimentación mediante complemento alimentario para la persona mayor. A7P1C1: Realizar atención integral a personas mayores en condición de abandono y/o calle. A8P1C1: Aportar en la emergencia social mediante servicios de Inhumación Bóvedas y Cajas mortuorias para la población persona mayor | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 6420232500 | [13 empty] | 6420232500 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010113 | Fortalecimiento a la atención del envejecimiento humano y con bienestar vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Cuidadores cualificados - Servicio de educación informal a los cuidadores del adulto mayor | 4104010 | Servicio de educación informal a los cuidadores del adulto mayor | Dirigidos a fortalecer las habilidades y competencias de los cuidadores del adulto mayor en temas de protección y atención integral a esta población. | 410401000 | Cuidadores cualificados | Numero cuidadores | 200 | 100 | A1P2C2.-Realizar jornadas de toma de medidas antropométricas de los beneficiarios del programa y estrategia de acceso a la educación de las personas adultas mayores en la población analfabeta y de quienes no han terminado primaria y bachillerato A2P2C2.-Compra de paquetes alimentarios para Personas Mayores A3P2C2.-Contrato para personas mayores con discapacidad y sus cuidadores. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 155000000 | [13 empty] | 155000000 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010113 | Fortalecimiento a la atención del envejecimiento humano y con bienestar vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Centros de protección social de día para el adulto mayor construidos y dotados CENTROS VIDA | 4104001 | Centros de protección social de día para el adulto mayor construidos y dotados | Construcción y dotación de un Centro Vida (acumulables) | 410400100 | Centros de protección social para el adulto mayor construidos y dotados | Numero centros vida | 2 | 2 | A1P3C2: Desarrollar estudio de las necesidades estructurales, fisicas y de dotación de los centros vidas para el correcto funcionamiento. A2P3C2.- Mejoramiento y dotaciones para el correcto funcionamiento para los Centros Vidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 379000000 | [13 empty] | 379000000 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010113 | Fortalecimiento a la atención del envejecimiento humano y con bienestar vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados CENTROS VIDA | 4104009 | Centros de protección social para el adulto mayor adecuados | Adecuación y mantenimiento de los espacios para la atención integral de la persona mayor (Acumulables) | 410400900 | Centros de día para el adulto mayor adecuados | Numero centros vida | 2 | 1 | A1P4C2.- Adecuaciones y mejoramiento para el correcto funcionamiento para los Centro Vida. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 150000000 | [13 empty] | 150000000 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010113 | Fortalecimiento a la atención del envejecimiento humano y con bienestar vigencia 2025 en el Municipio de Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4104 | Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar | Granjas para adultos mayores construidas y dotadas | 4104016 | Granjas para adultos mayores construidas y dotadas | 1. Ampliar la capacidad de las granjas para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la persona mayor | 410401600 | Granjas para adultos mayores construidas y dotadas | Numero granjas | 2 | 2 | A1P5C2: Diseñar el plan estratégico para la nueva graja productiva en su desarrollo de autosostenibilidad y capacitar al grupo de personas mayores de las hueras y granjas A1P5C2: Implementar una nueva granja productiva y dotar con todo lo necesario en maquinaria y herramientas de trabajo a la granja | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 484000000 | [13 empty] | 484000000 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010118 | Fortalecimiento del bienestar y productividad de adultos mayores 2025 en el municipio de pasto Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados ocioocupacionales | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | Talleres creativos para el bienestar integral y ocupación del tiempo libre para el envejecimiento saludable | 410305002 | Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados | Número talleres | 72 | 60 | A1P1C1: Brindar atención complementaria en espacios que cuenten deportivos y de desarrollo de habilidades corporales A2P1C1: Realizar un análisis de necesidades para el correcto funcionamiento de los talleres ocio ocupacionales y productivos A3P1C1.- Activar estrategia de de educación flexible mediante la entrega de incentivos para actividades de aprendizaje. A4P1C1: Contar con Implementos para la realización de presentaciones artísticas y participación activa en los talleres ocio ocupacionales | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 1116825000 | [13 empty] | 1116825000 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010118 | Fortalecimiento del bienestar y productividad de adultos mayores 2025 en el municipio de pasto Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Apoyo en temas de emprendimiento y generación de ingresos para las personas mayores | 4103057 | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | Estrategia encaminada en fomentar la productividad mediante el apoyo de emprendimientos productivos. | 410305704 | Estrategias de apoyo a unidades productivas implementadas | Número estrategias | 1 | 1 | A1P2C2 - Incluye el desarrollo de acciones mediante las cuales se busca fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social en los hogares que se encuentran en situación de pobreza y en las comunidades focalizadas, para mejorar sus condiciones de vida. Tiene componentes de acompañamiento familiar y comunitario y de gestión de oferta institucional. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 421067500 | [13 empty] | 421067500 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010118 | Fortalecimiento del bienestar y productividad de adultos mayores 2025 en el municipio de pasto Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Programa nacional - Colombia Mayor) | 4103052 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Programa nacional - Colombia Mayor) | Enlace Municipal con el DPS para la correcta ejecución del programa Colombia Mayor | 410305202 | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social | Número mecanismos | 1 | 1 | A1P3C2.- Ejecutar el programa de subsidio económico Colombia Mayor. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 96900000 | [13 empty] | 96900000 | Adulto
DIMENSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PERSONA MAYOR | Porcentaje de población persona mayor vinculada a los programas de atención integral y oferta institucional | Porcentaje | 5.5% | 6.5% | 5.9% | 2024520010118 | Fortalecimiento del bienestar y productividad de adultos mayores 2025 en el municipio de pasto Pasto | 41 | Inclusión Social y Reconciliación | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | Documentos de evaluaciones realizados de la política pública de Envejecimiento y Vejez Municipal | 4103064 | Documentos de evaluación | 1. Desarrollar estrategias para fortalecer la implementación de la política pública y también medir el impacto generado. 2. Articulación para la implementación del Observatorio de envejecimiento y Vejez | 410306400 | Documentos de evaluaciones realizados de la política pública de Envejecimiento y Vejez Municipal | Número documentos | 4 | 1 | A1P4C1.- Asistencia técnica para la Implementación la política pública municipal de envejecimiento y vejez con componente de promoción y plan de medios de difusión de información. A1P4C1.- Implementar un proceso de investigación con la población persona mayor el Municipio de Pasto. A1P6C1.- Monitoreo y seguimiento de la politica publica de envejecimiento y vejez | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretario de Promoción y Asistencia Social | 407000000 | [13 empty] | 407000000 | Adulto
Note on K13: Definir el sector según el Manual de clasificación presupuestal