## PE_F_012_PLANDEACCION
CÓDIGO
PR-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2025
DEPENDENCIA: | Secretaría de Cultura
INFORMACIÓN PLAN DESARROLLO | [6 empty] | INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | [18 empty] | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2025 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto Plan de desarrollo | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta de producto vigencia 2025 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | SGR | OTROS | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN
Social | ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS | Porcentaje de espacios culturales, dotados y fortalecidos a través de acciones de mejoramiento, adecuación y activación (incluye infraestructura bibliotecaria). | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010095 | Fortalecimiento de la lectura, escritura y oralidad en el municipio de Pasto vigencia 2025 | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Bibliotecas adecuadas. | 3301003 | Bibliotecas adecuadas. | Procesos de promoción y fortalecimiento para bibliotecas públicas y comunitarias pertenecientes a la red municipal. | 330100300 | Bibliotecas adecuadas | Número de entidades, organismos y dependencias | 4 | 1 | Realizar la Inversión y/o dotación en las Biblioteca Públicas Municipales para mejorar los servicios con calidad. | 2025-03-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 60000000 | [13 empty] | 60000000
Social | ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS | Porcentaje de participación en actividades relacionadas con la oralidad, lectura, escritura y el uso de bibliotecas. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010095 | Fortalecimiento de la lectura, escritura y oralidad en el municipio de Pasto vigencia 2025 | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura realizadas | 3301065 | Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura. | Asesorías y eventos de oralidad, lectura, escritura y bibliotecas. | 330106501 | Asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura realizadas | Número | 10 | 2 | Apoyar las actividades de fomento de lectura, escritura y oralidad en el municipio de Pasto | 2025-03-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 60000000 | [13 empty] | 60000000
Social | ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS | Porcentaje de participación en actividades relacionadas con la oralidad, lectura, escritura y el uso de bibliotecas. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010095 | Fortalecimiento de la lectura, escritura y oralidad en el municipio de Pasto vigencia 2025 | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Documentos de lineamientos técnicos. | 3301070 | Documentos de lineamientos técnicos. | Plan de oralidad, lectura, escritura y bibliotecas formulado e implementado. | 330107000 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 1 | 0.25 | Realizar e implementar el Plan de oralidad, lectura, escritura y bibliotecas. | 2025-03-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 20000000 | [13 empty] | 20000000
Social | ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS | Porcentaje de participación en actividades relacionadas con la oralidad, lectura, escritura y el uso de bibliotecas. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010095 | Fortalecimiento de la lectura, escritura y oralidad en el municipio de Pasto vigencia 2025 | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Publicaciones realizadas | 3301100 | Servicio de divulgación y publicaciones. | Servicio de divulgación y publicaciones de autores del municipio. | 330110000 | Publicaciones realizadas | Número | 40 | 10 | Desarrollar servicios de divulgación y publicaciones de autores del municipio. | 2025-03-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 78360000 | [13 empty] | 78360000
Social | FORMACIÓN, EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LA PAZ | Procesos de formación, creación, artística y cultural en contextos urbanos y rurales, en la diversidad de manifestaciones artísticas, culturales, artesanales y de saberes. | Porcentaje | 80 | 100 | 25 | 2024520010091 | Formación artística y artesanal en el municipio de pasto, vigencia 2025 | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 3301087 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | Procesos de formación en áreas artísticas, culturales y artesanales ofertados por la entidad territorial con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital. | 330108700 | Cursos realizados | Número | 70 | 26 | Ofrecer procesos de formación en áreas artísticas, culturales y artesanales con un enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, y dirigido a población con discapacidad, juventud, víctimas y considerando el ciclo vital. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 402000000 | [13 empty] | 402000000
Social | FORMACIÓN, EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LA PAZ | Procesos de formación, creación, artística y cultural en contextos urbanos y rurales, en la diversidad de manifestaciones artísticas, culturales, artesanales y de saberes. | Porcentaje | 80 | 100 | 25 | 2024520010091 | Formación artística y artesanal en el municipio de pasto, vigencia 2025 | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 3301051 | Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | Procesos de formación en creación, formulación y gestión de proyectos dirigidos al sector artístico, cultural, artesanal realizados. | 330105110 | Capacitaciones de educación informal realizadas | Numero | 4 | 1 | Impartir procesos de formación en creación, formulación y gestión de proyectos dirigidos al sector artístico, cultural y artesanal. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 15000000 | [13 empty] | 15000000
Social | GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | Servicio de salvaguardía al patrimonio inmaterial | Porcentaje | 90 | 100 | 1 | 2024520010004 | “DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, PATRIMONIALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2024-2025” | 33 | Cultura | 3302 | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial. | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial. | Número de estrategias destinadas a la financiación y puesta en escena del Carnaval de Negros y Blancos. | 330204900 | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | Número | 4 | 1 | Poner en escena el Carnaval de Negros y Blancos en el municipio de Pasto | 2025-01-01 | 2025-03-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 3849729150.46 |  |  |  | 1408270849.54 | [9 empty] | 5258000000
Social | FOMENTO Y ESTÍMULO A LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | Convocatorias de estímulos e incentivos y proyectos culturales apoyados. | Porcentaje | 90 | 100 | 1 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural. | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural. | Convocatorias para escenarios públicos y privados habilitados y legalmente constituidos, que serán apoyados en infraestructura por la Ley de Espectáculos Públicos. | 330106800 | Infraestructura cultural intervenida | Número | 4 | 1 | A1P1C1; Lanzar una convocatoria pública para presentar propuestas de escenarios públicos y privados habilitados y legalmente constituidos, que serán apoyados en infraestructura por la Ley de Espectáculos Públicos. | 2025-05-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 5000000 | [13 empty] | 5000000
Social | FOMENTO Y ESTÍMULO A LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | Convocatorias de estímulos e incentivos y proyectos culturales apoyados. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales. | 3301128 | Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales. | Convocatorias para acceder al Programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS implementadas. | 330112800 | Creadores y gestores culturales beneficiados | Número | 4 | 1 | A1P2C1; Convocar a los artistas, artesanos y gestores culturales para acceder al Programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS implementadas. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 218360000 | [13 empty] | 218360000
Social | FOMENTO Y ESTÍMULO A LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | Convocatorias de estímulos e incentivos y proyectos culturales apoyados. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Estímulos otorgados | 3301054 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | Convocatorias de estímulos realizadas para propuestas e iniciativas de las artes, las culturas, los saberes y el patrimonio cultural, enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital. | 330105400 | Estímulos otorgados | Número | 4 | 1 | A1P3C1: Promover la participación en convocatorias de estímulos para propuestas e iniciativas relacionadas con las artes, las culturas, los saberes y el patrimonio cultural, abordando enfoques de género, diferencial, étnico, ambiental, y con atención a población con discapacidad, juventud, víctimas y el ciclo vital. | 2025-05-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 1000000000 | [13 empty] | 1000000000
Social | ECONOMÍAS CULTURALES Y CREATIVAS | Procesos fortalecidos de las economías populares y alternativas en los ecosistemas artísticos, artesanales, culturales y creativos. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía. | 3301074 | Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía. | Eventos o actividades que promuevan la gestión y reconocimiento de los saberes tradicionales, artesanías y artes populares, y prácticas artísticas con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital. | 330107400 | Encuentros realizados | Número | 8 | 2 | A1P1C2; Organizar eventos o actividades que promuevan la gestión y reconocimiento de los saberes tradicionales, artesanías y artes populares, así como prácticas artísticas con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, y que consideren a población con discapacidad, juventud, víctimas y el ciclo vital. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 70116000 | [13 empty] | 70116000
Social | ECONOMÍAS CULTURALES Y CREATIVAS | Procesos fortalecidos de las economías populares y alternativas en los ecosistemas artísticos, artesanales, culturales y creativos. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de circulación artística y cultural. | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural. | Proyectos y eventos apoyados de promoción, circulación y difusión artística, artesanal y cultural a nivel nacional e internacional con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital. | 330107300 | Contenidos culturales en circulación | Numero | 4 | 1 | A1P2C2; Apoyar proyectos y eventos de promoción, circulación y difusión artística, artesanal y cultural a nivel nacional e internacional, con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, y dirigido a población con discapacidad, juventud, víctimas y considerando el ciclo vital. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 24000000 | [13 empty] | 24000000
Social | GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | Acciones para fortalecer la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Servicio de promoción de actividades culturales. | 3301053 | Servicio de promoción de actividades culturales. | Actividades para documentar, investigar, inventariar, fomentar, transmitir, revitalizar, salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio cultural material, inmaterial y arqueológico. | 330105300 | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Número | 28 | 7 | A1P3C2; Promover y respaldar las manifestaciones culturales y artísticas que incluyen eventos y tradiciones locales (como las fiestas corregimentales. Onomástico y Semana Santa), espacios dedicados al arte, así como diversas formas de expresión creativa, tales como las artesanías, la música, las artes escénicas , las artes visuales y las normativas municipales que apoyan y fomentan estas actividades. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 442130000 |  |  |  |  | 362250000 | [8 empty] | 804380000
Social | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Procesos que garanticen el fortalecimiento institucional con la garantía de la participación ciudadana artística, cultura y artesanal | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas | 3301061 | Servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura | Acciones que permitan fortalecer el Consejo municipal de cultura. | 330106104 | Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas | Número | 4 | 1 | A1P1C3; Fortalecer el Consejo municipal de cultura. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 10000000 | [13 empty] | 10000000
Social | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | 3301099 | Servicio de información para el sector artístico y cultural | Acciones para la implementación del observatorio artístico, cultural y artesanal. | 330109900 | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | Número | 4 | 1 | A1P2C3;Implementar el observatorio artístico, cultural y artesanal. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 30000000 | [13 empty] | 30000000
Social | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010078 | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PROCESOS ARTÍSTICOS, CULTURALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2025: EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | 33 | Cultura | 3301 | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | Proyectos de infraestructura cultural asistidos técnicamente | 3301063 | Servicio de asistencia técnica para la viabilización de proyectos de infraestructura | Proyectos de infraestructura cultural, adeucación y/o dotación formulados e implementados | 330106300 | Proyectos de infraestructura cultural asistidos técnicamente | Número | 2 | 1 | A1P3C3; Desarrollar proyectos específicos de adecuación y dotación de espacios culturales seleccionados, que pueden incluir la renovación de instalaciones, la creación de salas de exposiciones. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 106000000 | [13 empty] | 106000000
Social | GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | Servicio de promoción de actividades culturales. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010145 | FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, PATRIMONIALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2025 | 33 | Cultura | 3301 | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Servicio promoción actividades culturales. | 3302044 | Servicio de promoción de actividades culturales. | Actividades para documentar, investigar, inventariar, fomentar, transmitir, revitalizar, salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio cultural material, inmaterial y arqueológico. | 330204400 | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | Número | 8 | 2 | Desarrrollar actividades para dccumentar, investigar, inventariar, fomentar, transmitir, revitalizar, salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio cultural, material, inmaterial y arqueológico | 2025-02-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 100000000 | [13 empty] | 100000000
Social | GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | Acciones para fortalecer la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010145 | FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, PATRIMONIALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2025 | 33 | Cultura | 3302 | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Asistencia técnica para los museos | 3302053 | Servicio de asistencia técnica para los museos | Procesos para el fortalecimiento de los museos y la red de museos del municipio de Pasto. | 330205300 | Asistencias técnicas realizadas | Número | 4 | 1 | Fortalecer la red de museos del municipio de Pasto. Implementar talleres sobre gestión museológica, conservación de colecciones, desarrollo de exposiciones, mediación cultural y uso de tecnologías digitales para la difusión del patrimonio | 2025-02-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 50000000 | [13 empty] | 50000000
Social | GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | Acciones para fortalecer la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. | Porcentaje | 90 | 100 | 25 | 2024520010145 | FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, PATRIMONIALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2025 | 33 | Cultura | 3302 | Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados. | 3302049 | Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | Número de estrategias para Salvaguardia de los Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto mopa-mopa. | 330204900 | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | Número | 4 | 1 | Salvaguardar los Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto mopa mopa. Garantizar la protección colectiva del patrimonio inmaterial del Carnaval de negros y Blancos. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ - SECRETARIA DE CULTURA | 100000000 | [13 empty] | 100000000
[26 empty] | 6640695150.46 | [13 empty] | 8411216000
Note on K13: Definir el sector según el Manual de clasificación presupuestal

## Hoja1
FUNCIONARIO
Bibliotecas adecuadas. | Procesos de promoción y fortalecimiento para bibliotecas públicas y comunitarias pertenecientes a la red municipal.
Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura. | Asesorías y eventos de oralidad, lectura, escritura y bibliotecas.
Documentos de lineamientos técnicos. | Plan de oralidad, lectura, escritura y bibliotecas formulado e implementado.
Servicio de divulgación y publicaciones. | Servicio de divulgación y publicaciones de autores del municipio.
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural. | Convocatorias para escenarios públicos y privados habilitados y legalmente constituidos, que serán apoyados en infraestructura por la Ley de Espectáculos Públicos.
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | Convocatorias de estímulos realizadas para propuestas e iniciativas de las artes, las culturas, los saberes y el patrimonio cultural, enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital.
Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales. | Convocatorias para acceder al Programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS implementadas.
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | Procesos de formación en áreas artísticas, culturales y artesanales ofertados por la entidad territorial con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital.
Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | Procesos de formación en creación, formulación y gestión de proyectos dirigidos al sector artístico, cultural, artesanal realizados.
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía. | Eventos o actividades que promuevan la gestión y reconocimiento de los saberes tradicionales, artesanías y artes populares, y prácticas artísticas con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital.
Servicio de circulación artística y cultural. | Proyectos y eventos apoyados de promoción, circulación y difusión artística, artesanal y cultural a nivel nacional e internacional con enfoque de género, diferencial, étnico, ambiental, población con discapacidad, juventud, víctimas y ciclo vital.
Servicio de promoción de actividades culturales. | Actividades para documentar, investigar, inventariar, fomentar, transmitir, revitalizar, salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio cultural material, inmaterial y arqueológico.
Servicio de asistencia técnica para los museos | Procesos para el fortalecimiento de los museos y la red de museos del municipio de Pasto.
Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | Número de estrategias para Salvaguardia de los Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto mopa-mopa.
Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial. | Número de estrategias destinadas a la financiación y puesta en escena del Carnaval de Negros y Blancos.
Servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura | Acciones que permitan fortalecer el Consejo municipal de cultura.
Servicio de información para el sector artístico y cultural | Acciones para la implementación del observatorio artístico, cultural y artesanal.
Servicio de asistencia técnica para la viabilización de proyectos de infraestructura | Proyectos de infraestructura cultural, adeucación y/o dotación formulados e implementados

## personal
PERSONAL
| valor mensual | meses | total
Cristian Eraso | 2500000 | 12 | 30000000
Maria Alejandra Benavides | 3500000 | 12 | 42000000
Jorge Montenegro | 2500000 | 12 | 30000000
Adriana Solarte | 2500000 | 12 | 30000000
Maria Paz Gómez | 2500000 | 12 | 30000000
Alejandra Figueroa | 2500000 | 12 | 30000000
Jorge Taipe | 2500000 | 12 | 30000000
222000000