## PE_F_012_PLANDEACCION
[22 empty] | CÓDIGO | [17 empty] | PÁGINA
[22 empty] | PR-F-012 | [17 empty] | 1 de 1
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2025
DEPENDENCIA: | Secretaría de gobierno - Punto de Atención a Víctimas (PAV)
INFORMACIÓN PLAN DESARROLLO | [6 empty] | INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | [18 empty] | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2025 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto Plan de desarrollo | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta de producto vigencia 2025 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | ICLD/SGR | OTROS/Sobretasa a la Gasolina | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Prevención y Protección | Número de planes de prevención, integral y protección formulados | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Número de planes de prevención, integral y protección formulados | 4101103 | Documentos de planeación | Un plan de prevención, integral y protección para Víctimas del conflicto armado | 410110301 | Número de planes de prevención, integral y protección formulados e implementados | Numero | 1 | 1 | Planes de Prevención y Protección ajustados e implementados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIO DE GOBIERNO SUBSECRETARIO DE CONVIVENCIA Y DDHH | [13 empty] | 21600000 | 21600000 | Este producto se homologa con 4101103, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Prevención y Protección | Número de planes de contigencia formulados e implementados | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Número de planes de contingencia formulados | 4101103 | Documentos de planeación | Un plan de contingencia para Víctimas del conflicto armado | 410110300 | Número de planes de contingencia formulados e implementados para casos de desplazamiento masivo. | Numero | 1 | 1 | Actualizar e implementar el Plan de Contingencia. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIO DE GOBIERNO SUBSECRETARIO DE CONVIVENCIA Y DDHH | [13 empty] | 21600000 | 21600000 | Este producto se homologa con 4101103, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Prevención y Protección | Numero de Hogares víctimas con ayuda humanitaria en especie | Numero | 8133 | 10844 | 2711 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Hogares víctimas con ayuda humanitaria en especie | 4101099 | Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia en especie | Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia | 410109900 | Hogares víctimas con ayuda humanitaria en especie | Numero | 10844 | 2711 | Servicio de ayuda humanitaria en prevención, inmediatez y emergencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIO DE GOBIERNO SUBSECRETARIO DE CONVIVENCIA Y DDHH | [12 empty] | 1086067562 | 96419965 | 1182487527 | Este producto se homologa con 4101099, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Numero de victimas atendidas | Numero | 32538 | 40000 | 10000 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Víctimas atendidas | 4101023 | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas | Servicio de orientación, comunicación, atención y acompañamiento que reciben las Víctimas del conflicto armado atendidas en el CRAV | 410102306 | Víctimas atendidas | Numero | 40000 | 10000 | Brindar información y orientación a las víctimas. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIO DE GOBIERNO SUBSECRETARIO DE CONVIVENCIA Y DDHH | [13 empty] | 302400000 | 302400000 | Este producto se homologa con 4101023, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Número de centros regionales y puntos de atención a víctimas dotados | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Centros regionales y puntos de atención a víctimas dotados | 4101018 | Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados | Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados | 41011800 | Número de centros regionales y puntos de atención a víctimas dotados | Numero | 1 | 1 | Garantizar el funcionamiento y mantenimiento del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV)para la atención en condiciones dignas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA GENERAL | [12 empty] | 10600000 |  | 10600000 | Este producto se homologa con 4101018, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Número de personas con asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | Numero | 312 | 416 | 104 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | 4101100 | Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado | Personas con asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | 410110000 | Número de personas con asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | Numero | 416 | 104 | Personas con asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 95768000 |  | 95768000 | Este producto se homologa con 4101100, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Número de hogares con asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | Numero | 105 | 140 | 35 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Asistencia humanitaria por otros hechos victimizante | 4101079 | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos | Hogares con asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | 410107902 | Número de hogares con asistencia humanitaria por otros hechos victimizantes | Numero | 140 | 35 | Hogares con asistencia humanitaria por otros hechos victimizante | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 195888000 |  | 195888000 | Este producto se homologa con 4101079, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Número de personas con asistencia humanitaria por desplazamiento | Numero | 6426 | 8568 | 2142 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Asistencia humanitaria por desplazamiento | 4101078 | Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados | Personas con asistencia humanitaria por desplazamiento | 410107800 | Número de personas con asistencia humanitaria por desplazamiento | Numero | 8568 | 2142 | Personas con asistencia humanitaria por desplazamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 237036000 |  | 237036000 | Este producto se homologa con 41011078, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Número de hogares con asistencia humanitaria por desplazamiento | Numero | 2778 | 3774 | 926 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Asistencia humanitaria por desplazamiento | 4101109 | Servicio de atención humanitaria inmediata Indicador principal : Personas víctimas de desplazamiento forzado que reciben atención humanitaria inmediata | Hogares con asistencia humanitaria por desplazamiento | 410110900 | Número de hogares con asistencia humanitaria por desplazamiento | Numero | 3704 | 926 | Hogares con asistencia humanitaria por desplazamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 390426473 |  | 390426473 | Este producto se homologa con 4101109, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Número de Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario | Numero | 1530 | 2043 | 510 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Procesos de acompañamiento comunitario | 4101098 | Servicios de acompañamiento a la implementación de la política pública de Archivos de Derechos Humanos | Hogares apoyados con procesos de acompañamiento y capacitación en procesos comunitarios a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados | 410109800 | Número de Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario | Numero | 2043 | 510 | Procesos de acompañamiento comunitario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | Este producto se homologa con 4101098, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Recursos entregados en asistencia funeraria | Recursos Entregados | 15450000 | 25000000 | 6250000 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Recursos entregados en asistencia funeraria | 4101027 | Servicio de asistencia funeraria | Recursos entregados en asistencia funeraria a víctimas del conflicto armado | 410102700 | Recursos entregados en asistencia funeraria | Recursos | 25000000 | 6250000 | Servicio de asistencia funeraria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 6250000 |  | 6250000 | Este producto se homologa con 4101027, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Asistencia y Atención | Número de víctimas caracterizadas | Numero | 43000 | 61366 | 15341 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Servicio de ayuda y atención humanitaria | 4101025 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | Proceso de caracterización de víctimas del conflicto armado para su posterior atención, asistencia y reparación integral | 410102500 | Número de víctimas caracterizadas | Numero | 61366 | 15341 | procesos de caracterización de población Víctima implementados. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 62500000 |  | 62500000 | Este producto se homologa con 4101025, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de acciones de monitoreo y seguimiento desarrolladas | Numero | 85 | 90 | 22 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Acciones de monitoreo y seguimiento desarrolladas | 4101007 | Servicio de divulgación de la oferta institucional | Acciones de monitoreo y seguimiento desarrolladas para procesos de restitución de Tierras a víctimas del conflicto armado | 4101007000 | Número de acciones de monitoreo y seguimiento desarrolladas | Numero | 90 | 22 | Acciones de monitoreo y seguimiento desarrolladas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | Este producto se homologa con 4101007, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de planes de retorno y reubicación | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Planes de retorno y reubicación formulado | 4101104 | Servicio de acompañamiento a la implementación de planes de prevención, protección y atención a las comunidades étnicas | Un plan de retorno y reubicación de víctimas del conflicto armado | 410110400 | Número de planes de retorno y reubicación | Numero | 1 | 1 | Planes de retorno y reubicación formulados e implementados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | Este producto se homologa con 4101104, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de víctimas atendidas en acompañamiento psicosocial | Numero | 32538 | 40000 | 10000 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Víctimas atendidas en acompañamiento psicosocial | 4101091 | Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado | Víctimas del conflicto armado atendidas en acompañamiento psicosocial integral y con enfoque diferencial | 410109100 | Número de víctimas atendidas en acompañamiento psicosocial | Numero | 40000 | 10000 | Víctimas atendidas en acompañamiento psicosocial | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | Este producto se homologa con 4101091, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento. | Numero | 8 | 8 | 2 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 4101031 | Servicios de implementaciónde medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | Acompañamiento para las jornadas de indemnización a víctimas del conflicto armado | 410103100 | Número de acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento. | Numero | 8 | 2 | Medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 31800000 |  | 31800000 | Este producto se homologa con 4101031, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual | Numero | 381 | 500 | 125 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual | 4101092 | Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado | Acciones de acompañamiento para el acceso a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual, entrega de libretas militares, ferias de emprendimiento, fomento cultural y demás acciones integrales y con enfoque diferencial | 410109200 | Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual | Medidas | 500 | 125 | Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 31800000 |  | 31800000 | Este producto se homologa con 4101092, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente en el marco de la satisfacción | Numero | 4 | 4 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente en el marco de la satisfacción | 4101011 | Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica | Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente en el marco de la satisfacción, conmemoración fechas representativas con acciones integrales y con enfoque diferencial | 410101100 | Número de iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente en el marco de la satisfacción | Numero | 4 | 1 | Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente en el marco de la satisfacción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 15900000 |  | 15900000 | Este producto se homologa con 4101011, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de documentos con lineamientos técnicos de memoria histórica realizados | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Documentos con lineamientos técnicos de memoria histórica realizado | 4101068 | Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica | Un plan de lineamientos técnicos de memoria histórica | 410106801 | Número de documentos con lineamientos técnicos de memoria histórica realizados | Numero | 1 | 1 | Documentos con lineamientos técnicos de memoria histórica realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 36000000 | 36000000 | Este producto se homologa con 4101068, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de sujetos colectivos con proyecto o plan formulado de reparación colectiva | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado de reparación colectiva | 4101047 | Servicio de divulgación y socialización para la implementación del proceso de reparación colectiva | Un plan formulado de reparación colectiva para las víctimas del conflicto armado | 410104703 | Número de sujetos colectivos con proyecto o plan formulado de reparación colectiva | Numero | 1 | 1 | Sujetos colectivos con proyecto o plan formulado de reparación colectiva | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | Este producto se homologa con 4101047, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de víctimas con acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación integral individual | Numero | 2436 | 2800 | 700 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Victimas con acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación integral individual | 4101074 | Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados | Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial en el marco del proceso de reparación integral individual | 410107401 | Número de víctimas con acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación integral individual | Numero | 2800 | 700 | víctimas con acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación integral individual | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 2000000 |  | 2000000 | Este producto se homologa con 4101074, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Reparación Integral | Número de planes de acción articulados | Numero | 4 | 4 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Planes de acción articulados | 4101063 | Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública para las víctimas | Un plan de acción territorial para la asistencia técnica de la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas del conflicto armado | 410106300 | Número de planes de acción articulados | Numero | 4 | 1 | Asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las víctimas. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 21800000 |  | 21800000 | Este producto se homologa con 4101063, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Verdad y Justicia | Número de iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente | Numero | 9 | 36 | 9 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Planes de acción articulados | 4101101 | Servicio de programación artística, cultural y académica | Acciones para la divulgación, reconocimiento y conmemoración de memoria histórica | 410110100 | Número de iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente | Numero | 36 | 9 | Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 27560000 |  | 27560000 | Este producto se homologa con 4101101, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Verdad y Justicia | Número de museos de Memoria Histórica construidos | Numero | 0 | 1 | 0.25 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Museos de Memoria Histórica construidos | 4101001 | Museos de Memoria Histórica construidos. | Un museo de Memoria Histórica construido | 410100100 | Número de museos de Memoria Histórica construidos | Numero | 1 | 0.25 | Museos de Memoria Histórica construidos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 31800000 |  | 31800000 | Este producto se homologa con 4101001, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Verdad y Justicia | Numero de documentos con lineamientos técnicos en memoria historica realizados | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Documentos con lineamientos técnicos en memoria historica realizados | 4101045 | Servicio de asistencia técnica para la formulación de planes y proyectos de reparación colectiva. | Un plan de lineamientos técnicos de memoria histórica realizado | 410104500 | Numeros de documentos con lineamientos técnicos en memoria historica realizados | Numero | 1 | 1 | Documentos con lineamientos técnicos en memoria histórica realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 21600000 | 21600000 | Este producto se homologa con 4101045, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Verdad y Justicia | Numero de Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente | Numero | 0 | 3 | 0.75 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente | 4101097 | Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto. | Instituciones que participan en las acciones de articulación interinstitucional dentro del marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición | 410109700 | Número de Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición | Numero | 3 | 0.75 | Documentos con lineamientos técnicos en memoria histórica realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 5300000 |  | 5300000 | Este producto se homologa con 4101097, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Fortalecimiento de procesos participativos y articulación territorial | Mesas de participación de víctimas instaladas | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Mesas de participación de víctimas instaladas | 4101038 | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | Proceso de Elección de la mesa de víctimas del conflicto armado | 410103800 | Numero de mesas de participación de víctimas instaladas | Numero | 1 | 1 | Mesas de participación de víctimas instaladas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 15900000 |  | 15900000 | Este producto se homologa con 4101038, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Fortalecimiento de procesos participativos y articulación territorial | Mesas de participación en funcionamiento | Numero | 1 | 1 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Mesas de participación en funcionamiento | 4101076 | Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado. | Funcionamiento de la mesa de participación de víctimas del conflicto armado | 410107600 | Numero de mesas de participación en funcionamiento | Numero | 1 | 1 | Mesas de participación en funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 71800000 |  | 71800000 | Este producto se homologa con 4101076, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Fortalecimiento de procesos participativos y articulación territorial | Número de planes de trabajo elaborado | Numero | 4 | 4 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Número de planes de trabajo elaborado | 4101110 | Servicio de ayuda humanitaria inmediata | Un plan de trabajo de la mesa de víctimas del conflicto armado | 410111000 | Número de planes de trabajo elaborado | Numero | 4 | 1 | Planes de trabajo elaborado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | Este producto se homologa con 4101110, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Fortalecimiento de procesos participativos y articulación territorial | Mesas de participación de NNA víctimas del conflicto armado en funcionamiento | Numero | 4 | 4 | 1 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Mesas de participación de NNA víctimas del conflicto armado en funcionamiento | 4101046 | Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo | Un protocolo de participación de NNA víctimas del conflicto armado en funcionamiento | 410104600 | Numero de mesas de participación de NNA víctimas del conflicto armado en funcionamiento | Numero | 4 | 1 | Mesas de participación de NNA víctimas del conflicto armado en funcionamiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [12 empty] | 31800000 |  | 31800000 | Este producto se homologa con 4101046, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
INSTITUCIONAL | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PAZ Y RECONCILIACIÓN Sistemas de información | Numero de entidades con intercambio de información | Numero | 1 | 2 | 0.5 | 2024520010138 | Apoyo a la población víctima y reincorporada del conflicto armado, vigencia 2025 en el municipio de Pasto. | 41 | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 4101 | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas | Entidades con intercambio de información | 4101019 | Centros regionales de atención a víctimas ampliados | Entidades con intercambio de información de la política pública de víctimas del conflicto armado | 410101900 | Número de entidades con intercambio de información de la política pública de víctimas | Numero | 2 | 0.5 | Entidades con intercambio de información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SECRETARIA DE GOBIERNO SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y DDHH. | [13 empty] | 39600000 | 39600000 | Este producto se homologa con 4101019, debido a que ya existe en la MGAWEB y queda como actividad
[38 empty] | 2371996035 | 719219965 | 3091216000
Note on K13: Definir el sector según el Manual de clasificación presupuestal