## POLITICAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (DECRETO 612 DEL 2018) 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Departamento Administrativo de Contratacion Publica | Política compras y contratacion | Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Consolidar las necesidades que requieren las dependencias para su funcionamiento operativo | Realizar mesa de trabajo con las dependencias para evaluar, identificar y priorizar requerimientos operativos. | DACP | 1/12/2024 a 20/1/2025 | Listado de asistencia
|  |  |  | realizar capacitación a las dependencias del diligenciamiento y presentación del instrumento | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/12/2024 a 25/1/2025 | Listado de asistencia Herramienta de consolidación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la consolidación y actualizaciones en el formato establecido | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/2/2025 a 30/11/2025 | herramienta de seguimiento trimestral
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento
|  | Implementar metodologías de análisis de datos y abastecimiento estratégico, fomentando la competencia y adoptando los estándares y lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente | Fortalecer el uso de los lineamientos de Buenas Prácticas establecidos en guías, manuales y documentos estándares desarrollados por Colombia Compra Eficiente. | Realizar revisión y actualización del manual de contratación | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | actualización del manual de contratación
|  |  |  | realizar capacitación del uso de (Guías, Manuales) y documentos estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente y manual de contratación | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de formatos establecidos por Colombia Compra Eficiente | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | notas internas de devolución
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Fortalecer el uso de la plataforma transaccional SECOP II, para optimizar las actuaciones administrativas, ya que promueve la celeridad, la economía y la simplicidad en los procesos | realizar registro de abogados enlace y supervisores para el uso de la plataforma SECOP II | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de usuarios registrados en plataforma
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la plataforma transaccional SECOP II | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la plataforma transaccional SECOP II | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de procesos cargados en la plataforma
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento
|  | Implementarle uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Fortalecer el uso de los instrumentos de agregación de demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | realizar revisión de actualización de los catálogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/2/2025 a 30/11/2025 | catálogos vigentes de la tienda virtual
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | órdenes de compra
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento

## PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Departamento Administrativo de Contratacion Publica | Política compras y contratacion | Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Consolidar las necesidades que requieren las dependencias para su funcionamiento operativo | Realizar mesa de trabajo con las dependencias para evaluar, identificar y priorizar requerimientos operativos. | DACP | 2024-12-01 | 2025-01-20 | Listado de asistencia
|  |  |  | realizar capacitación a las dependencias del diligenciamiento y presentación del instrumento | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 2024-12-01 | 2025-01-25 | Listado de asistencia Herramienta de consolidación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la consolidación en el formato establecido | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 2025-02-01 | 2025-12-31 | herramienta de seguimiento trimestral
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Plan de mejoramiento
|  | Implementación de la Metodología del Manual de Contratación Vigente | Fortalecer el uso de los lineamientos establecidos en el manual de contratación | Realizar revisión y actualización del manual de contratación | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | actualización del manual de contratación
|  |  |  | realizar capacitación de los lineamentos del manual de contratación | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de formatos, guías, procedimientos y manual de contratación | DACP | 2025-02-01 | 2025-12-31 | notas internas de devolución
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Plan de mejoramiento
|  | Emplear las plataformas transaccional SECOP II y DACP CONTRATA para facilitar los procesos contractuales | Fortalecer el uso de la plataforma transaccional SECOP II y DACP CONTRATA, para optimizar los procesos contractuales | realizar registro de los funcionarios encargados de utilizar las plataformas de las dependencias | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | listado de usuarios registrados en las plataformas
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la plataforma transaccional SECOP II y DACP CONTRATA | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la plataforma transaccional SECOP II | DACP | 2025-02-01 | 2025-12-31 | listado de procesos cargados en la plataforma
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Plan de mejoramiento
|  | rendición de procesos contractuales y soportes en plataforma SIA OBSERVA | Fortalecer el cumplimiento de rendición de contratos en la plataforma SIA OBSERVA | realizar legalización de expedientes contractuales | DACP | 2025-02-01 | 2025-12-31 | instrumento de legalización
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la plataforma SIA OBSERVA | DACP | 2025-02-01 | 2025-11-30 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a rendición de los procesos contractuales | DACP | 2025-02-01 | 2025-12-31 | informe de seguimiento y certificado de cargue SIA OBSERVA
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Plan de mejoramiento