## Table 1
MUNICIPIO DE PASTO: INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS JUNIO 2023- REGALIAS MUNICIPALES, OCAD REGIÓN PACIFICO, ASIGNACIÓN AMBIENTAL
Oficina de Planeación de Gestión Institucional
PROYECTOS EN EJECUCION - ENTIDAD EJECUTORA PASTO
BPIN | NOMBRE |  | VALOR | PROPIOS/OTRAS FUENTES | SGR | OBSERVACIONES
2022520010077 | “ADECUACIÓN DE COMEDOR SOLIDARIO Y SALÓN COMUNAL EN EL SECTOR EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE PASTO” |  | 351988865.38 | 0 | 351988865.38 | En proceso de legalización
2022520010136 | "FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL PUEBLO, MUESTRA DEL BARRISMO SOCIAL DESDE EL CORAZÓN, EL ARTE, LA LITERATURA Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE PASTO” |  | 57498000 | 7498000 | 50000000 | En proceso de legalización
2018000030026 | “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CANCHALA - MOCONDINO VARIANTE ORIENTAL PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” |  | 8540328475.96 | 1140922863.77 | 7399405612.19 | Proyecto en ejecución porcentaje de avance fisicio 54,54% y porcentaje de ejecución financiero 53,29%.
2013000030019 | “FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” (PASTO - TANGUA - YACUANQUER) |  | 191680238717.9 | 5217630314.94 | 27875437486 | Valor total incluida la operación $191.680.238.717,9 $ 2.716.916.520,00 (lote y preinversión), adicional para compra de equipos de $ 2.500.713.794,94 Proyecto terminado, en proceso de cierre
20223201010021 | "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO" |  | 3002042448 | 0 | 3002042448 | Proyecto en ejecución
2022000030019 | "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2023 PARA ESTUDIANTES DE LAS SUBREGIONES CENTRO Y JUANAMBÚ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |  | 30112460508 | 11655900787 | 18456559721 | Proyecto en proceso de contratación. Presenta las siguientes fuentes de financiación: SGR: $18.456.559.72; PGN: $7.718.653.597; Propios: $3.937.247.190. valor total: $30.112.460.508
Totales |  |  | 233744557015.24 | 18021951965.71 | 57135434132.57
PROYECTOS LIBERADOS
NOMBRE |  |  | VALOR | PROPIOS/OTRAS FUENTES | SGR | OBSERVACIONES
2018000030207 | “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO EN LA CIUDAD DE PASTO. FASE I NARIÑO” |  | 45587260305.67 | 0 | 45587260305.67 | Proyecto liberado
PROYECTOS CERRADOS
NOMBRE |  |  | VALOR | PROPIOS/OTRAS FUENTES | SGR | OBSERVACIONES
2013000030104 | “MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VIAL RURAL TANGUA Y – PASTO” |  | 14723852508 | 2388832549 | 12335019959 | Proyecto cerrado.
12335019959
12335019959
2012000030020 | “CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE SANTA BÁRBARA DESDE LA PIRIOLA, MUNICIPIOS DE PASTO Y TANGUA, NARIÑO, OCCIDENTE” |  | 4762917920 | 1829873718 | 2933044202 | Proyecto cerrado.
2013000030195 | “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO EN EL ENTORNO AL INTERCAMBIADOR VIAL AGUSTÍN AGUALONGO” |  | 3713175352 | 294372827 | 3418802525 | Proyecto cerrado.
2013000030119 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO - I ETAPA PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE |  | 6794899127 | 1750899127 | 5044000000 | Proyecto cerrado.
TOTAL |  |  | 29994844907 | 6263978221 | 48400906604
PROYECTOS PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO DE PASTO EJECUTADOS POR OTRAS ENTIDADES
BPIN | NOMBRE |  | VALOR | PROPIOS/OTRAS FUENTES | SGR | OBSERVACIONES
2019520010034 | “ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓNES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL MUNICIPIO DE PASTO” |  | 4190900956.11 | 0 | 4190900956.11 | Poyecto cuyo ejecutor es la UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO - UNGRD
2019520010035 | “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE RIESGO POR LAHARES EN LA MICROCUENCA DEL RIO PASTO, ENTRE EL HOSPITAL INFANTIL Y SECTOR TOROBAJO, DEL MUNICIPIO DE PASTO” |  | 1707220745 | 0 | 1707220745 | Poyecto cuyo ejecutor es la UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO - UNGRD
2020000030057 | “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LOS SECTORES CEMENTERIO CENTRAL Y JAMONDINO CON CONEXIÓN A LA VARIANTE ORIENTAL PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO” |  | 11153796729.36 | 1115379672.9 | 10038417056.46 | Poyecto cuyo ejecutor es el Departamento de Nariño
2021003520104 | "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO INTERSECCIÓN LA MILAGROSA PARA LA CONEXIÓN A LA VARIANTE ORIENTAL PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |  | 15996755616 | 2996755616 | 13000000000 | Poyecto cuyo ejecutor es la Departamento de Nariño
2013000030192 | "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL, MODALIDAD DISPERSA Y NUCLEADA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE" |  | 49890488396 | 43255625558 | 6634862838 | Poyecto cuyo ejecutor es la Departamento de Nariño
2017000030183 | "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" |  | 19017857777 | 569478070 | 18448379707 | Poyecto cuyo ejecutor es la Departamento de Nariño
Totales |  |  | 101957020219.47 | 47937238916.9 | 54019781302.57
PROYECTOS ARCHIVADOS
BPIN | NOMBRE |  | VALOR | PROPIOS/OTRAS FUENTES | SGR | OBSERVACIONES
2013000030016 | "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA LA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO" |  | 11173681081.9 | 0 | 11173681081.9 | Proyecto archivado
2019520010039 | “CONSTRUCCIÓN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO” |  | 8154821293 | 0 | 8154821293 | Proyecto archivado
PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN - REGALIAS MUNICIPALES
BPIN | Nombre |  | Valor Proyecto | PROPIOS/OTRAS FUENTES | Valor SGR | Estado
NA | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO BLOQUE 1 SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO MUNICIPIO DE PASTO |  | 66765433 | 0 | 66765433 | En formulacion por parte de la Universidad de Nariño
2022520010144 | “APOYO EN EL CIERRE DE BRECHAS DE DESIGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE PASTO” |  | 0 | 0 | 0 | Proyecto para archivo
NA | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, INCENTIVANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE 150 MUJERES RURALES CABEZAS DE FAMILIA DE LOS 5 CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PASTO |  | 265500000 | 0 | 265500000 | En formulacion y estructuración
2022520010143 | "FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN LA MEDICINA PROPIA COMO COMPONENTE DEL PLAN DE VIDA DEL PUEBLO QUILLASINGA EN EL MUNICIPIO DE PASTO" |  | 52335565.4005 | 0 | 52335565.4005 | En formulacion y estructuración con comunidades indígenas
Totales |  |  | 384600998.4005 | 0 | 384600998.4005
PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN - REGALIAS DEPARTAMENTALES
BPIN | Nombre |  | Valor Proyecto | PROPIOS/OTRAS FUENTES | Valor SGR | Estado
N.A | “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, |  | 1458193832.46 | 1458193832.46 | N.A | Se retira de esta base de datos por financiarse con recursos propios del Departamento de Nariño, estado presentado para revisión, CAMBIÓ FUENTE DE FINANCIACIÓN
PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN - REGALIAS OCAD REGIÓN PACIFICO
BPIN | Nombre |  | Valor Proyecto | PROPIOS/OTRAS FUENTES | Valor SGR | Estado
2023000030014 | Mejoramiento en la recolección y aprovechamiento de Residuos Sólidos Mediante un Modelo de Contenerización Sostenible en el Departamento de Nariño |  | 11624649012 | 2121948847 | 9502700165 | Proyecto en Formnulación, con las siguientes fuentes de financiación: SGR - Asignación para la inversión regional 40% $ 9.502.700.165 Propios - EMAS PASTO by Veolia $ 2.121.948.847
Revisó: | Angie Melo | Asesor Banco de Programas y Proyectos - OPGI |  |  | Aprobó | Marcela Peña
Elaboró: | Doris Quilismal | Coordinadora de Proyectos Estratégicos OPGI |  |  |  | Jefe Oficina de Planeación deGestion Institucional
OPGI