## OPGI
|  | PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA | [24 empty] | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA |  | PREVENTIVO
|  | NOMBRE DEL FORMATO | [24 empty] | 1 | 1 |  | CORRECTIVO
|  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [24 empty] | 2 | 2
|  | VIGENCIA | [10 empty] | VERSION | [6 empty] | CODIGO |  |  | CONSECUTIVO |  |  |  | 3 | 3
|  | 01-Jun-2020 | [10 empty] | 03 | [6 empty] | PE-F-034 | [6 empty] | 4 | 4
[27 empty] | 5 | 5
PROCESO: |  | Planeacion Estrategica | [17 empty] | SEGUIMIENTO No: | 3 |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: | 2020-11-10 | ACEPTAR |  | Riesgo de Proceso
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Liderar el proceso de planeación del desarrollo municipal de Pasto a través del monitoreo, seguimiento y control de la inversión pública para promover el desarrollo humano sostenible | [24 empty] | EVITAR |  | Riesgo de Proyecto
FECHA DE ELABORACION: |  | 2020-07-01 | [24 empty] | REDUCIR |  | Riesgo de Corrupción
RESPONSABLE: |  | Marcela Peña Tupaz - Lider del proceso | [24 empty] | COMPARTIR |  | Riesgos de Seguridad de la Información
No. | EVENTO / RIESGO | TIPO | PRODUCTO / SERVICIO / ACTIVO | CAUSAS (Debido a, situación principal que origina el posible riesgo) | EFECTOS (Consecuencias potenciales, que ocurriran si se materializa el riesgo) | VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES |  |  | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES |  |  | TRATAMIENTO | [6 empty] | SEGUIMIENTO
[6 empty] | PROBABILIDAD SIN CONTROLES | CONSECUENCIA SIN CONTROLES | SEVERIDAD SIN CONTROLES |  | PROBABILIDAD CON CONTROLES | CONSECUENCIA CON CONTROLES | SEVERIDAD CON CONTROLES | TRATAMIENTO DEL RIESGO | ACTIVIDADES DE CONTROL (Colocar acciones como politicas/procedimientos, para mitigar o tratar la causa del riesgo y ejecutarse como parte del día a día de las operaciones) | SOPORTE (Describir de manera resumida cual es la evidencia de la aplicación de la actividad de control) | RESPONSABLE (Designar el responsable de ejecutar la actividad de control) | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO (Establecer un periodo de tiempo para realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad de control) | ASISTENTES | DECISIONES Y OBSERVACIONES DE LOS CONTROLES | DECISIONES Y OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL | El riesgo se ha materializado? Marque con una X |  | En caso de que se haya materializado el riesgo | Observaciones/Recomendaciones
[17 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN |  | (Describa el equipo de trabajo que realizo el seguimiento) | Describa de manera resumida como da cumplimiento a los controles existentes, para que no se materialice el riesgo. (Evaluar con porcentaje/indices/grado de ejecución, numero de aplicaciones del control, etcetera) | Describa de manera resumida como da cumplimiento a las actividades de control existentes, para que no se materialice el riesgo. (Evaluar con porcentaje/indices/grado de ejecución, numero de aplicaciones del control, etcetera) | SI | NO | - Describir si se implementaron actividades de control para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos.
RIESGOS DE PROCESO
1 | Impertinencia en el reporte fisico de metas de producto | Riesgo de Proceso | Seguimiento al PDM | Desconcocimiento del procedimiento para el reporte y seguimiento de metas PDM | Perdida de credibilidad | 4 | 4 | EXTREMO | Procedimiento de seguimiento a PDM | 2 | 2 | BAJO | ACEPTAR | Realizar reprogramacion de las metas de producto del PDM | Reprogramacion de metas de producto del PDM en el intrumento plan de acción de cada vigencia | Jefe OPGI |  |  | Permanente | Equipo de MMSE - OPGI | Se llevo a cabo con el equipo coordinador una reunion de socializacion del avance trimestral de las metas del PDM. Se cuenta con las hojas de captura de las dependencias que enviaron el reporte de enero a diciembre del 2020. Se cuenta con el reporte de no entrega de hoja de captura a OCI. Se actualiza mensualmente el tablero de control, el ultimo reporte se tiene con fecha a 31 de diciembre. Se actualiza mensualmente el tablero de control, el ultimo reporte se tiene con fecha a 30 de junio | Teniendo en cuenta el nuevo PDM, las dependencias realizaran una reprogramacion de las metas
|  |  |  | Insuficiente información del reporte de hoja de captura | Incosistencia en la informacion de avance de metas |  |  |  | Informe trimestral al equipo coordinador MMSE
|  |  |  | Inadecuada interpretacion de indicadores | Sanciones |  |  |  | Hoja de captura con ajustes o correcciones
Tablero de control de PDM
2 | Consolidacion inoportuna del reporte fisico de metas de producto | Riesgo de Proceso | Seguimiento al PDM | Reporte atrasado de informacion por parte de las dependencias | Sanciones | 3 | 4 | EXTREMO | Procedimiento de seguimiento a PDM | 2 | 3 | MODERADO | REDUCIR | Enviar una alerta mensual el primer dia del mes, recordando la fecha de vencimiento. | Correo electrónico a las dependencias | Equipo técnico MMSE |  |  | Mensual | Equipo de MMSE - OPGI | Se llevo a cabo con el equipo coordinador una reunion de socializacion del avance trimestral de las metas del PDM. Se cuenta con las hojas de captura de las dependencias que enviaron el reporte de enero a julio del 2020. Se cuenta con el reporte de no entrega de hoja de captura a OCI. Se actualiza mensualmente el tablero de control, el ultimo reporte se tiene con fecha a 30 de junio | Se han aplicado los controles existentes a la fecha. Se envio un recordatorio en el mes de diciembre para que presenten hoja de captura con todo el seguimiento realizado a las metas programadas en la vigencia 2020. como fin se busca el cumplimiento de entrega del reporte definitivo y consolidado de las metas de PDM
|  |  |  | Desconocimiento del manejo de las herramientas de reporte | Perdida de credibilidad e imagen institucional |  |  |  | Informe trimestral al equipo coordinador |  |  |  |  | Realizar seguimiento a los controles existentes | Reuniones con el equipo de trabajo para revisar cumplimiento de controles | Jefe OPGI |  |  | Trimestral
|  |  |  | Desconocimiento del Decreto 0253 | Incumplimiento a los objetivos institucionales |  |  |  | Reporte de incumplimiento por parte de las dependencias a la Oficina de Control Interno
Actualizacion del tablero de control
3 | Revisión deficiente de proyectos | Riesgo de Proceso | Banco de programas y proyectos | Inadecuada aplicación del Manual de procedimientos del banco de programas y proyectos | Retraso en la viabilización de los proyectos | 2 | 4 | ALTO | Manual de procedimientos del banco de proyectos para su correcta aplicación | 1 | 3 | MODERADO | REDUCIR | Realizar socialización del Manual de procedimientos del banco de proyectos para su correcta aplicación | Proyectos con la aplicación del manual de procedimientos del banco de proyectos | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral | Equipo de Proyectos-OPGI | Se realizó capacitaciones en estructuracion y presentacion de proyectos, y el uso de herramientas y plataformas establecidas por DNP(JAVIER) Se socializó la guia metodólogica teniendo en cuenta el desarrollo de actividades desde casa(PATY) Se actualizó el formato PE-F-021 teniendo en cuenta los criterios para radicación de proyectos(Dr. Carlitos) Se cuenta con las tablas de registro y ajuste de proyectos (PATY) En el mes de octubre se realizaron capacitaciones al equipo de proyectos por parte del Asesor Banco de Programas y Proyectos, donde se establecieron criterios para la recepción y revisión de los proyectos,de manera que se cumplan los criterios establecidos para la presentación .(LUCELLY) En el mes de agosto se actualizó el formato PEF 015 en el cual se define la presentación de proyectos (LUCELLY) | Se han realizado reuniones periódicas con el equipo evaluador de proyectos OPGI a traves de plataforma MEET |  | X |  | Resultados del Seguimiento 10/11/2020: • Las acciones no cuentan con una fecha de inicio y una fecha de finalización. • El último seguimiento a las acciones, se registra el día 10 de julio de 2020, sin embargo, el periodo de tiempo para realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad de control debe realizarse de manera periódica; conforme a esto, se registra un nuevo seguimiento respecto al cumplimiento de las acciones, las cuales a la fecha se han cumplido. • No se ha registrado si el riesgo se ha materializado o no, a fin de establecer actividades de control para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos. Recomendacioes: • Definir fecha de inicio y finalización de las acciones propuestas para minimizar el riesgo, con la finalidad de evaluar si el cumplimiento de las mismas se ha realizado en el periodo estipulado. • Realizar seguimiento periódico a las acciones establecidas, de manera que se identifiquen oportunamente la materialización del riesgo y poder tomar las acciones correspondientes. • Se requiere contar con un registro de evidencias, que den cuenta del cumplimiento de las acciones. • Registrar en la matriz de riesgos si los mismos se han materializado o no, con la finalidad de evaluar la eficacia de las acciones planteadas. • Revisar los instrumentos para el seguimiento a proyectos y realizar el ajuste correspondiente si es necesario. Acciones El dia 12 de noviembre de 2020, se realiza reunión virtual con el equipo de proyectos de la OPGI, en la cual se realizó revisión conjunta del mapa de riesgos del proceso, se ajustaron las causas y efectos de los mismos, al igual que la definición de controles, se establecierón los cronogramas de ejecución y la periodicidad del monitoreo del cumplimiento de acciones, de la misma forma se llevará un registro de las evidencias que den cuenta del cumplimiento de las acciones propuestas, el próximo seguimiento se realizará el 12 de diciembre del año en curso
[9 empty] | Guia de revisión de proyectos |  |  |  |  | Realizar ajuste y publicación de la guia de revisión de proyectos | Proyectos revisados bajo los criterios de la guía de revisión de proyectos | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
[9 empty] | Formatos e instructivos para la presentaciónn de proyectos por parte de las diferentes Dependencias |  |  |  |  | Realizar capacitaciones para el diligenciamiento de formatos e instructivos para la presentaciónn de proyectos por parte de las diferentes Dependencias | Proyectos presentados con los formatos diligenciados correctamente
|  |  |  | Desconocimiento de los instrumentos metodológicos |  |  |  |  | Guía metodológica de revisión de proyectos |  |  |  |  | Aplicar adecuadamente la guía metodológica de revisión de proyectos | Proyectos revisados bajo los criterios de la guía metodológica | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
[16 empty] | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
|  |  |  | Desconocimiento de la documentación soporte de proyectos |  |  |  |  | Formato PE-F-021 (documentos requeridos registro proyectos de inversión) |  |  |  |  | Cumplir con los requisitos del formato PE-F-021 (documentos requeridos registro proyectos de inversión) | Proyectos con el lleno de los requisitos establecidos en el formato PE-F-021 | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
4 | Incumplimiento en el reporte de información de ejecución proyectos (SPI) | Riesgo de Proceso | Banco de programas y proyectos | Desconocimiento de la metodología de seguimiento a proyectos | Incumplimiento en el reporte de la información sobre la ejecución de proyectos | 2 | 3 | MODERADO | Metodología de seguimiento a proyectos (SPI) y la metodología de gestión por resultados | 1 | 2 | BAJO | ACEPTAR | Acompañar a las dependencias en la aplicación de la metodología de seguimiento a proyectos (SPI) y la metodología de gestión por resultados | Proyectos con reporte de ejecución | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral | Equipo de Proyectos-OPGI | Se realizaron capacitaciones frente a la plataforma Seguimiento a Proyectos de Inversion (SPI) (ELIZABETH) A traves de circular 015 se hizo el recordatorio para el reporte mensual y trimestral del seguimiento a proyectos (PATY) Se recepcionó el formato PE-F-009 y PE-F-031 con la informacion de seguimiento trimestral de cada una de las dependencias (PATY) | Se han realizado reuniones periódicas con el equipo evaluador de proyectos OPGI a traves de plataforma MEET Se han aplicado los controles existentes a la fecha. |  | X
|  |  |  | Inadecuado diligenciamiento del formato PE-F- 031 (tablero de control seguimiento proyectos) | Deficiente seguimiento a la ejecución de los proyectos |  |  |  | Formato PE-F- 031 (tablero de control seguimiento proyectos) |  |  |  |  | Revisar periódicamente la pertinencia del formato PE-F- 031 (tablero de control seguimiento proyectos) | Indice de gestión por resultados actualizado
[16 empty] | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
|  |  |  | Incumplimiento cargue y seguimiento de proyectos en la plataforma SPI | Pérdida de credibilidad e imagen institucional |  |  |  | Reporte de ejecución física y financiera de proyectos |  |  |  |  | Revisar de manera trimestral la información de reporte de ejecución física y financiera de proyectos | Indice de gestión por resultados actualizado | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
[9 empty] | Instrumentos para el seguimiento a proyectos |  |  |  |  | Ajuste a los instrumentos para el seguimiento a proyectos cuando sea requerido | Instrumentos para el seguimiento a proyectos ajustados | Asesor Banco de Programas y Proyectos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
[10 empty] | 1 | 1 | BAJO
RIESGOS DE PROYECTO
1 | Desarticulación de la Gestión institucional | Riesgo de Proyecto | Implementacion del MIPG | No se cuenta con un plan estrategico organizacional | Planificación de la gestión incompleta. | 4 | 3 | ALTO | Identificación y monitoreo de los factores internos y externos | 3 | 2 | MODERADO | ACEPTAR | Actualización y ajuste a los factores internos y externos | Matriz DOFA actualizada | Jefe OPGI | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Permanente | Equipo de Calidad - MIPG | Se evidencia que el Responsable de los controles es la jefe de la OPGI Se tiene identificados los factores internos y externos en una DOFA institucional, mas sin embargo no estan actualizados ni se cuenta con una frecuencia para ello ni su seguimiento, por tal razon no se cumple con el proposito del control. Se establecen en una matriz DOFA. Se cuenta con un % de implementacion de MIPG en cada una de las calificaciones de los autodiagnosticos de las politicas, existen planes de accion de cada una de las politicas, se cuenta con 74,9 como reporte del FURAG, seguimientos a los planes de accion, cumpliendo con el proposito del control. Se cuenta con un sistema de gestion el cual esta soportado en el SGC, no se evidencia clara de su continuidad y existe incertidumbre en su continuidad, se actualiza el manual documental segun demanda de los procesos. Los recursos mas se dirigen a la implementacion de MIPG. | Se evidencia que la matriz DOFA cuenta con factores internos y externos pero se encuentran estaticos y no se han actualizado hace 2 vigencias. Se tiene conformado un equipo de profesionales para el mantenimiento del MIPG, existen planes de accion para las politicas institucionales, mas sin embargo requieren mayor esfuerzo para el logro de las metas establecidas en cada plan. Hay seguimiento a la matriz de riesgos de los procesos institucionales y los resportes no evidencian materializacion de riesgos y la mayoria (xxx) de los controles son efectivos en su proposito |  | X | No se evidencia un plan de acción resultado del analisis de factores internos y externos. | Definir en el manual documental de la OPGI un instructivo y/o procedimiento que fije una frecuencia de actualizacion y seguimiento a los factores internos y externos de la DOFA institucional. Mantener fortalecido el equipo que tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento del MIPG y el logro de los objetivos para el cual fue creado. Aplicar de manera disciplinada las guias de gestion del riesgo y para la vigencia 2021 actualizar al equipo de la OPGI en los cambios que se sucedieron en la nueva guia de funcion publica.
|  |  |  | Desconocimiento de normatividad | Dificultad de poner en funcionamiento pleno el MIPG. |  |  |  | Implementación de MIPG acorde al decreto 1499 del 2017 |  |  |  |  | Mantenimiento de MIPG | Planes de accion monitoreados | Jefe OPG | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Permanente
|  |  |  | Falta de articulación de los procesos de la Alcaldia Municipal | Sanción por incumplimiento de la norma |  |  |  | Mantenimiento de los sistemas de gestión |  |  |  |  | Realizar seguimiento a los controles | Matriz de seguimiento a riesgos | Jefe OPG | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Permanente
Proyectos ligados a las metas del PDM
2 | Inadecuado seguimiento y monitoreo a las metas del PDM | Riesgo de Proyecto | MMSE del PDM | Retraso en la consolidación y reporte de la información | Sanciones | 4 | 3 | ALTO | Recordatorios a responsables del reporte de información en las diferentes dependencias. | 2 | 1 | BAJO | ACEPTAR | Realizar seguimiento a los controles | Matriz de seguimiento a riesgos | Jefe OPGI |  |  | Permanente | Se llevo a cabo con el equipo coordinador una reunion de socializacion del avance trimestral de las metas del PDM. Se cuenta con las hojas de captura de las dependencias que enviaron el reporte de enero a julio del 2020. Se cuenta con el reporte de no entrega de hoja de captura a OCI. Se actualiza mensualmente el tablero de control, el ultimo reporte se tiene con fecha a 30 de junio Se programara una capacitacion para le mes de agosto, para el correcto diligenciamiento del seguimiento del PDM | Se han aplicado los controles existentes a la fecha. Se envio un recordatorio para los meses de mayo y junio recordando el cumplimiento de entrega del reporte de las metas de PDM
|  |  |  | Desconocimiento de la metodologia de monitoreo, seguimiento y control | Incumplimiento de objetivos y metas institucionales |  |  |  | Informe a control interno de las Dependencias faltantes de reporte de informacion |  |  |  |  | Reportes trimestrales ante consejo de gobienro | Acta de reunion de reporte de seguimiento metas PDM | Jefe OPGI |  |  | Trimestral
|  |  |  | Demora en la entega de la informacion por parte de las dependencias |  |  |  |  | Tablero de control de PDM
Procedimiento de seguimiento a PDM
Capacitaciones para la correcta aplicación del MMSE
[10 empty] | 1 | 1 | BAJO
[10 empty] | 1 | 1 | BAJO
[10 empty] | 1 | 1 | BAJO
RIESGOS DE CORRUPCION
1 | Posibilidad de recibir dadivas para viabilización de proyectos a beneficio de terceros | Riesgo de Corrupción | Banco de programas y proyectos | Debido a Intereses personales | Deficiente prestación del servicio | 3 | 5 | EXTREMO | Política de transparencia MIPG | 1 | 3 | MODERADO | ACEPTAR | Cumplir con los lineamientos de la Política de transparencia MIPG | Procesos transparentes | Jefe OPGI | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral | Responsable política de transparencia MIPG |  |  |  | X |  | Se solicitará al responsable de la Política de transparencia MIPG, la socialización de los lineamientos de la Política y el código de Ética
|  |  |  | Intereses políticos | Pérdida de imagen y credibilidad |  |  |  | Código de integridad |  |  |  |  | Socializar código de ética | Procesos transparentes | Jefe OPGI | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Trimestral
|  |  |  | Falta de ética profesional | Pérdida de imagen y credibilidad |  |  |  | Política de transparencia MIPG
Sanciones
[7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | BAJO
[7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | BAJO
[7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | BAJO
[7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | BAJO
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | ______________________________________________________________________________ NOMBRE DEL SECRETARIO, DIRECTOR, JEFE DE OFICINA, GERENTE | [7 empty] | ______________________________________________ FIRMA
Note on O13: Equipo Riesgos: Pueden establecerse CONTROLES PREVENTIVOS (Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se produce) CONTROLES DETECTIVOS (Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya producido)