## COMP 1. GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO
Objetivo del Componente: Establecer actividades tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar los llamados de alerta que adviertan sobre posibles hechos de corrupción en la entidad y a recuperar los daños ocasionados por aquellos posibles hechos materializado; todo esto con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad para recuperar la confianza de la ciudadana
Frecuencia de Medición del Objetivo: Cuatrimestral
Indice (Nombre): | Fortalecer la cultura de legalidad e integridad. |  | Indicador de Impacto (Formula): | Acciones cumplidas para prevenir los actos de corrupción/Acciones propuestas para prevenir los actos de corrupción
Fecha publicación: 31 de enero 2023 Líder: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional
Subcomponente/procesos | Estrategias | Producto | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1.1 Actualizar la política de administración de riesgos de la entidad. | 1 manual actualizado. | Número de manuales actualizados | OPGI | 2023-01-01 | 2023-03-30
| 1.2 Capacitar a los funcionarios de la entidad en la política y metodología de administración de riesgos. | 1 Capacitación realizada. | Número de capaciataciones realizadas | OPGI | 2023-01-01 | 2023-03-30
| 1.3 Elaborar un procedimiento para el seguimiento a riesgos desde el esquema de lineas de defensa. | 1 Procedimiento de seguimiento a riesgos elaborado | Número de procedimiento de seguimiento a riesgos elaborado | OPGI | 2023-01-01 | 2023-04-30
| 1.4 Realizar una base historica de eventos o riesgos materializados. | 1 Base hisorica de riesgos realizada | Número de bases historicas de riesgos realizadas | OPGI | 2023-01-01 | 2023-04-30
Subcomponente 2. Gestión de riesgos de corrupción. | 2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. | 27 Mapas de riesgos de corrupción por procesos actualizados. | Número de mapas de riesgos de corrupción por procesos actualizados. | OPGI | 2023-01-01 | 2023-01-25
Subcomponente 3. Comunicación y divulgación. | 3.1 Consolidar el PAAC, teniendo en cuenta las propuestas de los funcionarios y usuarios. | 1 PAAC 2023 consolidado | Número de PAAC consolidados | OPGI | 2023-01-01 | 2023-01-25
| 3.2 Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para su aprobación. | 1 PAAC 2023 socializado y aprobado por el CIGD. | Número de PAAC 2023 socializados y aprobados por el CIGD | OPGI | 2023-01-25 | 2023-01-31
| 3.3 Publicar el PAAC 2023 en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | 1 PAAC 2023 publicado. | Número de PAAC 2023 publicados | OPGI | 2023-01-25 | 2023-01-31
| 3.4 Publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto los mapas de riesgos de corrupción por cada proceso. | 27 Mapas de riesgo de corrupción publicados en portal web. | Número de mapas de riesgo de corrupción publicados en portal web. | OPGI | 2023-01-25 | 2023-01-31
| 3.5 Diseñar un espacio interactivo en el portal web interno de la entidad, que permita hacer seguimiento del PAAC 2023. | 1 Portal web interactivo del PAAC 2023 diseñado. | 1 Número de portales web interactivos del PAAC 2023 diseñados. | OPGI | 2023-02-01 | 2023-04-30
| 3.6 Socializar los mapas de riesgos de corrupción a todos los niveles y funcionarios públicos de la Alcaldía. | 27 Jornadas de socialización de riesgos de corrupción por proceso realizadas. | Número de jornadas de socialización de riesgos de corrupción por proceso realizadas | OPGI | 2023-02-01 | 2023-06-30
| 3.7 Realizar campaña de educación, orientada a combatir la corrupción. | 1 Campaña de educación realizadas. | Número de campañas de educación realizadas | OPGI | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 3.8 Establecer el canal virtual de denuncia externa de corrupción. | 1 Herramienta de denuncia virtual establecido. | Número de herramientas de denuncias virtuales establecidas | OPGI | 2023-02-01 | 2023-11-30
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión. | 4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC. | 3 Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC. | Número de Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC. | OPGI | 2023-04-01 | 2023-04-30
[5 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 4.2 Monitorear periódicamente el canal virtual de denuncia interna y externa de actos de corrupción. | 2 Informes de monitoreo del canal de denuncia. | Número de informes de monitoreo del canal de denuncia | OPGI | 2023-06-01 | 2023-06-30
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-30
Subcomponente 5. Seguimiento. | 5.1 Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción de los procesos de la entidad. | 3 Informes de seguimiento de riesgos de corrupción. | Número de Informes de seguimiento de riesgos de corrupción. | OCI | 2023-04-01 | 31/04/2023
[5 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 5.2 Publicar el informe de seguimiento a PAAC. | 3 Informes de seguimiento a PAAC publicado en el sitio de transparencia del portal web de la Alcaldía de Pasto. | Número de Informes de seguimiento a PAAC publicado en el sitio de transparencia del portal web de la Alcaldía de Pasto. | OCI | 2023-05-01 | 2023-05-15
[5 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-15
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-31

## COMP 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁM
Nombre de la entidad: |  | ALCALDÍA DE PASTO
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Nariño
Municipio: |  | PASTO
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 10112 |  | Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN | Inscrito | Actualmente el trámite se atiende en la Sede SISBEN de la Alcaldía de Pasto. | El ciudadano podrá acceder al trámite en lugares cerca de su lugar de residencia. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención - brigadas de atención |  | 01/02/2023 | 30/10/2023 | Subsecretaría de Sistemas de Información
Modelo Único – Hijo | 10112 |  | Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN | Inscrito | Actualmente el trámite se atiende en la Sede SISBEN de la Alcaldía de Pasto. | El ciudadano podrá acceder al trámite en lugares cerca de su lugar de residencia. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/02/2023 | 30/10/2023 | Subsecretaría de Sistemas de Información
Modelo Único – Hijo | 10112 |  | Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN | Inscrito | Actualmente el trámite se atiende en la Sede SISBEN de la Alcaldía de Pasto. | El ciudadano podrá acceder al trámite en lugares cerca de su lugar de residencia. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Administrativa |  | Pre-radicación de documentos |  | 01/02/2023 | 30/10/2023 | Subsecretaría de Sistemas de Información
Modelo Único – Hijo | 11038 |  | Licencia de intervención del espacio público | Inscrito | Actualmente el usuario no recibe notificación de solicitud del trámite. | El usuario cuando registre su solicitud en línea y de manera automática le llegará un correo de notificación para que pueda hacerle seguimiento al trámite. | Ahorro en costos y desplazamiento a la entidad y ahorro en costos operativos y administrativos. | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 11038 |  | Licencia de intervención del espacio público | Inscrito | Actualmente el pago de estampillas se realiza de manera presencial. | Se habilitará el pago por PSE | Ahorro en costos y desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de 3 horas aproximadamente. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Planeación Municipal.
Modelo Único – Hijo | 11070 |  | Inscripción de la propiedad horizontal | Inscrito | El usuario radica y recibe su respuesta a través del correo electrónico. | El usuario podrá realizar su trámite en línea y la respuesta llegará a través del correo electrónico de notificación. | Ahorro en tiempo de la solicitud y respuesta del trámite al usuario y mayor eficiencia de la entidad en la respuesta a la solicitud. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 11070 |  | Inscripción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el pago de estampillas se realiza de manera presencial. | Se habilitará el pago por PSE | Ahorro en costos y desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 11070 |  | Inscripción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 10 días. | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 10 días a 8 días hábiles. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 11070 |  | Inscripción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el usuario no recibe notificación de solicitud del trámite. | El usuario cuando registre su solicitud en línea y de manera automática le llegará un correo de notificación para que pueda hacerle seguimiento al trámite. | Ahorro en costos de desplazamiento a la entidad y en tiempo al momento de realizar seguimiento al trámite. | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 11070 |  | Inscripción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente se solicita el trámite a través de correo electrónico. | El trámite se realizará totalmente en línea a través del Portal de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Pasto. | Ahorro en costos y desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaria de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 14518 |  | Concepto sanitario | Inscrito | El trámite se atiende de forma Presencial. | El ciudadano podrá realizar la solicitud del trámite a través del correo electrónico institucional habilitado para tal fin. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Salud
Plantilla Único - Hijo | 14518 |  | Concepto sanitario | Inscrito | El trámite se atiende de forma Presencial. | El ciudadano podrá realizar la solicitud del trámite a través del correo electrónico institucional habilitado para tal fin. | La optimización del procedimiento permitirá que el usuario tenga mejor atención del trámite. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2023 | 30/05/2023 | Secretaría de Salud
Plantilla Único - Hijo | 14526 |  | Impuesto predial unificado | Inscrito | El trámite solo tiene dos canales que permiten su realización, el primero de forma presencial y el otro virtual, pero carece de punto de atención mediante unidades móviles. | Implementar una canal de atención para este trámite mediante la utilización de unidades móviles a través de la casita de rentas. | Facilidad de pago por parte de los contribuyentes. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención - unidades móviles |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Hacienda
Plantilla Único - Hijo | 14547 |  | Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas | Inscrito | Actualmente se solicita el trámite de manera presencial. | El ciudadano podrá solicitar por correo electrónico el trámite. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Plantilla Único - Hijo | 14547 |  | Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas | Inscrito | Actualmente el formulario para acceder al trámite se diligencia en físico. | Se implementara formulario de Google para acceder al trámite. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Plantilla Único - Hijo | 14547 |  | Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas | Inscrito | Actualmente el pago se debe realizar de forma presencial en la entidad Bancaria. | El ciudadano podrá realizar el pago de estampillas por PSE. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Plantilla Único - Hijo | 14547 |  | Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas | Inscrito | Actualmente el procedimiento incluye la atención del trámite de forma presencial. | El ciudadano podrá acceder al trámite a través de solicitud y pago electrónico. | La optimización del procedimiento permitirá que el usuario tenga mejor atención del trámite. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Plantilla Único - Hijo | 14606 |  | Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | El trámite actualmente es presencial. | El trámite se podrá realizar en línea mediante la Ventanilla Única Empresarial (VÚE) y no tendrá que desplazarse hasta la entidad. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Hacienda
Plantilla Único - Hijo | 14606 |  | Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | El trámite actualmente se demora un termino de cinco (5) días. | Con la mejora el trámite se atenderá en tres (3) días a través de la ventanilla única empresarial (VUE). | El trámite se redujo en 2 días brindado un mejor servicio al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Hacienda
Modelo Único – Hijo | 14622 |  | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal | Inscrito | El usuario radica y recibe su respuesta a través del correo electrónico | El usuario podrá realizar su trámite en línea y la respuesta llegará a través del correo electrónico de notificación. |  | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 14622 |  | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el usuario no recibe notificación de solicitud del trámite. | El usuario cuando registre su solicitud en línea y de manera automática le llegará un correo de notificación para que pueda hacerle seguimiento al trámite. | Facilidad para el ciudadano y ahorro en tiempos y costos de desplazamiento en caso que requiera realizar seguimiento al trámite. | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 14622 |  | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el pago de estampillas se realiza de manera presencial. | Se habilitará el pago por PSE. | Ahorro en costos de desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 14622 |  | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 10 días. | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 10 días a 8 días hábiles. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 14622 |  | Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente se solicita el trámite a través de correo electrónico. | El trámite se realizará totalmente en línea a través del Portal de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Pasto. | Ahorro en costos de desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 16866 |  | Registro de extinción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 10 días | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 10 días a 8 días hábiles. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 16866 |  | Registro de extinción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el usuario no recibe notificación de solicitud del trámite. | El usuario cuando registre su solicitud en línea y de manera automática le llegará un correo de notificación para que pueda hacerle seguimiento al trámite. | Ahorro en costos y desplazamiento a la entidad y ahorro en costos operativos y administrativos. | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 16866 |  | Registro de extinción de la propiedad horizontal | Inscrito | El usuario radica y recibe su respuesta a través del correo electrónico. | El usuario podrá realizar su trámite en línea y la respuesta llegará a través del correo electrónico de notificación. | Mayor eficiencia en la respuesta al trámite. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 16866 |  | Registro de extinción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente se solicita el trámite a través de correo electrónico. | El trámite se realizará totalmente en línea a través del Portal de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Pasto. | Ahorro en costos de desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 16866 |  | Registro de extinción de la propiedad horizontal | Inscrito | Actualmente el pago de estampillas se realiza de manera presencial. | Se habilitará el pago por PSE. | Ahorro en costos de desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 17212 |  | Contribución por valorización | Inscrito | Actualmente el ciudadano debe comparecer a la Subsecretaria de Valorización para tramitar el pago de la contribución de valorización. | Se realizará una optimización del procedimiento del trámite aprovechando la tecnología disponible en la Entidad. | La optimización del procedimiento permitirá que el usuario tenga mejor atención del trámite. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2023 | 30/09/2023 | La optimización del procedimiento permitirá que el usuario tenga mejor atención del trámite.
Plantilla Único - Hijo | 17212 |  | Contribución por valorización | Inscrito | Actualmente el trámite es presencial. | El ciudadano podrá descargar la factura para pago de la contribución de valorización a través de portal de trámites y servicios de la Alcaldía de Pasto. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Secretaría de Infraestructura y Valorización
Plantilla Único - Hijo | 17212 |  | Contribución por valorización | Inscrito | Actualmente se debe realizar el pago en entidades financieras de manera presencial. | El ciudadano podrá acceder a través de portal de trámites y servicios de la Alcaldía de Pasto a la opción de pago de servicio electrónico PSE. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Secretaría de Infraestructura y Valorización
Plantilla Único - Hijo | 17552 |  | Certificado de estratificación socioeconómica | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 5 días. | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 5 días a inmediato. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 15/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 17552 |  | Certificado de estratificación socioeconómica | Inscrito | Actualmente el pago de estampillas se realiza de manera presencial. | Se habilitará el pago por PSE. | Ahorro en costos de desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 17552 |  | Certificado de estratificación socioeconómica | Inscrito | Actualmente no existen mecanismos de seguimiento al trámite. | Se habilitará una plataforma para que el usuario pueda descargar su documento y conocer el estado del trámite. | Ahorro en costos y desplazamiento a la entidad y ahorro en costos operativos y administrativos. | Tecnologica |  | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 17552 |  | Certificado de estratificación socioeconómica | Inscrito | El trámite actualmente se realiza en línea a través de la plataforma de la Alcaldía de Pasto trámites y servicios. | La Secretaría de Planeación cuenta con el sitio web GEOPORTAL, en el cual se implementará para este trámite con el fin de que el usuario pueda navegar sobre esta plataforma, localizar el predio a consultar y obtener el certificado. El trámite en línea a través del GEOPORTAL para predios registrados se podrá obtener de manera inmediata. | Ahorro en tiempo de la solicitud y respuesta del trámite al usuario y mayor eficiencia de la entidad en la respuesta a la solicitud. | Tecnologica |  | Validación de datos a través de medios tecnológicos |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 17552 |  | Certificado de estratificación socioeconómica | Inscrito | Actualmente el usuario solicita el trámite a través de formularios de google form. | Se implementará formulario web de solicitud en línea. | Prestación de un servicio mas ágil y eficiente al ciudadano. | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 18531 |  | Concepto de uso del suelo | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 3 días. | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 3 días a inmediato a través del Geoportal. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/04/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 18535 |  | Concepto de norma urbanística | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 3 días. | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 3 días a inmediato a través del Geoportal. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/03/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 18738 |  | Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados. | Inscrito | Actualmente se solicita el trámite de manera presencial. | El ciudadano podrá solicitar por correo electrónico el trámite. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo | 18738 |  | Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados. | Inscrito | Actualmente el pago se debe realizar de forma presencial en la entidad bancaria. | El ciudadano podrá realizar el pago de estampillas por PSE. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo | 18738 |  | Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados. | Inscrito | Actualmente el formulario para acceder al trámite se diligencia en físico. | Se implementara formulario de Google para acceder al trámite. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo | 18738 |  | Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados. | Inscrito | Actualmente el procedimiento incluye la atención del trámite de forma presencial. | El ciudadano podrá acceder al trámite a través de solicitud y pago electrónico. | La optimización del procedimiento permitirá que el usuario tenga mejor atención del trámite. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo | 18870 |  | Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial | Inscrito | El trámite se realiza en forma Presencial. | La solicitud del Tramite se realizará por el Sistema de Atención al Ciudadano SAC. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 01/03/2023 | Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo | 34657 |  | Cambio de sede de un establecimiento educativo | Inscrito | El tiempo de duración actual es de 6 meses. | Reducción del tiempo de atención al tramite a 3 meses. | El trámite se redujo en 90 días lo que genera mejor servicio a los propietarios y los Ciudadanos. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 01/02/2023 | 01/06/2023 | Secretaría de Educación
Modelo Único – Hijo | 35578 |  | Ascenso en el escalafón nacional docente | Inscrito | El trámite se realiza en forma Presencial. | La solicitud del Tramite se realizará por el Sistema de Atención al Ciudadano SAC. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 01/03/2023 | Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo | 40002 |  | Cambio de propietario de un establecimiento educativo | Inscrito | El trámite se realiza de forma presencial. | La solicitud del Tramite se realizará por el Sistema de Atención al Ciudadano SAC. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 30/03/2023 | Secretaría de Educación
Modelo Único – Hijo | 43702 |  | Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento | Inscrito | Actualmente el usuario no recibe notificación de solicitud del trámite. | El usuario cuando registre su solicitud en línea y de manera automática le llegará un correo de notificación para que pueda hacerle seguimiento al trámite. | Ahorro en costos y desplazamiento a la entidad y ahorro en costos operativos y administrativos. | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos |  | 16/01/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Modelo Único – Hijo | 43702 |  | Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento | Inscrito | Actualmente el pago de estampillas se realiza de manera presencial. | Se habilitará el pago por PSE. | Ahorro en costos y desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de 3 horas aproximadamente. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 44107 |  | Asignación de nomenclatura | Inscrito | Actualmente el pago de estampillas se realiza de manera presencial. | Se habilitará el pago por PSE | Ahorro en costos de desplazamiento aproximadamente en $10,000 y ahorro en tiempo de desplazamiento de aproximadamente 3 horas. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 44107 |  | Asignación de nomenclatura | Inscrito | Actualmente el usuario solicita el trámite a través de formularios de google form. | Se implementará formulario web de solicitud en línea. | Prestación de un servicio mas ágil y eficiente al ciudadano. | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 44107 |  | Asignación de nomenclatura | Inscrito | El trámite actualmente se realiza en línea a través de la plataforma de la Alcaldía de Pasto trámites y servicios. | La Secretaría de Planeación cuenta con el sitio web GEOPORTAL, en el cual se implementará para este trámite con el fin de que el usuario pueda navegar sobre esta plataforma, localizar el predio a consultar y obtener el certificado. El trámite en línea a través del GEOPORTAL para predios registrados se podrá obtener de manera inmediata. | Ahorro en tiempo de la solicitud y respuesta del trámite al usuario y mayor eficiencia de la entidad en la respuesta a la solicitud. | Tecnologica |  | Validación de datos a través de medios tecnológicos |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 44107 |  | Asignación de nomenclatura | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 5 días. | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 5 días a inmediato. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 44107 |  | Asignación de nomenclatura | Inscrito | Actualmente no existen mecanismos de seguimiento al trámite. | Se habilitará una plataforma para que el usuario pueda descargar su documento y conocer el estado del trámite. | Ahorro en costos y desplazamiento a la entidad y ahorro en costos operativos y administrativos. | Tecnologica |  | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 46710 |  | Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado | Inscrito | El trámite se realiza en forma presencial. | La solicitud y la revisión del tramite se realizará por el aplicativo EVI. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 01/03/2023 | Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo | 47386 |  | Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza de manera presencial. | La solicitud del trámite se ofrecerá al ciudadano a través de Correo Electrónico. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 01/06/2023 | Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo | 47386 |  | Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Inscrito | El tiempo de duración del trámite actualmente es de 4 meses. | Reducción del Tiempo de atención del tramite a 30 días. | El trámite se redujo en 90 días lo que genera mejor servicio al Ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 01/02/2023 | 30/03/2023 | Secretaría de Educación
Plantilla Único - Hijo | 47789 |  | Certificado de riesgo de predios | Inscrito | Actualmente el usuario recibe su respuesta a través del correo electrónico, el tiempo de entrega de respuesta es de 15 días. | Reducción en tiempo de respuesta de la solicitud de 15 días a inmediato. | Ahorro en el tiempo de respuesta al ciudadano. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/03/2023 | Secretaría de Planeación Municipal
Plantilla Único - Hijo | 48676 |  | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | Actualmente el ciudadano debe realizar el pago en la entidad bancaria. | Se habilitará el pago por PSE. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Hacienda
Plantilla Único - Hijo | 48676 |  | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El trámite actualmente se realiza de manera presencial. | El trámite se ofrecerá totalmente en línea - Mediante la Plataforma Datasoft. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Hacienda
Plantilla Único - Hijo | 48676 |  | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El tiempo de obtención del trámite es de un (1) día. | El trámite será inmediato. | El ciudadano tendrá un ahorro de 1 día en tiempo. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 16/01/2023 | 30/10/2023 | Secretaría de Hacienda
Modelo Único – Hijo | 82387 |  | Licencia de exhumación de cadáveres | Inscrito | El trámite se atiende de forma presencial. | El trámite se podrá realizar de manera remota a través del portal de trámites y servicios de la Alcaldía de Pasto, gracias a la digitalización del mismo, lo que genera ahorro de dinero y tiempo de desplazamiento. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/02/2023 | 31/10/2023 | Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo | 82387 |  | Licencia de exhumación de cadáveres | Inscrito | El trámite se atiende de forma presencial. | El trámite se podrá realizar de manera remota a través del portal de trámites y servicios de la Alcaldía de Pasto, gracias a la digitalización del mismo, lo que genera ahorro de dinero y tiempo de desplazamiento. | La optimización del procedimiento permitirá que el usuario tenga mejor atención del trámite. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2023 | 30/05/2023 | Secretaría de Salud
Modelo Único – Hijo | 82391 |  | Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas. | Inscrito | Actualmente para acceder al trámite se diligencia un formulario en físico. | Se implementará un formulario de Google para acceder al trámite. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo | 82391 |  | Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas. | Inscrito | Actualmente se solicita el trámite de manera presencial. | El ciudadano podrá solicitar por correo electrónico el trámite. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo | 82391 |  | Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas. | Inscrito | Actualmente el procedimiento incluye la atención del trámite de forma presencial. | El ciudadano podrá acceder al trámite a través de solicitud y pago electrónico. | La optimización del procedimiento permitirá que el usuario tenga mejor atención del trámite. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno
Modelo Único – Hijo | 82391 |  | Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas. | Inscrito | Actualmente el pago se debe realizar de forma presencial en la entidad bancaria. | El ciudadano podrá realizar el pago de estampillas por PSE. | El ciudadano tendrá un ahorro en costos de transporte de $10.000 aproximadamente y un ahorro en tiempo de 3 horas correspondientes al desplazamiento a la entidad. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 01/02/2023 | 30/06/2023 | Secretaría de Gobierno

## COMP 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo del Componente: Garantizar al ciudadano ejercer control social a la administración con transparencia, y generar confianza entre el estado y la ciudadania
Frecuencia de Medición del Objetivo: De forma constante durante todo el año
Indice (Nombre): | Crear Lazos de Confianza con la Ciudadania |  | Indicador de Impacto (Fórmula): | Articular a la ciudadanía en los procesos de Gestión de la administración municipal, creando lazos de confianza que permita actividades de mejora en rendicion de cuentas.
Fecha publicación: 31 de enero 2023 Líder: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional
Subcomponente/procesos | Estrategias | Producto | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.1 Realizar jornadas de sensibilización e información dirigida al equipo líder del proceso de rendición de cuentas. | 2 Jornadas de sensibilización e información al equipo líder del proceso de rendición de cuentas realizada | Número de jornadas de sensibilización e información al equipo líder del proceso de rendición de cuentas realizada | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | De forma constante durante todo el año
| 1.2 Actualización del procedimiento de rendición de cuentas | 1 Procedimiento actualizado por parte del equipo líder. | Número Procedimiento actualizado por parte del equipo líder. | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas | 2023-02-15 | 2023-03-15
| 1.3 Realizar capacitaciones a los líderes de área en la metodologia implementada en la estrategia de rendición de cuentas. | 4 capacitaciones en la Metodologia de implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Numero de capacitaciones en la Metodologia de implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | De forma constante durante todo el año
| 1.4 Publicar a través de medios de comunicación institucional (Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Boletines de Prensa, Programas de tv o radio institucionales, Vídeos especiales, entre otros) la gestión realizada por la Administración Municipal. | Información de la Administración Municipal publicada en medios de comunicación institucional. | 100% de información publicada en los medios de comunicación institucional. | Oficina Asesora de Comunicación Social | De forma constante durante todo el año
| 1.5 Solicitud informe de gestión de la Secretaría de Educación Municipal para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto | 1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | Número Informes de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto | Secretaría de Educación Municipal | 2023-09-01 | 2023-12-20
| 1.6 Solicitud informe de gestión de la Secretaría de Tránsito y Transporte para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto | 1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | Número Informes de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal | 2023-09-01 | 2023-12-20
| 1.7 Solicitud informe de gestión de la Secretaría de Salud Municipal para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto | 1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | Numero Informes de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | Secretaría de Salud Municipal | 2023-09-01 | 2023-12-20
| 1.8 Solicitar informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto (Primera infancia, infancia, adolescencia, adulto mayor, juventud, mujer, población LGBTI, víctimas de conflicto armado, población con discapacidad, habitante de calle). | 1 Informe de rendición de cuentas formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | Número Informes de rendición de cuentas formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. | Secretaría de Bienestar Social, Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género - MOSIG Secretaría de Gobierno Municipal, Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 2023-05-01 | 2023-08-01
| 1.9 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, dos (2) informe de gestión de la Administración Municipal. | 2 Informes de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto | Número Informes de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto | Oficina de Planeación de Gestión Institucional, Subsecretaria de Sistemas de Información, | 2023-07-01 | 2023-12-22
| 1.10 Elaborar y distribuir el periódico institucional “Pasto así avanzamos en la Gran Capital” con la gestión realizada por la Administración Municipal. | Ejemplares de Periódico institucional elaborados y distribuidos. | Numero de ejemplares del Periódico institucional | Oficina de Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicación Social | 2023-02-15 | 2023-12-22
| 1. 11 Identificar las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas. | 1 Informe de las necesidades identificadas a los usuarios, ciudadanos y partes interesadas y publicar resultados. | Número Informes de las necesidades identificadas a los usuarios, ciudadanos y partes interesadas y publicar resultados. | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 2023-06-01 | 2023-12-01
| 1.12 Identificación de Nodos con los municipio del Región Sur | 1 Informe del proceso de construcción de Nodos construidos con los municipio de la Región Sur | Número Informes del proceso de construcción de Nodos con los municipio del Región Sur | Todas las áreas misionales | De forma constante durante todo el año
| 1.13 Realizar y publicar un cronograma de las diferentes jornadas de dialogo de rendición de cuentas | 1 Cronograma de las diferentes jornadas de dialogo de rendición de cuentas | Numero Cronograma de las diferentes jornadas de dialogo de rendición de cuentas | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 2023-02-01 | 2023-03-31
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas. | 2.1 Realizar audiencias de rendición de cuentas ante la ciudadanía del Municipio de Pasto. | 2 Audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía realizadas. | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 2023-07-18 | 2023-08-18
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-22
| 2.2 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Educación | 1 Audiencia de rendición de cuentas sector Educación realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Secretaría de Educación Municipal | 2023-09-01 | 2023-12-22
| 2.3 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud. | Audiencia de rendición de cuentas sector Salud realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Secretaría de Educación Municipal | 2023-09-01 | 2023-12-22
| 2.4 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte. | 1 Audiencia de rendición de cuentas sector Transito y Trasporte realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal | 2023-09-01 | 2023-12-20
| 2.5 Realizar una audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales. | 1 Audiencia de rendición de cuentas Grupos poblacionales realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Secretaría de Bienestar Social, Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género - MOSIG Secretaría de Gobierno Municipal. | 2023-09-01 | 2023-12-22
| 2.6 Realizar jornadas territoriales de dialogo con la ciudadanía en diferentes espacios presenciales y/o virtuales. | 4 espacios de dialogo con la ciudadanía. | Numero espacios de dialogo con la ciudadania realizados | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 2023-04-01 | 2023-12-01
Subcomponente 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas. | 200 encuestas de satisfacción realizadas | Número de encuestas de satisfacción realizadas | Todas las áreas | 2023-07-18 | 2023-08-18
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-22
| 3.2 Distribuir un formato para diligenciar preguntas en los espacios de rendición de cuentas. | 100 formatos de preguntas distribuidos y diligenciados | Numero de formatos distribuidos y diligenciados | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas | 2023-07-18 | 2023-08-18
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-22
| 3.3 Responder las preguntas diligenciadas por la ciudadanía a través de diferentes canales. | 1 informe de preguntas realizadas por la comunidad con su respectiva respuesta elaborado | Numero de informes de preguntas con su respectiva respuesta elaborado | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas | 2023-07-18 | 2023-08-18
[5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-22
| 3.4 Publicar informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas. | 1 informe consolidado publicado | Numero de informes de publicados | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 2023-07-18 | 2023-07-28
[5 empty] | 2023-12-15 | 2023-12-30
| 3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas | 1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente publicado | Número de Planes de mejora del proceso de rendición de cuentas publicados | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas | 2023-02-01 | 2023-02-17
[5 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31

## COMP 4. SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: SERVICIO AL CIUDADANO
Objetivo del Componente: Mejorar la relación Estado Ciudadanía con integridad y transparencia
Frecuencia de Medición del Objetivo: cuatrimestral
Indice (Nombre): | Fortalecer el servicio al ciudadano |  | Indicador de Impacto (Formula): | Resultado de las encuestas de satisfacción/número de encuestas aplicadas
Fecha publicación: 31 de enero 2023 Líder: Subsecretario de Sistemas de Información y Profesional Universitario UAC
Subcomponente/procesos | Estrategias | Producto | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente 1. Talento Humano | 1.1 Realizar 2 jornadas de capacitación en temas de servicio al ciudadano a través de actvididades lúdico pedagógicas. | 1 Informe de evaluación al personal capacitado en temas de servicio al ciudadano. | Numero de informes de evaluación del personal capacitado en temas de servicio al ciudadano. | Profesional Universitario de UAC | 2023-02-13 | 2023-09-30
| 1.2 Realizar actividades de cliente oculto (ciudadano incógnito) en 3 dependencias aplicando el procedimiento establecido. | 3 Informes de actividades de cliente oculto (ciudadano incógnito) | Número de informes de cliente oculto (ciudadano incógnito) realizadas. | Profesional Universitario de UAC | 2023-03-24 | 2023-09-30
Subcomponente 2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 2.1 Realizar un estudio de reorganización administrativa, conforme a la Ley 2052 del 22, elaborando un proyecto para fortalecer la Unidad de Atención al Ciudadano. | 1 Proyecto de Estudio Administrativo | Numero de proyectos de estudio administrativo | Subsecretario de Sistemas de Información | 2023-03-24 | 2023-12-31
| 2.2 Crear un equipo de apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano, preferencialmente talento humano de planta global. | 1 equipo de apoyo conformado | Número de equipo conformado. | Profesional Universitario de UAC | 2023-02-13 | 2023-12-15
| 2.3 Ubicar la señalética de atención al ciudadano en sedes de la Alcaldía de Pasto. | 3 sedes señalizadas | Número de sedes con señalética instalada. | Profesional Universitario de UAC | 2023-02-13 | 2023-12-15
Subcomponente 3. Fortalecimiento de los canales de atención. | 3.1 Realizar 1 campaña de promoción de canales de atención disponibles para la ciudadanía. | 1 campañas de promoción de canales de atención disponibles para la ciudadanía. | Número de campañas de promoción realizadas | Profesional Universitario de UAC | 2023-06-30 | 2023-12-15
| 3.2 Aplicar encuesta de caracterización y percepción a los usuarios de trámites y servicios, en 2 dependencias de la Alcaldía de Pasto. | 2 informes de aplicación de encuesta de caracterización y percepción. | Número de informes de aplicación de encuentras de caracterización y percepción. | Profesional Universitario de UAC | 2023-06-30 | 2023-12-15
| 3.3 Fortalecer la atención al ciudadano a través de implementación de un centro de llamadas para la Alcaldía de Pasto. | 1 Centro de llamadas para la Alcaldía de Pasto implementado. | Número de Centros de llamadas para la Alcaldía de Pasto implementado. | Profesional Universitario de UAC | 2023-06-30 | 2023-12-15
Subcomponente 4. Normativo y procedimental. | 4.3 Implementar una Guia de estándar de caracterización de usuarios para la Administración Municipal. | 1 procedimiento estándar de caracterización implementado. | Número de procedimientos de caracterización implementado. | Profesional Universitario de UAC | 2023-02-13 | 2023-12-15
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 Actualizar permanentemente el portafolio de trámites y servicios en la plataforma institucional. | 1 Portafolio y catalogo de tramites y servicios actualizado permanentemente. | Número de portafolios y catálogos de tramites y servicios actualizado permanentemente. | Profesional Universitario de UAC | 2023-06-30 | 2023-12-15
| 5.2 Promover una campaña de comunicación a traves de un calendario estratégio de trámites y servicios | 1Campaña de promoción de trámites y servicios | Número de campañas de promoción de trámites y servicios | Profesional Universitario de UAC | 2023-06-30 | 2023-12-15
| 5.3 Informe de relacionamiento con la ciudadanía, que incluya PQRSD, atención por chat, calidad de la respuesta e informe de satisfacción. | 4 Informes trimestrales elaborados | Número de nformes trimestrales de pqrds elaborados | Profesional Universitario de UAC | 2023-06-30 | 2023-12-15

## COMP 5. TRANSP Y ACCESO A INFOR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Objetivo del Componente: Garantizar el derecho de acceso a la información pública de manera completa, oportuna, permanente de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley
Frecuencia de Medición del Objetivo: Cuatrimestral
Indice (Nombre): | Fortalecer la Transparencia y acceso a la información a la información pública |  | Indicador de Impacto (Formula): | Información suministrada a la ciudadanía/Información publicada en sitios web y otros medios
Fecha publicación: 31 de enero 2023 Líder: Subsecretario de Sistemas de Información
Subcomponente/procesos | Estrategias | Producto | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.1 Controlar los items publicados que contengan la información acorde a los lineamientos de la Resolución 1519 del 2020 del MINTIC y sus anexos | 1 Informe de cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del Mintic con todos sus anexos. | Número de informe de cumplimiento sobre lineamientos establecidos en Resolución 1519 de 2020 | Sistemas de Información | 2023-02-13 | 2023-12-15
| 1.2 Realizar seguimiento a la publicación de información a través de reuniones con cada uno de los portales web alternos de la entidad. | 1 Informe consolidado de seguimiento sobre el avance de cumplimiento de la Resolucion 1519 de 2020 del Mintic y sus anexos | Número de informes de seguimiento | Sistemas de Información | 2023-02-13 | 2023-12-15
| 1.3 Desarrollar acciones de comunicación interna para continuar promoviendo conductas contra la corrupción en la administración y fomentar la cultura de la legalidad e integridad. | 1 Campaña de lucha contra la corrupción desarrollada internamente. | Número campañas de lucha contra la corrupción | Sistemas de Información OPGI Subsecretaría de Cultura Ciudadana Talento Humano | 2023-02-13 | 2023-12-15
| 1.4 Socializar en la administración, la herramienta virtual de trámites para la solicitud de citas de atención al ciudadano a través de sede electrónica | 1 Jornada de socializacion | Número Jornadas de socializacion | Sistemas de Información | 2023-02-13 | 2023-12-15
| 1.5 Publicar información finananciera y contractual , proyectos y Plan de Desarrollo en portal de datos abiertos de la página web de la alcaldía. | 1 Conjunto de datos publicados de la información finananciera y contractual , proyectos y Plan de Desarrollo publicada en portal de datos abiertos | Número de Conjuntos de datos publicados | Sistemas de Información | 2023-02-13 | 2023-12-15
| 1.6 Mantener actualizado calendario de actividades dirigidas a la comunidad en sede electrónica. | 1 Calendario permanentemente actualizado | Número de Calendarios actualizados | Sistemas de Información,Oficina de Comunicación Social | 2023-02-13 | 2023-12-15
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 Fortalecer la herramienta de radicación de PQRDS en la Unidad de correspondencia. | 1 Herramienta de radicación de PQRDS con alertas de cumplimiento temparanas de atención a PQRDS | Número de Herramientas de radicacion de PQRDS forltalecida. | Sistemas de Información | 2023-02-13 | 2023-12-15
Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información. | 3.1 Continuar con la actulización de instrumentos de información pública conforme a la ley de transparencia: Inventario de activos e información , índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental | 2 Informes de actualización de instrumentos de información pública | Números de Instrumentos de informacióin pública implementados | Sistemas de Información | 2023-06-30 | 2023-12-15
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 Implemetar la atención preferencial en los puntos de atención presencial de la administración. | Espacios identificados para atención preferencial | 4 puntos identificados para atención preferencial | Unidad de Atención al Ciudadano Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-02-13 | 2023-12-15
Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a información pública. | 5.1 Informe de relacionamiento con la ciudadanía que incluya PQRDS, atención por Chat, calidad de respuesta e informe de satisfacción. | 4 Informes trimestrales elaborados | Número de Informes trimiestrales elaborados | UAC | 2023-02-13 | 2023-12-15
| 5.2 Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos y contratistas sobre tranparencia a través del portal web interno WWW.intanetpasto.gov.co. La Oficina de Comunicación Social apoyará en el acompañamiento y revisión de contenidos que se publiquen dentro del portal web interno. | 1 Espacio de transparencia en el portal web interno actualizado | Número de espacios de transparencia actualizados en el portal web | Sistemas de Información Oficina de Comunicación Social | 2023-02-13 | 2023-12-15

## COMP 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas Adicionales - CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Objetivo del Componente: Empoderar a los funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal de Pasto en los valores del Código de Integridad
Frecuencia de Medición del Objetivo: Anual
Indice (Nombre): | Empoderamiento del Código de Integridad. |  | Indicador de Impacto (Formula): | Número de funcionarios empoderados en los valores del código de Integridad / el total de funcionarios de la Administración Municipal.
Fecha publicación: 31 de enero 2023 Líder: Subsecretario de Talento Humano
Subcomponente/procesos | Estrategias | Producto | Indicador de Cumplimiento | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Iniciativas adicionales | 1. Socializar en todos los niveles de la Administración Municipal el Código de Integridad. | 100 % de funcionarios de la Administración Municipal socializados sobre el Código de integridad. | Número de funcionarios que se le socializa el codígo de integridad/ el total de funcionarios. | Subsecretaría de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-01
Iniciativas adicionales | 2. Realizar seguimiento al codigo de integridad | 3 Seguimientos del Código de Integridad realizado | Número de seguimientos al Código de Integridad en la administración municipal. | Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-11-01
Iniciativas adicionales | 3. Empoderar a todas las dependencias de la Administración Municipal el Código de Integridad y los comportamientos que se deriva de este | 100% dependencias empoderadas en el Código de Integridad. | Número de dependencias empoderadas | Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-11-01

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Version:04 |  |  |  | Fecha Vigencia:31 de julio de 2020
FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓ́N Y DE ATENCIÓ́N AL CIUDADANO
COMPONENTE II ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Líder: | Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)
Objetivo: Optimizar los tramites de la administración municipal con el fin de hacer mas eficiente la gestión de los servicios y la interacción con los usuarios, mediante la simplificación, estandarización, optimización, automatización y eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | SITUACIÓN PROPUESTA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  | FECHA REALIZACIÓN
[11 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Certificado de estratificación socioeconómica | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la expedición del certificado y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | La radicación de documentos, la expedición del certificado y el seguimiento se puede realizar de manera virtual, a través del portal Web y el Correo Institucional planeacionmunicipal@pereira.gov.co | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Disminución en costos de desplazamiento estimado en $9.000 y reducción del tiempo a 14 días. | Secretaria de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
2 | Asignación de nomenclatura | Formularios diligenciados en línea | Tecnológica | La solicitud se está realizando a través de un formulario que se debe radicar de manera presencial en la Secretaria de Planeación, lo que demora 15 días hábiles. | Disponer de la solicitud a través de un formulario en línea. | La secretaria de Planeación habilitó un formulario en línea para realizar la solicitud del trámite. | Ahorro en tiempo de radicación y disminución en tiempo de respuesta a 14 días. | Secretaria de Planeación | 03/02/2020 | 28/08/2020 | 03/02/2020 | 28/08/2020
3 | Asignación de nomenclatura | Respuesta y/o notificación electrónica | Tecnológica | El ciudadano debe reclamar la respuesta de manera presencial en la Secretaria de Planeación lo que representa un tiempo de respuesta de 15 días. | Obtener el certificado desde el portal Web o correo electrónico de la Alcaldía de Pereira. | La secretaria de Planeación habilitó un formulario en línea para obtener el certificado por medios electrónicos. | Reducción del tiempo a 14 días en la obtención del resultado y ahorro en costos de desplazamiento del ciudadano estimado en $9.000. | Secretaria de Planeación | 26/02/2020 | 18/09/2020 | 26/02/2020 | 18/09/2020
4 | Asignación de nomenclatura | Reducción y/o eliminación del pago | Normativa | El trámite tiene un costo por visita técnica 0.5 y 1 SMLVD. | Eliminación del cobro de la visita técnica. | La secretaria de Planeación según el Acuerdo Nº 8 de 2020 deroga el Artículo 198 del Acuerdo Municipal Nº 29 de 2015, donde elimina el cobro de las Visitas técnicas. | Ahorro del pago de la tarifa de la visita técnica. | Secretaria de Planeación | 03/07/2020 | 28/08/2020 | 03/07/2020 | 28/08/2020
5 | Licencia de intervención del espacio público | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | Ampliación de los canales de atención para la radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento a través del Correo Institucional de Planeación planeacionmunicipal@pereira.gov.co | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión y costos de desplazamientos aproximadamente de $9.000. | Secretaria de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
6 | Licencia de intervención del espacio público | Eliminación de documentos | Administrativa | Actualmente los documentos necesarios para el trámite son: Carta de Solicitud. Descripción del proyecto. Planos de diseño del proyecto. Poder | Disminución de documentos necesarios para el trámite: Oficio o carta de solicitud. Documento Técnico de soporte. | La secretaria de Planeación disminuyó el número de los documentos a presentar para facilitar el proceso de entrega de los requisitos del trámite a realizar. | Ahorro en costos de impresión, reducción en tiempo de verificación de los documentos y agilidad en el proceso. | Secretaria de Planeación | 03/07/2020 | 12/09/2020 | 03/07/2020 | 12/09/2020
7 | Ajuste de un plan parcial adoptado | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | Ampliación de los canales de atención para la radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento a través del Correo Institucional de Planeación planeacionmunicipal@pereira.gov.co planesparciales2020@pereira.gov.co Ventanilla Única. | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión y costos de desplazamientos aproximadamente de $9.000. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
8 | Formulación y radicación del proyecto del plan parcial | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | Ampliación de los canales de atención para la radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento a través del Correo Institucional de Planeación planeacionmunicipal@pereira.gov.co planesparciales2020@pereira.gov.co Ventanilla Única. | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión, costos de desplazamiento aproximadamente de $9.000. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
9 | Formulación y radicación del proyecto del plan parcial | Eliminación de documentos | Administrativa | Actualmente los documentos necesarios para el trámite son: Solicitud escrita. Documento técnico de soporte. Cartografía. Propuesta decreto de adopción. Documento que contenga la factibilidad | Disminución de los documentos necesarios para el trámite: Solicitud escrita. Documento técnico de soporte. | La secretaria de Planeación disminuyó el número de los documentos a presentar para facilitar el proceso de entrega de los requisitos del trámite a realizar. | Ahorro en costos de impresión, reducción en tiempo de verificación de los documentos y agilidad en el proceso. | Secretaria de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
10 | Determinantes para la formulación de planes parciales | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | Actualmente la radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | Ampliación de los canales de atención para la radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento a través del Correo Institucional de Planeación planeacionmunicipal@pereira.gov.co planesparciales2020@pereira.gov.co Ventanilla Única. | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión y costos de desplazamientos aproximadamente de $9.000. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
11 | Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | La radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza a través del Correo Institucional Deberesurbanisticos@pereira.gov.co | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión y costos de desplazamientos aproximadamente de $9.000. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
12 | Determinantes para el ajuste de un plan parcial | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | Ampliación de los canales de atención para la radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento a través del Correo Institucional de Planeación planeacionmunicipal@pereira.gov.co planesparciales2020@pereira.gov.co Ventanilla Única. | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión y costos de desplazamientos aproximadamente de $9.000. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
13 | Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento | Eliminación de documentos | Administrativa | Actualmente los documentos necesarios para el trámite son: Solicitud escrita. Cédula de ciudadanía. Poder cuando se actúe a través de apoderado o mandatario. Descripción del proyecto. Planos de diseño del proyecto. | Disminución en documentos necesarios para el trámite: Oficio o carta de solicitud. Documento Técnico de soporte. | La secretaria de Planeación disminuyó el número de los documentos a presentar para facilitar el proceso de entrega de los requisitos del trámite a realizar. | Ahorro en costos de impresión, reducción en tiempo de verificación de los documentos y agilidad en el proceso. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
14 | Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | Ampliación de los canales de atención para la radicación de los documentos, la obtención del resultado y el seguimiento se realiza a través del Correo Institucional de Planeación planeacionmunicipal@pereira.gov.co | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión, en costos de desplazamiento aproximadamente $9.000, reducción en tiempo de verificación de los documentos y agilidad en el proceso. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
15 | Participación en plusvalía | Eliminación de documentos | Administrativa | Los documentos necesarios para el trámite son: Solicitud de liquidación de plusvalía. Planos de propuesta urbana. | Disminución de los documentos necesarios para el trámite: Solicitud de liquidación de plusvalía. | La secretaria de Planeación disminuyó el número de los documentos a presentar para facilitar el proceso de entrega de los requisitos del trámite a realizar. | Ahorro en costos de impresión y agilidad en el proceso. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020
16 | Participación en plusvalía | Aumento de canales y/o puntos de atención | Administrativa | La radicación de los documentos, la obtención de resultados y el seguimiento se realiza de manera presencial en la Secretaría de Planeación 6 piso. | Ampliación de los canales de atención para la radicación de los documentos, la obtención de resultados y el seguimiento se realiza a través de Correo Institucional de Planeación planeacionmunicipal@pereira.gov.co planesparciales2020@pereira.gov.co Ventanilla Única. | La secretaria de Planeación dispuso de nuevos canales de atención para mayor agilidad en los procesos. | Ahorro en costos de impresión y costos de desplazamientos aproximadamente de $9.000. | Secretaría de Planeación | 03/07/2020 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | 11/09/2020