## pprm
PLAN DE DESARROLLO QUEREMOS MAS PODEMOS MAS 2008-2011
Presupuesto por Resultados. Municipio de Pasto. 2011
EJE ESTRATEGICO ESPACIO PUBLICO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD
PROGRAMA ESPACIO PUBLICO
Problema a resolver | Objetivo del programa | Línea de intervención | Metas Cuatrienio (2008-2011) | Indicador | META PROGRAMADA 2011 | NOMBRE PROYECTO | COSTO |  |  |  | TOTAL PROYECTO | EJECUCION DEL PROYECTO |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | NIVEL CENTRAL | OTRO |  | TOTAL META
|  |  |  | Nombre Indicador |  |  |  | VALOR | NOMBRE FUENTE |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de terminación
Déficit cuantitativo y cualitativo. Escasa apropiación por parte de los ciudadanos del espacio público. | Generar y recuperar espacio publico de calidad en el Municipio de Pasto | Generación de nuevo espacio público. | Se generará 45.000 metros cuadrados de nuevo espacio público | Nuevos metros cuadrados de espacio público generados. | 25000 | Generación de espacio público efectivo en el Municipio de Pasto. | 310000000 |  |  | 743470446 | 310000000 | 2011-01-20 | 2011-12-31 | Liana Yela - Secretaría de Planeación
[6 empty] | Generación de espacio público en el Municipio de Pasto - Elaboración de diseños y presupuestos para la construcción del parque Loma del Centenario y de los espacios públicos de los barrios Villa del Rosario, El Común, 7 de Agosto y La Cruz. 2011520010088 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 2011-03-01 | 2011-10-10 | Liana Yela - Secretaría de Planeación
[6 empty] | Adecuación parque Arnulfo guerrero. Municipio de Pasto. | 55000000 |  |  |  | 55000000 | 2011-01-20 | 2011-06-30 | Harold Torres Jojoa- Secretario Infraestructura. | Proyectos de cabildo
[6 empty] | Adecuación del parque La Carolina de la comuna 12 del municipio de Pasto. 2011520010114. | 26992528 |  |  |  | 26992528 | 2011-01-20 | 2011-06-30
[6 empty] | Adecuación y mejoramiento de 2 parques Barrio del norte. Municipio de Pasto. | 45000000 |  |  |  | 45000000 | 2011-01-20 | 2011-06-30
[6 empty] | Adecuación de 3 parques ubicados en el Barrio El Dorado. Municipio de Pasto. | 40000000 |  |  |  | 40000000 | 2011-01-20 | 2011-06-30
[6 empty] | Construcción de parque infantil barrio San Albano. Municipio de Pasto. | 28000000 |  |  |  | 28000000 | 2011-01-20 | 2011-06-30
[6 empty] | Mejoramiento de parque infantil, Barrio Villa Alejandría. Municipio de Pasto. | 19000000 |  |  |  | 19000000 | 2011-01-20 | 2011-06-30
[6 empty] | Remodelación parque barrio Las Mercedes.Municipio de Pasto. | 28000000 |  |  |  | 28000000 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Recuperación de zonas verdes, Barrio la Esmeralda. Municipio de Pasto. | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Suministro de juegos infantiles parque Tamasagra II de la comuna 6 del Municipio de Pasto. 2011520010113. | 5998686 |  |  |  | 5998686 | 2011-01-01 | 2011-07-15
[6 empty] | Suministro y arreglo de juegos infantiles parque Nueva Colombia de la comuna 6 del municipio de Pasto.2011520010112. | 11999000 |  |  |  | 11999000 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Adecuación de zona de juegos infantiles, Barrio Granada IV. Municipio de Pasto. | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Construcción de Juegos Infantiles Juento a Polideportivo, Barrio Niza I y Prados de Niza. Municipio de Pasto. | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Adquisición y adecuación de un lote destinado al Jardín Cementerio para los habitantes del corregimiento de La Caldera del Municipio de Pasto. 2010520010171 | 9991565 | 26000000 | Aporte Gobernación y comunidad. |  | 35991565 | 2011-03-18 | 2011-12-31
[6 empty] | Realizacion de estudios de preinversión, procesos de contratación y ejecución de proyectos de mejoramiento y/o construcción de parques y zonas verdes en el área urbana y rural del Municipio de Pasto. 2011520010026 | 67488667 |  |  |  | 67488667 | 2011-07-01 | 2011-12-31
Déficit cuantitativo y cualitativo. Escasa apropiación por parte de los ciudadanos del espacio público. |  | Recuperación, proteccion y mejoramiento de espacio público | Se recuperará 14.000 metros cuadrados de espacio público ocupado. | Metros cuadrados de espacio público recuperados | 3000 | Protección, recuperación y/o mejoramiento del espacio público en el municipio de Pasto. 2010520010202. | 100000000 | 0 |  | 100000000 | 396750000 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Carlos Eduardo Achicanoy - Director de Espacio Público. | Implica la contratación de personal operativo (vigias) y transporte (camion y camioneta)
|  | Reubicación concertada de vendedores estacionarios que ocupan espacio público. | Se implementará concertadamente 5 proyectos de reubicación de vendedores que ocupan espacio público. | Proyectos implementados para la reubicación de vendedores que ocupan espacio público. | 2 |  | 10592000 | 0 |  | 10592000
|  | Evaluación de la posible dotación concertada de nuevo mobiliario urbano vendedores estacionarios ubicados en el espacio público. | Se evaluará la posible dotación a 100 vendedores estacionarios autorizados con mobiliario y equipamiento urbano. | Evaluacion realizada para la posible dotacion de nuevo moviliario urbano a Vendedores estacionarios ubicada en espacio publico. | 65 |  | 10800000 | 0 |  | 10800000 |  |  |  |  | Se adelantaran procesos de concertacion con el Plan de movilidad y personal autorizado para oucpacion de espacio publico.
|  | Generación de nuevo espacio público. | Se generará 45.000 metros cuadrados de nuevo espacio público | Nuevos metros cuadrados de espacio público generados. | 25000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Esta generacion de nuevo espacio publico depende del avance del plan de movilidad.
| Interiorizar y vivenciar el espacio público, como un derecho individual y colectivo, buscando el equilibrio de intereses comunitarios. | Protección y control del espacio público. | Se protegerá el 100% del espacio público recuperado. | Porcentaje de protección de espacio público | 100% |  | 110592000 | 0 |  | 110592000 |  |  |  |  | Para lograr este proyecto se cuenta con personal operativo (vigias) y transporte (camion y camioneta)
|  | Mantenimiento, mejoramiento, legalizacion de centros de ventas populares y mejoramiento a conjuntos monumentales de plazas y plazoletas | Se realizará mantenimiento y legalizacion centros de ventas populares y se mejorara 5 conjuntos monumentales de plazas y plazoletas. | Mantenimiento y legalizacion de centros comerciales y de plazoletas monumentales | 5 |  | 81400000 | 0 |  | 81400000 |  |  |  |  | Se realiza apoyo a centros de ventas populares hasta llevarese a cabo escrituracion y mantenimietno de plazoletas
|  | Creación y consolidación de redes comunales para apoyar el buen uso del espacio público. | Se creará y consolidará 14 redes comunales que sirvan de apoyo para el buen uso del espacio público. | Redes comunales de apoyo para el buen uso del espacio público creadas y consolidadas. | 2 |  | 23000000 | 0 |  | 23000000 |  |  |  |  | Se contara con el apoyo de la comunicada en general A traves de convocatorias.
|  | Realización de campañas de sensibilización y concientización para el adecuado uso del espacio público. | Se sensibilizará a 250.000 personas para el adecuado uso del espacio público. | Personas sensibilizadas en el adecuado uso del espacio público. | 60000 |  | 51044000 | 0 |  | 51044000 |  |  |  |  | Se realizara a traves de los medios masivos de la ocmunicaicon al igual que als diferentes convocatorias en diferentes barrios de la ciudad
|  | Gestión para la vinculación de vendedores reubicadados a Banca de Oportunidades o a Banca formal para financiar proyectos productivos sostenibles. | Se acompañará la gestión de créditos ante la banca de oportunidades y Banca formal para el 30% del total de vendedores reubicados y al 100% de los que lo soliciten. | Vendedores reubicados que acceden a créditos | 30 |  | 9322000 | 0 |  | 9322000 |  |  |  |  | Se seguira trabajando conjuntamente con la secretaria de desarrollo enconomico y con los diferentes bancos de la ciudad para alcanzar la meta propuesta.
|  | Creación del Fondo de Apoyo Productivo para los vendedores reubicados en los centros de ventas populares | Se creará un fondo de apoyo productivo para vendedores estacionarios reubicados. | Fondo de apoyo productivo para vendedores estacionarios reubicados creado. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
T O T A L | [6 empty] | 1140220446 | 26000000 | 0 | 1140220446 | 1166220446