## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad urbana - DAIM | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Departamento Administrativo de Infraestructura - | Se pavimentará 53.000 metros cuadrados de vías urbanas en concreto rígido, asfáltico o adoquín | Metros cuadrados de vías urbanas pavimentados en concreto rígido, asfáltico o adoquín. | 11515 | Sobretasa a la gasolina - Recursos propios INVAP | RICARDO ORTIZ OBANDO - Departamento Administrativo de Infraestructura. CARLOS MELO - Instituto de Valorización Municipal. | 1 año
2 |  | Se realizará el mantenimiento de 50.000 metros cuadrados de vías urbanas | Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento. | 31555
3 |  | Se construirá 18.750 metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | Metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | 1645
4 |  | Se construirá y hará mantenimiento a 69.000 metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas. | Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento. | 800
FUENTE: Departamento Administrativo de Infraestructura
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad urbana. | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMEINTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Departamento Administrativo de Infraestructura - | Se pavimentará 53.000 metros cuadrados de vías urbanas en concreto rígido, asfáltico o adoquín | Metros cuadrados de vías urbanas pavimentados en concreto rígido, asfáltico o adoquín. | 2275 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoría. RESULTADOS: En el 2008 se pavimentaron 2,275 metros cuadrados de vías, con la ejecución de los siguientes proyectos: 639 m2 en la calle 12A Altos de Chapalito; 723 m2 en carrera 36 Barrio Anganoy; 365 m2 en Carrera 2A Barrio Santafé y, 548 m2 en Calle 25 y carrera 2D Barrio La Carolina. | 100% | 100%
2 |  | Se realizará el mantenimiento de 50.000 metros cuadrados de vías urbanas | Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento. | 11000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoría. RESULTADOS: Se rehabilitaron 20,700 m2 en sectores como: Calle 18 universidades; centro en calle 10, 15, 16, 21, carrera 30, 32, carrera 4, Avenida Colombia, Bolivar, Panamericana, salida al norte, barrio Panamericano. Tambien se adecuaron 30,000 m2 de vías con recebo en sectores como: Villa nueva, Aranda, El Futuro, Rio Blanco, San Albano, Nueva Aranda, Rincon de Pasto, La Foresta, El Manantial, Carlos Pizarro, Villa Angela - San Diego, Simon Bolivar. Se construyeron 552 m3 de muros de contención en sectores como Barrio Obrero, Independencia, Calle 12 con cra 7, Barrio Los Cristales y Casaloma. Se compró maquinaria como vibrocompactador, retroexcavadora cargador, 2 volquetas. TOTAL: 50,700 m2 de vías adecuadas. | 100% | 460.9%
3 |  | Se construirá 18.750 metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | Metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | 940 | MEDIOS DE VERIFICACION: Escrituras, contratos, Actas. RESULTADOS: 145 m2 en compra de predios para la apertura de la carrera 32; 393 m2 en compra de predios para ampliación via Carlos Pizarro - El Manantial. TOTAL: En el 2008 se compraron 538 m2 de terreno para la ampliación de nuevas vías. | 100% | 57.23% | Se incluirá en el 2009 la compra del predio faltante para la apertura de la vía Carlos Pizarro - El Manantial.
4 |  | Se construirá y hará mantenimiento a 69.000 metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas. | Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento. | 800 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, Informes de interventoría. RESULTADOS: 1,045 m2 construidos en andenes en los sectores de: Mijitayo Bajo, Canchala, Villa Recreo, Las Lunas II, calle 18 entre cras 42 y 45, accesos puente San Vicente. | 100% | 130.6%
FUENTE: Departamento Administrativo de Infraestructura
Note on F7: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G8: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H8: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I7: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad urbana.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Adicional Construcción pavimentación en asfalto calle 25 entre carreras 1A y 2D, entre calles 25 y 23C barrio La Carolina de la ciudad de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura | Recursos de sobretasa a la Gasolina | Ricardo Ortiz Obando | 1 año | 2008-08-01 | 2008-09-05 | Pasto | 36804382 | Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento. Metros cuadrados de vías urbanas pavimentadas.
2 | Pavimentación en concreto asfáltico de la carrera 37 entre calles 10 a - 11 y 12 del barrio Panamericano del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-07-10 | 2008-08-25 |  | 51999981
3 | Construcción pavimento asfáltico de la calle 12A Barrio Altos de Chapalito - vía de acceso al barrio Los Cristales de la Ciudad de Pasto, |  |  |  |  | 2008-07-10 | 2008-12-29 |  | 70093817.01
4 | Construcción vía peatonal carrera 36B entre calles 7 oeste. Barrio Anganoy de la ciudad de Pasto. |  |  |  |  | 2008-07-14 | 2008-12-29 |  | 63979686.14
5 | Pavimentación en concreto rígido carrera 3e entre calles 19 y 19a barrio Santa Fe de la ciudad de Pasto. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-04-17 | 2008-12-26 |  | 62126665
6 | Apoyo profesional, técnico y logístico para el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura vial urbana. |  |  |  |  | 2008-01-16 | 2008-12-31 |  | 186159795
7 | Parcheo en concreto asfáltico en concreto rigido, asfáltico y adoquín. Municipio de Pasto, |  |  |  |  | 2008-02-21 | 2008-12-31 |  | 1396154000
8 | Adecuación de vías, muros de contención (150) , suministro de recebo y alquiler de maquinaria (200') y combustible para mantenimiento de vías urbanas (100'), compra maquinaria (265). |  |  |  |  | 2008-02-04 | 2008-12-31 |  | 828141488.3
9 | Pavimentación total de pavimento en concreto asfáltico de la carrera 37 entre calles 10 a - 11 y 12 del barrio Panamericano del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-07-10 | 2008-08-24 |  | 28970198
10 | Adicional construcción muro de contención Barrio Normandía. |  |  |  |  | 2008-01-22 | 2008-03-25 |  | 192999766.52
11 | Compra de predios y apertura carrera 31 entre calles 15 y 16 Barrio San Ignacio. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-05 | 2008-12-31 |  | 96990000
12 | Compra de predios y apertura de vía Carlos Pizarro - El Manantial. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-09-24 | 2008-12-31 |  | 52999773.13
13 | Construcción de andenes, graderías y adecuación del espacio público en diferentes sectores de la ciudad de Pasto. |  |  |  |  | 2008-07-10 | 2008-12-31 |  | 100000000 | Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento.
| FUENTE: | Departamento Administrativo de Infraestructura
Note on A9: Enumere los proyectos que se programados iniciando desde el Número 1.
Note on B9: Describa el nombre del proyecto programado o planeado para la vigencia que esta informado.
Note on C9: Mencione las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on D9: Relacione la procedencia de los recursos y el valor de los mismos que se pretenden Urízar para la realización del proyecto en mención.
Note on E9: Mencione los funcionarios y dependencias que son responsables de la realización del proyecto.
Note on F9: Describa los funcionarios responsables y la dependencia encargada de la realización del proyecto.
Note on G9: Determine el día, mes y año en que se dará inicio al proyecto.
Note on H9: Describa el día, mes, año programado para la terminación del proyecto.
Note on I9: Mencione el lugar del país donde se pretende realizar el proyecto (Ej. Bogotá, Medellín etc.)
Note on J9: Describa el valor numérico de la cuantía aproximado del proyecto.
Note on K9: Describa las unidades de medida gerenciales, mediante las cuales se evaluará el desempeño y rendimiento del proyecto, en las actividades, recursos y responsabilidades.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad urbana.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Adicional Construcción pavimentación en asfalto calle 25 entre carreras 1A y 2D, entre calles 25 y 23C barrio La Carolina de la ciudad de Pasto. | Departamento Adminisitrativo de Infraestructura | Ricardo Ortiz Obando | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas, informes de interventoría. RESULTADOS: 548 m2 de pavimento en Asfalto. | 100% | 100% | 100%
| Pavimentación en concreto asfáltico de la carrera 37 entre calles 10 a - 11 y 12 del barrio Panamericano del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas, informes de interventoría. RESULTADOS: 700 m2 de pavimento en Asfalto. | 100% | 100% | 100%
2 | Construcción pavimento asfáltico de la calle 12A Barrio Altos de Chapalito - vía de acceso al barrio Los Cristales de la Ciudad de Pasto, |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de obra, Actas, informes de interventoría. RESULTADOS: 639 m2 pavimentados en concreto asfáltico. | 100% | 100% | 100%
3 | Construcción vía peatonal carrera 36B entre calles 7 oeste. Barrio Anganoy de la ciudad de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de obra, Actas, informes de interventoría. RESULTADOS: 455 m2 pavimentados en concreto rígido y 268 m2 de andenes. | 100% | 100% | 100%
4 | Pavimentación en concreto rígido carrera 3e entre calles 19 y 19a barrio Santa Fe de la ciudad de Pasto. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas, informes de interventoría. RESULTADOS: 365 m2 de pavimento en concreto rígido. | 100% | 100% | 100%
5 | Apoyo profesional, técnico y logístico para el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura vial urbana. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas, informes de interventoría. RESULTADOS: 4 profesionales contratados, 3 técnicos, un apoyo operativo, compra de 4 computadores y equipos de oficina, estudios de preinversión, y servicio de transporte, para el desarrollo y ejecución de 15 proyectos viales. | 100% | 100% | 100%
6 | Parcheo en concreto asfáltico en concreto rigido, asfáltico y adoquín. Municipio de Pasto, |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoría. RESULTADOS: Se han rehabilitado 19,980 m2 en sectores como: Calle 18 universidades, centro en calle 10, 15, 16, 21, carrera 30, 32, Carrera 4, Avenida Colombia, Bolivar, Panamericana, Salida al norte. | 100% | 100% | 188%
7 | Adecuación de vías, muros de contención (150) , suministro de recebo y alquiler de maquinaria (200') y combustible para mantenimiento de vías urbanas (100'), compra maquinaria (265). |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoría. RESULTADOS: Se han adecuado 30,000 m2 de vías con recebo en sectores como: Villa nueva, Aranda, El futuro, Rio Blanco, San Albano, Nueva Aranda, Rincon de Pasto, La floresta, El manantial, Carlos Pizarro, Villa Angela San Diego, Simon Bolivar. Se construyeron 552 m3 de muros de contención en sectores Barrio Obrero, Independencia, Calle 12 con cra 7, Barrio Los Cristales y Casaloma. Se compró maquinaria como vibrocompactador, retroexcavadora cargador, 2 volquetas. | 100% | 100% | 100%
8 | Pavimentación total de pavimento en concreto asfáltico de la carrera 37 entre calles 10 a - 11 y 12 del barrio Panamericano del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio, Actas, Informes interventoría. RESULTADOS: 720 m2 construidos en pavimento asfaltico mediante convenio con Empopasto. | 100% | 100% | 100%
9 | Adicional construcción muro de contención Barrio Normandía. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoría. RESULTADOS: 96.5 m3 de muro de contención para estabilizar una vía en longitud 30m. | 100% | 100% | 100%
10 | Compra de predios y apertura carrera 31 entre calles 15 y 16 Barrio San Ignacio. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Escrituras, contratos. RESULTADOS: 145 m2 de predios comprados para la apertura de la carrera 31 del Barrio San Ignacio. | 100% | 100% | 100%
11 | Compra de predios y apertura de vía Carlos Pizarro - El Manantial. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Escrituras, Contratos. RESULTADOS: 393 m2 en compra de predios para ampliación de la vía Carlos Pizarro-El Manantial. | 100% | 50% | 50% | Falta la compra de un predio para ampliar la vía. Ejecución en 2009.
12 | Construcción de andenes, graderías y adecuación del espacio público en diferentes sectores de la ciudad de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, Informes de interventoría. RESULTADOS: 1,045 m2 construidos en andenes en los sectores de: Mijitayo Bajo, Canchala, Villarecreo, Las Lunas II, Calle 18 entre cras 42 y 45, accesos puente San Vicente. | 100% | 100% | 131%
| FUENTE: | Departamento Adminisitrativo de Infraestructura
Note on A9: Enumere los proyectos que se programdos iniciando desde el Número 1.
Note on B9: Describa el nombre del proyecto programado o planeado para la vigencia que esta informado.
Note on C9: Mencione las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc
Note on D9: Mencione los funcionarios y dependencias que son responsables de la realización del proyecto.
Note on E9: Describa las actividades que realiza la entidad, responsable y dependencias en el seguimiento sobre la ejecución del proyecto.
Note on F10: Determine el porcentaje de avance de tiempo de acuerdo a lo proyectado para su realización.
Note on G10: Determine el porcentaje de avance de tiempo de acuerdo a lo proyectado para su realización.
Note on H10: Mencione el porcentajede avance de las actividades de acuerdo a las programadas.
Note on I9: Describa las unidades de medida gerenciales, operativas, de actividades, recursos y resposabilidades que se utilizarán para evaluar el desempeño y los rendimientos de la ejecución del proyecto.