## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Mujer y participación |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 1 de enero a 30 de junio de 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Oficina de Género y Derechos Humanos | Se capacitará a 200 Mujeres en Incidencia Política, Planeación y Administración del Estado, Mecanismos Constitucionales de Participación y Derechos Humanos. | Mujeres capacitadas en incidencia Política, Planeación y Administración del Estado, Mecanismos Constitucionales de Participación y Derechos Humanos. | 40 | SGP | María Alejandra Pantoja -Oficina de Genero y Derechos Humanos | 1 año
2 |  | Se realizará seguimiento, capacitación y fortalecimiento al Consejo Ciudadano de Mujeres. | Consejo Ciudadano de Mujeres capacitado, fortalecido y con seguimiento. | SI
FUENTE: |  | Oficina de Género y Derechos Humanos

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Mujer y participación | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Oficina de Género y Derechos Humanos | Se capacitará a 200 Mujeres en Incidencia Política, Planeación y Administración del Estado, Mecanismos Constitucionales de Participación y Derechos Humanos. | Mujeres capacitadas en incidencia Política, Planeación y Administración del Estado, Mecanismos Constitucionales de Participación y Derechos Humanos. | 40 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros Fotograficos, Registros de Asistencia, Módulos de estudio. Plataforma virtual, Reporte de participantes emitido por la plataforma. RESULTADOS: 58 Mujeres participantes del Diplomado Escuela virtual "Mujer y Participación Política, convenio realizado con CIASE. | 100% | 90% | El avance de la actividad no se cumple en su totalidad ya que el Diplomado va hasta el mes de febrero de 2009, mes en el que se realizará la entrega de certificados a las y los participantes.
2 |  | Se realizará seguimiento, capacitación y fortalecimiento al Consejo Ciudadano de Mujeres. | Consejo Ciudadano de Mujeres capacitado, fortalecido y con seguimiento. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Reuniones, Informes. Registros de Asistencia, Registros fotográficos. RESULTADOS: * Reuniones de seguimiento realizadas cada 15 días. * 53 Mujeres capacitadas en política públicas, planeación estratégica, formulación y presentación de proyectos manejo de la Ficha MGA y marco lógico. * Contratación de un profesional experto en el tema. | 100% | 100%
FUENTE: |  | Oficina de Género y Derechos Humanos
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Mujer y participación
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Implementación de la Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género en el Municipio de Pasto. | Oficina de Género y Derechos Huamnos | Recursos propios - SGP | María Alejandra Pantoja - Oficina de Género y Derechos Huamnos | 1 año | 2008-01-29 | 2008-12-31 | Pasto | 140333001 | Mujeres capacitadas en incidencia Política, Planeación y Administración del Estado, Mecanismos Constitucionales de Participación y Derechos Humanos.
Consejo Ciudadano de Mujeres capacitado, fortalecido y con seguimiento.
Personas capacitadas y certificadas en liderazgo

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Mujer y participación
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Implementación de la Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género en el Municipio de Pasto. | Oficina de Género y Derechos Huamnos | María Alejandra Pantoja - Oficina de Género y Derechos Huamnos | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, registros fotográficos, informes. RESULTADOS: * Mujeres capacitadas en incidencia política, planeación y administración del estado, mecanismos constitucionales de participación y derechos humanos. * Consejo ciudadano de mujeres capacitado, fortalecido y con seguimiento. | 100% | 100% | 100%
|  | FUENTE: | Oficina de Género y Derechos Humanos.