## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Infraestructura para el deporte y la recreación |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Departamento Administrativo de Infrestructura Municipal. | Realizaremos el mejoramiento y mantenimiento en 19.300 m2 de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco UDRA en escenarios como la pista atlética, la de ruta, de bicicross, el laguito y demás zonas de permanencia y circulación. | Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco. | 5000 | SGP - | Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infrestructura Municipal. | 1 año
2 |  | Se construirá en un 100% la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco con un área total de 8.400 m2 | Porcentaje de construcción de la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco | 25%
3 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 8.700 m2 de escenarios deportivos rurales | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales | 3000
4 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 20.600 m2 de escenarios deportivos Urbanos | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos. | 8000
5 |  | Se dotara construirá, mantendrá y mejorará 11.200 metros cuadrados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | 2000
FUENTE: |  | Departamento Administrativo de Infrestructura Municipal.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Infraestructura para el deporte y la recreación | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Departamento Administrativo de Infrestructura Municipal. | Realizaremos el mejoramiento y mantenimiento en 19.300 m2 de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco UDRA en escenarios como la pista atlética, la de ruta, de bicicross, el laguito y demás zonas de permanencia y circulación. | Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco. | 5000 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 8.130 metros cuadrados construidos, intervenidos, adecuados y mantenidos en escenarios como la pista atlética, pista de bicicross y áreas contiguas ubicadas la unidad deportiva, recreativa y ambiental de Obonuco. | 100% | 162.6%
2 |  | Se construirá en un 100% la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco con un área total de 8.400 m2 | Porcentaje de construcción de la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: En el 2008 se adelantó la construcción de un 25% del total del escenario deportivo, recreativo y cultural de Catambuco, con la ejecución de obras de urbanismo. | 100% | 100%
3 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 8.700 m2 de escenarios deportivos rurales | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales | 3000 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 3.847 metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento en escenarios deportivos ubicados en el área rural del municipio, con la ejecución de proyectos como: Construcción polideportivo vereda San Antonio. Corregimiento de la Caldera; Mejoramiento Polideportivo Vereda San Fernando Alto, entre otros. | 100% | 128.2%
4 |  | Se mantendrá, mejorará y/o construirá 20.600 m2 de escenarios deportivos Urbanos | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos. | 8000 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 13.598 metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento en escenarios deportivos ubicados en las diferentes comunas del área urbana. Se ejecutaron proyectos como: Adecuación polideportivo barrio La Colina; Adecuación polideportivo barrio Villa Oriente; Construcción cerramiento cancha de fútbol siete barrio Maryluz III, entre otros. | 100% | 170%
5 |  | Se dotara construirá, mantendrá y mejorará 11.200 metros cuadrados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros. | 2000 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: 2.465 metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento en escenarios deportivos de cobertura comunal, como la piscina de Aranda. | 100% | 123.2%
FUENTE: |  | Departamento Administrativo de Infrestructura Municipal.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Infraestructura para el deporte y la recreación
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO VIABILIDAD | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Apoyo profesional y logístico para proyectos de infraestructura deportiva en el area urbana y rural de Mpio de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura. | Recursos propios - SGP | Ing. Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infraestructura. | Departamento Administrativo de Infraestructura. | 2008-01-11 | 2008-12-31 | Pasto | 55000000 | Metros cuadrados mejorados y con mantenimiento de la Unidad Deportiva Recreativa y Ambiental de Obonuco.
2 | Adecuación pista de bicicross para el campeonato panamericano de bicicross. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-23 | 2008-12-30 |  | 97339239.84
3 | Adecuación pista de bicicros del municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-03-18 | 2008-04-21 |  | 10281119.68
4 | Construcción graderias, bateria sanitaria y obras complementarias Pista de Bicicros para el campeonato Panamericano de Bicicros |  |  |  |  | 2008-10-08 | 2008-03-30 |  | 155958637.9
5 | Adecuación piso peraltes pista de bicicros en la unidad deportiva, recrativa y ambiental - UDRA. Obonuco Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-03-17 | 2008-04-30 |  | 29908911.32
6 | Adecuación pista de atletismo en la Unidad Deportiva, recreativa y ambiental de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-10-08 | 2008-03-30 |  | 100531481.7
7 | Adecuacion Unidad deportiva, Recreativa y cultural de Catambuco Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-05-07 | 2008-03-30 |  | 119996035.64 | Porcentaje de construcción de la Unidad deportiva, Recreativa y Cultural de Catambuco
8 | Construcción polideportivo vereda Las Encinas. Corregimiento El Socorro. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-03 | 2008-12-23 |  | 49410103.6 | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales
9 | Adecuación de cancha de fútbol vereda Bajo Casanare - Corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-23 | 2008-11-04 |  | 17771307.7
10 | Construcción polideportivo vereda San Antonio. Corregimiento de la Caldera. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-17 | 2008-12-11 |  | 26458136.9
11 | Compra lote y construccion polideportivo Campo Alegre "EL ENCANO". Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-11-01 |  | 75692639
12 | Mejoramiento Polideportivo Vereda San Fernando Alto |  |  |  |  | 2008-09-26 | 2008-12-13 |  | 19373292.64
13 | Adecuación polideportivo barrio La Colina. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-09-26 | 2008-12-19 |  | 29511338.74 | Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos.
14 | Adecuación polideportivo barrio Villa Oriente. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-09-26 | 2008-12-24 |  | 21196258.2
15 | Construcción cerramiento cancha de fútbol siete barrio Maryluz III. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-09-26 | 2008-12-26 |  | 29735095.78
16 | Adecuación polideportivo barrio Corazón de Jesús I Etapa. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-09-26 | 2008-12-17 |  | 24557646.39
17 | Mejoramiento cancha de fútbol de Institución Educativa Municipal Heraldo Romero, al servicio de la Institución Educativa y de la comunidad de la comuna 12. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-12-30 |  | 100997005.2
18 | Mejoramiento Cierro Polideportivo Barrio L a Carolina |  |  |  |  | 2008-03-26 | 2008-06-12 |  | 17813034.85
19 | Mantenimiento escenario deportivo barrio Villas del Norte. (Cabildos 2005) |  |  |  |  | 2008-05-07 | 2008-07-16 |  | 9998940.65
20 | Construcción polideportivo barrio La Palma. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-09-15 |  | 29481608.78
21 | Adecuación polideportivo barrio Cantarana. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-10-10 |  | 6199950.7
22 | Adquisicion del lote barrio San Antonio de Padua (Cabildos 2005) |  |  |  |  | 2008-03-07 | 2008-08-30 |  | 55920000
23 | Construccion, adecuacion y mantenimiento de escenarios deportivos barrio Anganoy. (Cabildos 2005) |  |  |  |  | 2008-04-03 | 2008-07-15 |  | 9497767
24 | Adecuación cancha de fútbol del barrio Corazón de Jesús. Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-12-23 |  | 40996889.96
25 | Mejoramiento cierro de protección polideportivo barrio Las Mercedes. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-09-10 |  | 5499172.81
26 | Mantenimiento de cancha de futbol: Tejar (Cabildos 2005) |  |  |  |  | 2008-05-07 | 2008-07-17 |  | 9998811
27 | Adecuación polideportivo barrio Capusigra. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-09-18 |  | 2999993.5
28 | Mejoramiento cierro de protección cancha de fútbol San Vicente. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-06 | 2008-08-18 |  | 12297457.64
29 | Recuperación y adecuación del polideportivo del barrio Obrero.Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-04-03 | 2008-12-22 |  | 22195493.16
30 | Construcción cancha de fútbol sobre la escombrera Municipal. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 150000000 | Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros.
31 | Mantenimiento y adecuación piscina aranda (Compra de caldera y obras de infraestructura) |  |  |  |  | 2008-06-24 | 2008-10-15 |  | 41238087
32 | Construccion polideportivo La Integracion - Loma de Praga (Cabildos 2005) |  |  |  |  | 2008-04-03 | 2008-12-30 |  | 39999935.3
FUENTE: |  | Departamento Administrativo de Infraestructura. | [6 empty] | 1417855392.58

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Infraestructura para el deporte y la recreación
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Apoyo profesional y logístico para proyectos de infraestructura deportiva en el area urbana y rural de Mpio de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura. | Ing. Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infraestructura. | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de consultoría y suministro; actas de pago mensual y pago final, informes de actividades y de interventoría. RESULTADOS: estudios, diseños y formulación de proyectos de infraestructura deportiva y cultural en el Municipio de Pasto, así como la contratación, ejecución e interventoría de los mismos en el transcurso del presente año. Además de la dotación de equipos de computo, suministro de elementos para el seguimiento de la obras. | 100% | 100% | 100%
2 | Adecuación pista de bicicross para el campeonato panamericano de bicicross. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: adecuación de recorridos pista de bicicros, adecuación partidor, pavimentación zona de pits y cerramientos de protección. | 100% | 100% | 100%
3 | Adecuación pista de bicicros del municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: construcción cerramiento de protección (campeonato nacional) | 100% | 100% | 100%
4 | Construcción graderias, bateria sanitaria y obras complementarias Pista de Bicicros para el campeonato Panamericano de Bicicros |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: pista de bicicros adecuada, mejorada y adaptada a las especificaciones técnicas internacionales para competencias profesionales; además se construyeron espacios complementarios como: camerinos, batería sanitaria, zonas de circulación peatonal y áreas de permanencia, graderías para espectadores, mallas de protección, zonas de calentamiento y pits, caseta para locución y plazoletas de comidas. | 60% | 100% | 60% | Proyecto en ejecución.
5 | Adecuación piso peraltes pista de bicicros en la unidad deportiva, recrativa y ambiental - UDRA. Obonuco Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: pavimentación del piso y peraltes en concreto, con el objeto de prepararla para el campeonato nacional y el panamericano de bicicross a realizarse en el 2009. | 100% | 100% | 100%
6 | Adecuación pista de atletismo en la Unidad Deportiva, recreativa y ambiental de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: se realizo la instalación de filtros tipo geodren, construcción de sardinel en concreto y mejoramiento de la capa de rodadura en recebo | 60% | 100% | 60% | Proyecto en ejecución.
7 | Adecuacion Unidad deportiva, Recreativa y cultural de Catambuco Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: construcción ciclo ruta, recorridos peatonales y zonas de permanencia. | 60% | 100% | 60% | Proyecto en ejecución.
8 | Construcción polideportivo vereda Las Encinas. Corregimiento El Socorro. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la construcción de base en recebo, placa en concreto de 3000 PSI, cuneta en concreto e instalación de canchas multifuncionales y líneas demarcación. | 100% | 100% | 100%
9 | Adecuación de cancha de fútbol vereda Bajo Casanare - Corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la instalación de filtros para drenaje de la cancha de fútbol. | 100% | 100% | 100%
10 | Construcción polideportivo vereda San Antonio. Corregimiento de la Caldera. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la base en recebo, placa en concreto de 3000 PSI, instalación de canchas multifuncionales y líneas demarcación. | 100% | 100% | 100%
11 | Compra lote y construccion polideportivo Campo Alegre "EL ENCANO". Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se efectuó la compra del lote para el polideportivo por un valor de $14.331.482. La construcción del escenario se llevará acabo en el año 2009. | 100% | 35% | 50%
12 | Mejoramiento Polideportivo Vereda San Fernando Alto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizo la ampliación del polideportivo, construcción cunetas y gradería en un peldaño. | 100% | 100% | 100%
13 | Adecuación polideportivo barrio La Colina. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se construyó polideportivo con una placa en concreto de espesor 12 centímetros con malla electrosoldada, cunetas en concreto, instalación de canchas de baloncesto y voleibol instalación de juegos infantiles, reparación y suministro de adoquín para plazoleta y cerramiento de protección con altura (h) de 3 metros en malla y ángulo. | 100% | 100% | 100%
14 | Adecuación polideportivo barrio Villa Oriente. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la recuperación de la malla de cerramiento h= 6 metros, instalación de cerramiento h= 0.6 metros, instalación de luminarias decorativas, construcción de bancas, arreglo de juegos infantiles, pintura y arreglo de cerramiento existente. | 100% | 100% | 100%
15 | Construcción cerramiento cancha de fútbol siete barrio Maryluz III. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. | 100% | 100% | 100%
16 | Adecuación polideportivo barrio Corazón de Jesús I Etapa. Municipio de Pasto. |  |  | RESULTADOS: Cancha de fútbol adecuada y mejorada con la construcción de cerramiento de protección en malla y ángulo, nivelación y adecuación del área de la cancha de fútbol en tierra negra y cespedón, graderías en guadua y césped de tres peldaños y el suministro e instalación de las portería de la cancha. | 100% | 100% | 100%
17 | Mejoramiento cancha de fútbol de Institución Educativa Municipal Heraldo Romero, al servicio de la Institución Educativa y de la comunidad de la comuna 12. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la construcción de graderías en concreto y mampostería, instalación de cerramiento h=4,0 m, construcción de caseta, muro de contención, gradas de acceso, cunetas. | 60% | 100% | 60% | Proyecto en ejecución.
18 | Mejoramiento Cierro Polideportivo Barrio La Carolina |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se construyó los filtros para el drenaje en espina de pescado en toda el área de la cancha de fútbol con sus respectivas cajas de inspección y la tubería de desagüe. | 100% | 100% | 100%
19 | Mantenimiento escenario deportivo barrio Villas del Norte. (Cabildos 2005) |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la recuperación y arreglo de la mampostería existente, instalación de cerramiento en malla y ángulo h=4,50 metros, pintura de graderías y líneas demarcación. | 100% | 100% | 100%
20 | Construcción polideportivo barrio La Palma. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se construyó el cerramiento de protección del polideportivo, graderías en mampostería y concreto y la cuneta en concreto con conexión para el desagüe de la placa para el polideportivo. | 100% | 100% | 100%
21 | Adecuación polideportivo barrio Cantarana. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: se construyo el polideportivo en placa en concreto de 330 PSI con malla electrosoldada, juegos infantiles y el cerramiento de protección en L con tubo, malla y ángulo y mampostería a la vista. | 100% | 100% | 100%
22 | Adquisicion del lote barrio San Antonio de Padua (Cabildos 2005) |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. | 100% | 100% | 100%
23 | Construccion, adecuacion y mantenimiento de escenarios deportivos barrio Anganoy. (Cabildos 2005) |  |  | RESULTADOS: Se adecuó el polideportivo con el suministro y la instalación de canchas múltiples, reparación de cerramiento de protección, pasamanos en tubo de 3" y fundición de placa en concreto. | 100% | 100% | 100%
24 | Adecuación cancha de fútbol del barrio Corazón de Jesús. Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Lote comprado y escriturado a nombre del municipio. | 100% | 100% | 100%
25 | Mejoramiento cierro de protección polideportivo barrio Las Mercedes. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó el cerramiento de protección en mampostería, malla y ángulo. | 100% | 100% | 100%
26 | Mantenimiento de cancha de futbol: Tejar (Cabildos 2005) |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la construcción de graderías en concreto y mampostería, construcción de casetas para camerinos e instalación de cerramiento h=2 metros. | 100% | 100% | 100%
27 | Adecuación polideportivo barrio Capusigra. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se adecuó y mejoró el cerramiento perimetral del polideportivo Las Mercedes con el reemplazo de la malla existente, instalación de tubos para rigidizar el cerramiento y pintura anticorrosiva y esmalte. Además, se demarcó todas las áreas del polideportivo con pintura para pavimento. | 100% | 100% | 100%
28 | Mejoramiento cierro de protección cancha de fútbol San Vicente. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se construyó el cerramiento lateral de la cancha en mampostería , malla y ángulo, incluyendo repello y pintura de muros, columnas y vigas y pintura anticorrosivo y esmalte del cerramiento metálico | 100% | 100% | 100%
29 | Recuperación y adecuación del polideportivo del barrio Obrero.Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realizó la construcción de filtro para captación de aguas de escorrentía, cuneta en concreto de 3000 PSI. | 100% | 100% | 100%
30 | Construcción cancha de fútbol sobre la escombrera Municipal. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: No se ejecutó el proyecto.
31 | Mantenimiento y adecuacion piscina aranda (Compra de caldera y obras de infraestructura) |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes. RESULTADOS: Se construyó el cerramiento lateral de la cancha en mampostería , malla y ángulo, incluyendo repello y pintura de muros, columnas y vigas y pintura anticorrosivo y esmalte del cerramiento metálico | 50% | 30% | 50% | No se realizó la compra puesto que en las dos ocasiones que se publica el proceso de subasta inversa no se presenta ningún oferente
32 | Construccion polideportivo La Integracion - Loma de Praga (Cabildos 2005) |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obra, actas de pago parcial y final, informes de seguimiento. RESULTADOS: Se realiza la construcción de muro de contención en concreto ciclópeo, relleno en material seleccionado, graderías en mampostería y concreto, placa en asfalto, muro de cerramiento en mampostería, cerramiento en malla y ángulo h=2,5 metros. | 100% | 100% | 100%
| FUENTE: |  | Departamento Administrativo de Infraestructura.