## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto auténtico y contemporaneo |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Oficina Municipal de Cultura. Departamento Adminsitrativo de Infraestructura. | Se formulará e implementará el Plan estratégico Municipal de Cultura participativo, sostenible, coherente y consecuente con las realidades potenciales y la s diferentes expresiones artisticas del Municipio y la región. | Plan estratégico de cultura formulado e implementado de manera participativo, sostenible, coherente y consecuente con las realidades potenciales l y la s diferentes expresiones artisticas Municipio y la región | 50% | Recursos de SGP - Recursos Propios - Estampilla Procultura | Jorge Hidrobo Burbano - Director Oficina Municipal de Cultura. | 1 año
2 |  | Se contribuirá a la formación y cualificación de 5000 personas en las escuelas de formación cultural y artística. | Personas formadas y cualificadas en las escuelas de formación cultural y artística. | 1260
3 |  | Se impulsará integralmente 6 procesos masivos culturales y artísticos en marcha, sostenibles y que trasciendan lo local, Departamental, y Nacional. | Proceso masivos culturales y artísticos impulsados integralmente. | 2
4 |  | Se promoverá y estimulará 6 investigaciones étnicas en torno a la memoria y saberes tradicionales. | Investigaciones en torno a la memoria y saberes tradicionales étnicas promovidas y estimuladas. | 2
5 |  | Se construirá y/o adecuará 4 moradas culturales en el sector urbano y rural y se fortalecerá y dotará el Centro Cultural Pandiaco | Moradas culturales en el sector urbano y rural construidas y/o adecuadas | 2
6 |  | Se diseñará e implementará 1 estrategia de medios de comunicación al servicio de las Artes y la Cultura. | Estrategia de medios de comunicación al servicio del arte y cultura implementada. | 1
7 |  | Se realizará 10 convocatorias de estímulos a creadores artísticos y culturales. | Convocatorias de estímulos a creadores artísticos y culturales realizadas | 2
8 |  | Se apoyará 20 encuentros artísticos y culturales con énfasis en el arte alternativo y contemporáneo. | Encuentros artísticos y culturales con énfasis en el arte alternativo y contemporáneo apoyados. | 5
9 |  | Se realizará 20 procesos de intercambio Cultural y Artístico que promuevan y fomenten la cultura local en el ámbito global. | Procesos de intercambio cultural y artístico que promuevan y fomenten la cultura local en el ámbito global realizados. | 2
10 |  | Se apoyará anualmente la participación en eventos culturales de carácter nacional e internacional de cultores, artistas o grupos culturales pastusos de trayectoria. | Cultores, artistas o grupos artísticos pastusos de trayectoria apoyados para que participen en eventos culturales de carácter nacional o internacional | 5
11 |  | Se realizará y fortalecerá cuatro Concursos de Música Campesina. | Concursos de Música campesina realizados | 4
12 |  | Se elaborará 1 documento cartográfico cultural e historica del municipio de Pasto. | Documento cartográfico cultural e historica elaborado. | 1
13 |  | Se distinguirá a 8 cultores, artistas y/o artesanos destacados del Municipio. | Consultores, artistas y/o artesanas distinguidos | 2
14 |  | Se apoyará 6 proyectos culturales para minorías étnicas y de género, población LGBT, desplazada, en condición de discapacidad y en proceso de reintegración. | Proyectos culturales para minorías étnicas y de género, población LGBT, desplazada, en condición de discapacidad y en proceso de reintegración apoyados. | 1
15 |  | Se Fortalecerá 25 fiestas tradicionales de la cultura popular. | Fiestas tradicionales de la cultura popular fortalecidos. | 25
16 |  | Se implementará 20 recorridos eco-turísticos culturales. | Recorridos eco-turísticos culturales implementados. | 5
17 |  | Se publicará, promoverá y divulgará a través de diferentes medios, 80 obras artísticas, literarias, audiovisuales y de investigación. | Obras artísticas, literarias, audiovisuales y de investigación, publicadas, promovidas y divulgadas. | 18
FUENTE: |  | Oficina Municipal de Cultura. Departamento Adminsitrativo de Infraestructura.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto auténtico y contemporaneo. | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Oficina Municipal de Cultura. Departamento Administrativo de Infraestructura. | Se formulará e implementará el Plan estratégico Municipal de Cultura participativo, sostenible, coherente y consecuente con las realidades potenciales y la s diferentes expresiones artisticas del Municipio y la región. | Plan estratégico de cultura formulado e implementado de manera participativo, sostenible, coherente y consecuente con las realidades potenciales y las diferentes expresiones artÍsticas del Municipio y la región | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes - actas. RESULTADOS: Mediante convenio o alianza realizada entre las entidades Universidad de Nariño, Cámara de Comercio, Banco de la República, Fondo Mixto, entre otros, se está formulando una política cultural sostenible, coherente y consecuente para el Municipio. Se desarrolló conversatorios y seminarios talleres en el Centro Cultural Palatino con el fin de formular y diseñar el Plan Decenal de Cultura | 100% | 100%
2 |  | Se contribuirá a la formación y cualificación de 5000 personas en las escuelas de formación cultural y artística. | Personas formadas y cualificadas en las escuelas de formación cultural y artística. | 1260 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistentes a las capacitaciones, informes de talleristas y coordinador de proyecto. RESULTADOS: Se cualificaron a 1.260 cultores en las áreas de música, danza, teatro, literatura, artesanía, carnaval, ajedrez y prebandas. | 100% | 100%
3 |  | Se impulsará integralmente 6 procesos masivos culturales y artísticos en marcha, sostenibles y que trasciendan lo local, Departamental, y Nacional. | Proceso masivos culturales y artísticos impulsados integralmente. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos y actas de cumplido RESULTADOS: Se realizaron 2 eventos: - XII Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto 2008. -Organización y realización del evento denominado "XIII Festival Internacional de música y danzas andinas" | 100% | 100%
4 |  | Se promoverá y estimulará 6 investigaciones étnicas en torno a la memoria y saberes tradicionales. | Investigaciones en torno a la memoria y saberes tradicionales étnicas promovidas y estimuladas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación y actas de cumplido RESULTADOS: Se realizaron las siguientes investigaciones: - "Fortalecimiento de la memoria colectiva en 12 comunas de la ciudad". - " Registro etnográfico de las manifestaciones culturales asociadas a los usos y costumbres gastronómicas en los corregimientos del Municipio". | 100% | 100%
5 |  | Se construirá y/o adecuará 4 moradas culturales en el sector urbano y rural y se fortalecerá y dotará el Centro Cultural Pandiaco | Moradas culturales en el sector urbano y rural construidas y/o adecuadas | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se contratación y actas de cumplido RESULTADOS: Adecuación del Centro cultural Pandiaco en su infraestructura administrativa y logística en el museo del Carnaval. Igualmente, se adelantó la adecuación del Salón Cultural del Barrio Praga en el sector urbano. | 100% | 100%
6 |  | Se diseñará e implementará 1 estrategia de medios de comunicación al servicio de las Artes y la Cultura. | Estrategia de medios de comunicación al servicio del arte y cultura implementada. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación y actas de cumplido. RESULTADOS: Se realizaron dos videos Documentales: uno, denominado "PENSAR LA CIUDAD, LLEGADA A LA MODERNIDAD" y un video de promoción de la cultura en la Ciudad | 100% | 200%
7 |  | Se realizará 10 convocatorias de estímulos a creadores artísticos y culturales. | Convocatorias de estímulos a creadores artísticos y culturales realizadas | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: lista de asistentes a evento. RESULTADOS: Realización de una convocatoria para músicos para la capacitación en un Seminario Taller de Interpretación del Ney con el Maestro Philiph Duperly de la Universidad de Alicante - España. | 100% | 100%
8 |  | Se apoyará 20 encuentros artísticos y culturales con énfasis en el arte alternativo y contemporáneo. | Encuentros artísticos y culturales con énfasis en el arte alternativo y contemporáneo apoyados. | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación y actas de cumplido. RESULTADOS: Dentro del marco del Onómastico de Pasto, se realizó el encuentro de juventudes donde se presentaron grupos de diferentes expresiones artísticas y contemporaneas . Apoyo al evento Galeras Rock realizado en la Plaza de Carnaval | 100% | 20%
9 |  | Se realizará 20 procesos de intercambio Cultural y Artístico que promuevan y fomenten la cultura local en el ámbito global. | Procesos de intercambio cultural y artístico que promuevan y fomenten la cultura local en el ámbito global realizados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación y actas de cumplido. RESULTADOS: Se realizaron 3 eventos, a saber: - Pasto le canta a Medellín. - Presentación de la compañía de valet Caña Flamenca. - Música y sonidos del Mundo con el Maestro Philiph Duperly | 100% | 150%
10 |  | Se apoyará anualmente la participación en eventos culturales de carácter nacional e internacional de cultores, artistas o grupos culturales pastusos de trayectoria. | Cultores, artistas o grupos artísticos pastusos de trayectoria apoyados para que participen en eventos culturales de carácter nacional o internacional | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación y Actas de cumplido. RESULTADOS: se apoyo en la parte económica y organizacional en el "XII Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto 2008", celebardo del 15 al 22 de marzo de 2008 en la Sala Alepht Teatro, Teatro Imperial y UDENAR y, el XIII Festival Internacional de músicas y danzas andinas - "Para reinventar la vida" que se realizó el 1 de mayo de 2008 en la Concha Acústica. | 100% | 40%
11 |  | Se realizará y fortalecerá cuatro Concursos de Música Campesina. | Concursos de Música campesina realizados | 4 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Jurados, ficha de inscripción de grupos. RESULTADOS: Se realizó el IV Concurso de Mùsica Campesina. | 100% | 100%
12 |  | Se elaborará 1 documento cartográfico cultural e historica del municipio de Pasto. | Documento cartográfico cultural e historica elaborado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Impresos. RESULTADOS: Se apoyó la edición del 9 ejemplar del Manual de Historia de Pasto. | 100% | 100%
13 |  | Se distinguirá a 8 cultores, artistas y/o artesanos destacados del Municipio. | Consultores, artistas y/o artesanas distinguidos | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Drecretos y registros. RESULTADOS: Se realizó un recocimiento al maestro Carlos Sanchez como artesano y al comunicador Pachito Muñoz. | 100% | 100%
14 |  | Se apoyará 6 proyectos culturales para minorías étnicas y de género, población LGBT, desplazada, en condición de discapacidad y en proceso de reintegración. | Proyectos culturales para minorías étnicas y de género, población LGBT, desplazada, en condición de discapacidad y en proceso de reintegración apoyados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro filmicos y actas de cumplido. RESULTADOS: Con el acompañamiento de la Alta Consejeria para la Reintegración se realizó una actividad con un grupo de reincorporados en la Plaza de Nariño. Una manera de evidenciar el compromiso de los reincorporados con la sociedad mediante un taller de muestra de pintura y lúdica con una asistencia apróximada de 80 personas pertenecientes al grupo. | 100% | 100%
15 |  | Se Fortalecerá 25 fiestas tradicionales de la cultura popular. | Fiestas tradicionales de la cultura popular fortalecidos. | 25 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación y actas de cumplido. RESULTADOS: Se apoyó económicamente y se realizó un acompañamiento constante en la realización de las Fiestas patronales de: Genoy, Jongovito, La Laguna, Resguardo Indígena Refugio del Sol, Morasurco, Mapachico, Buesaquillo, Mocondino, San Fernando y Catambuco, entre otras. | 100% | 100%
16 |  | Se implementará 20 recorridos eco-turísticos culturales. | Recorridos eco-turísticos culturales implementados. | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de cumplido y contratos. RESULTADOS: Se acompañó a la Secretaria de Medio Ambiente en la caminata a Tacines y Cebollas y, acompañamiento a la vicerectoría académica del CCESMAG en el recorrido para rescatar la Piedra del Iguerón en Mapachico | 40% | 40%
17 |  | Se publicará, promoverá y divulgará a través de diferentes medios, 80 obras artísticas, literarias, audiovisuales y de investigación. | Obras artísticas, literarias, audiovisuales y de investigación, publicadas, promovidas y divulgadas. | 18 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación y actas de cumplido RESULTADOS: Video documental La ciudad llegada de la modernidad, adquisición de 25 del Legato, adquisición 50 de María de los Angeles, ensayo Pasto identidad cultural, 50 cd del trio Cantoral, Exposición de Pintura Maestro Mario Jurado, Presentación del cortometraje "Emiliana Calle", Exposición del Maestro Manuel Guerrero Mora. Expocisión del Maestro Carlos Muñoz y Carlos Lince, segunda ediciòn del libro institucional de Pasto, Exposición IV Salón de egresados Udenar, Exposición del Maestro Marco Antonio Santacruz, Exposición Mtreo ALvaro Pantoja, Exposición Mtrao Hernan Favio Cordoba, Seminario Semana del Patrimonio Cultural, Exposición itinerante del Museo Nacional, 9 edición del Manual de historia, entre otras. | 100% | 100%
FUENTE: |  | Oficina Municipal de Cultura. Departamento Administrativo de Infraestructura.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Pasto auténtico y contemporaneo.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Recopilación y difusión de la memoria Artístico Cultural. Municipio de Pasto. | Dirección municipal de cultura | Recursos propios - SGP | Dr. Jorge Idrobo - Dirección municipal de cultura | 1 año | 2008-02-20 | 2008-12-31 | Pasto. | 109664694 | Plan estratégico de cultura formulado e implementado de manera participativo, sostenible, coherente y consecuente con las realidades potenciales l y la s diferentes expresiones artisticas Municipio y la región Investigaciones en torno a la memoria y saberes tradicionales étnicas promovidas y estimuladas. Documento cartográfico cultural e historica elaborado. Consultores, artistas y/o artesanas distinguidos Recorridos eco-turísticos culturales implementados. Obras artísticas, literarias, audiovisuales y de investigación, publicadas, promovidas y divulgadas. Estrategia de medios de comunicación al servicio del arte y cultura implementada.
2 | Implementación de la escuela de Formación Artístico Cultural. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-02 | 2008-12-31 |  | 180081306 | Personas formadas y cualificadas en las escuelas de formación cultural y artística.
3 | Eventos Ciudadanos para la Convivencia Pacífica en el Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-01-15 | 2008-12-31 |  | 329494031 | Convocatorias de estímulos a creadores artísticos y culturales realizadas Encuentros artísticos y culturales con énfasis en el arte alternativo y contemporáneo apoyados. Procesos de intercambio cultural y artístico que promuevan y fomenten la cultura local en el ámbito global realizados. Cultores, artistas o grupos artísticos pastusos de trayectoria apoyados para que participen en eventos culturales de carácter nacional o internacional Concursos de Música campesina realizados Proyectos culturales para minorías étnicas y de género, población LGBT, desplazada, en condición de discapacidad y en proceso de reintegración apoyados. Fiestas tradicionales de la cultura popular fortalecidos. Proceso masivos culturales y artísticos impulsados integralmente
4 | Construcción obras externas - terminación carpinteria metalica y otros. Salon cultural Jurado Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura |  | Ing Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infraestructura |  | 2008-02-15 | 2008-12-31 |  | 8000000 | Moradas culturales en el sector urbano y rural construidas y/o adecuadas
5 | Construcción II fase Salón cultural Barrio Praga. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-15 | 2008-12-31 |  | 42000000
6 | Comunicación y difusión Artístico Cultural. Municipio de Pasto. | Dirección municipal de cultura |  | Dr. Jorge Idrobo - Dirección municipal de cultura |  | 2008-02-21 | 2008-12-31 |  | 80,052,000 | Ediciones de revista institucional de arte y cultura publicadas. Número de revista impresas. Plan de medios implementado.
FUENTE: Oficina Municipal de Cultura. Departamento Adminsitrativo de Infraestructura.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Pasto auténtico y contemporaneo.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Recopilación y difusión de la memoria Artístico Cultural. Municipio de Pasto. | Dirección municipal de cultura | Dr. Jorge Idrobo - Dirección municipal de cultura | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación, actas de cumplido. RESULTADOS: Adquisición de 50 CD del TRIO CANTORAL para ser entregados a la comunidad. Realización de la investigación "Fortalecimiento de la memoria colectiva en las 12 comunas de la ciudad de Pasto. Realización del ensayo "Pasto Identidad Cultural" Adquisición de 50 CD de la canta autora María de los Angeles para ser entregados a la comunidad. Realizaciòn de un registro etnográfico de las manifestaciones culturales asociadas a los usos y costumbres gastronómicas en los corregimientos del municipio de Pasto. Adqusiciòn de 25 CDs del proyecto musical "Legato". Arreglo adecuaciòn y adopciòn de medidas para preservaciòn de las figuras del museo del carnaval. Emisión de la segunda edición del libro institucional 1000 ejemplares. 20 cd denominado "Vivir para cantarlo". 10 chalecos dotación personal de la oficina. Adquisiciòn de 200 ejemplares del Manual de Historia de Pasto. Aplicaciòn del proyecto lúdico pedagógico basado en las maletas. Publicidad Directorio Cultural de Pasto. Encuentro de oralidad y memoria colectiva. | 100% | 85.98% | 100%
2 | Implementación de la escuela de Formación Artístico Cultural. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrataciòn, actas de cumplido. RESULTADOS: 1.260 niños, jóvenes y adultos capacitados en música, danza, teatro, artesanía, carnaval, artes pásticas, ajedrez, culminando con una vitrina cultural de 4 dìas. | 100% | 97.48% | 100%
3 | Eventos Ciudadanos para la Convivencia Pacífica en el Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: Fiestas Patronales de 17 Corregimientos, Festival de la Trucha en el Corregimiento del Encano, presentación de grupos musicales, tarima, sonido, animación, transporte. Contrato de presentación artística en las fiestas tradicionales de San Sebanstian en el Barrio 12 de Octubre. Presentación artística musical de la orquesta Los Ases de Colombia, evento cultural con la asociación de madres cabeza de familia en el Corregimiento de San Fernando. Presentación artistica musical del grupo "Raizal de Sindamanoy" en las fiestas tradicionales de la Virgen de Lourdes . Suministro de 200 refrigerios para el evento "Mesa Tematica Plan de Desarrollo. Cinco presentaciones teatrales del grupo "Teatro Bambarabanda" Obra "Coxis Martir Gala" . Encuentro Concurso de escritores Aurelio Arturo en el Teatro Imperial y Auditorio Luis Santander Benavides. Realización del evento "Capella Jubilate tercer encuentro de música Sacra" en varias Iglesias y Teatro Imperial. Dos presentaciones artísticas musicales de la agrupación "Alegro Coral" en Parroquia Cristo maestro y la Iglesia San Felipe. Publicidad e invitaciones exposición de pintura Maestro Mario Jurado y Humberto Caicedo en la Antigua Caja Agraria. Presentación artística musical del "Dueto Quiteño" con "Ruby Hoyos" en el evento "Día Internacional de la Mujer" en la Casa de Taminango. Celebración "Día Nacional del Artesano". Presentación artística musical del grupo "Son de Ayer"del corregimiento de Mapachico en homenaje a la Mujer en Centro Cultural Pandiaco. Suministro de 100 refrigerios para el evento "Mesa Tematica Plan de Desarrollo. "XII Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto 2008" en Sala Alepht Teatro, Teatro Imperial y UdeNar. 10 presentaciones artísticas para el evento "I Festival de Música Andina y Latinoamericana - Desde la Periferia". Celebración "Día Nacional del Artesano" "Corporación Caminantes del Carnaval". Encuentro Nacional de directores de grupos de danzas en el Teatro Imperial. Presentación y producción del cortometraje "Emiliana Calle" Centro Cultural Pandiaco, cinematografía presentado a la comunidad en general. Festividades culturales y deportivas en la Vereda San Juan de Anganoy. producción de eventos culturales que permitan reconstruir y escribir la historia del Teatro de la UdeNar. "Músicas y sonidos del mundo" conferencias a cargo del maestro Duperly Chauvin de España en la Facultad de Música, Paraninfo de la Ude Nar y auditorio del Centro Cultural Pandiaco. Celebración día del libro Animación a la lectura y narración oral interior bibliocarpa, plaza de Nariño. Organización y realización de actividades necesarias para la participación del Municipio de Pasto en la Ferian Internacional del Libro, Bogotá. Organización y realización de la VII Feria Cultural INEM "Miguel Angel Almeida Delgado". Organización y realización del evento denominado "XIII Festival Internacional de músicas y danzas andinas - para reinventar la vida" en la Concha Acústica. Presentación artística musical de 240 artistas en las modalidades de musica, danza, zanqueros y teatro, refrigerios y transporte realización del evento "Grito Ancestral de Libertad" Comuna 10 celebración Día del Niño. Presentación en escena, olimpiadas teatrales Asociación Colectivo Teatral. etc | 100% | 97.85% | 100%
4 | Construcción obras externas - terminación carpinteria metalica y otros. Salon cultural Jurado Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura | Ing Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infraestructura | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 0% | 0% | 0%
5 | Construcción II fase Salón cultural Barrio Praga. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas de avance, informes. RESULTADOS: Se adecuó el salón cultural en este barrio, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. | 100% | 100% | 100%
6 | Comunicación y difusión Artístico Cultural. Municipio de Pasto. | Dirección Municipal de Cultura | Dr. Jorge Idrobo - Dirección municipal de cultura | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas de cumplido. RESULTADOS: Realización de un video documental denominado Pensar La Ciudad Llegada de la Modernidad.. Realización de un video documental para la promoción de la cultura de la ciudad de Pasto. Realización de transfer de VHS a DVD, convertir la memoria audiovisual de la Dirección de Cultura . Revista oficial de la Dirección de Cultura "EQUINOCCIO". Trece dìas de publicidad en el magazin "Misiòn Nariño" de las diferentes actividades que realiza la Direcciòn de Cultura. Publicidad de la diferentes actividades que realiza la Direcciòn de Cultura en la revista institucional del colegio Militar Colombia, media página . Pauta publicitaria en media página de las diferentes actividades que realiza la Direcciòn de Cultura en el periodico "Viva la Gente". Publicidad en el periodico "El Pastuso" Publicidad programa "Primero lo primero" de Comundo radio. Registro periodistico videografico de jornadas culturales y recreativas en corregimientos del municipio de Pasto. Registro en video denominado "Corazón de Jaguar . | 100% | 96.41% | 100%
Registro Audiovisual denominado Escuelas y Estéticas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Realizaciòn video documental para la promociòn de la cultura de San Juan de Pasto. Etc
FUENTE: Oficina Municipal de Cultura. Departamento Adminsitrativo de Infraestructura.