## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Cultura de lo público | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Talento Humano y Apoyo Logístico - Oficina de Control Interno - Departamento Administrativo de Planeación | Se realizará la reforma administrativa de acuerdo a los requerimientos del Plan de Desarrollo Municipal. | Reforma administrativa realizada | 50% |  | Ricardo Mosquera Robin - Secretario de Talento Humano y Apoyo Logístico. Dr Guillermo Villota - Control Interno. Dra Liana Yela - Planeación Municipal. | 1 año
2 |  | Se fortalecerá un sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo. | Sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo fortalecido y operando. | SI
3 |  | Se diseñará la estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral. | Estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral diseñado. | 5%
4 |  | Se implementará un Plan de Comunicación Municipal | Plan de Comunicación constituido. | 25%
5 |  | Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, con prioridad en el SISBEN y el sistema de estratificación socioeconómica | Se implementará el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, con prioridad en el SISBEN y el sistema de estratificación socioeconómica | 50%
6 |  | Se implementará 1 plan de capacitación (formal y no formal) y cualificación para el 100% de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | Plan de capacitación y cualificación para servidores públicos implementado de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | 25%
7 |  | Se implementará 1 plan integral de bienestar social e incentivos para los servidores públicos municipales. | Plan integral de bienestar social e incentivos para servidores públicos implementado. | 25%
8 |  | Se suscribirá y se cumplirá en un 100% los compromisos adquiridos en el Pacto por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | Porcentaje de cumplimiento de los pactos por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | 100%
9 |  | Se implementará en un 90% el Sistema General de Archivo Municipal de acuerdo a lo establecido por la norma. | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema General de Archivo Municipal. | 10%
FUENTE: |  | Secretaría de Talento Humano y Apoyo Logístico - Oficina de Control Interno - Departamento Administrativo de Planeación
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Cultura de lo público | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Talento Humano y Apoyo Logístico - Oficina de Control Interno - Departamento Administrativo de Planeación. | Se realizará la reforma administrativa de acuerdo a los requerimientos del Plan de Desarrollo Municipal. | Reforma administrativa realizada | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Acuerdo. RESULTADOS: En el 2008 se aprobó el Acuerdo No.010 del 8 de julio de 2008, el cual establece una nueva reforma administrativa de conformidad a los requerimientos del Plan de Desarrollo. Esta reforma fue parcialmente implementada. | 100% | 100% | En el 2009 se continuará con la implementación de la reforma.
2 |  | Se fortalecerá un sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo. | Sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo fortalecido y operando. | 95% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes - base de datos. RESULTADOS: El sistema de información de los resultados de la Gestión Pública - SIGER cuenta con la información correspondiente al Plan de Desarrollo "Queremos mas - Podemos mas". Se capacitaron a los responsables de programas parta el manejo del SIGER. De igual manera se encuentra cargada la información correspondiente al avance de las metas del PDM correspondiente al primer semestre del 2008. Así mismo, la estructura de la herramienta utilizada para la radicación, viabilización y seguimiento a proyectos esta armonizada con la del Plan de Desarrollo. | 100% | 90% | Se continúa con la depuración de la base de datos del SIGER, ajuste a la anualización de las metas y de la información que expresa el avance de cada una de ellas. Se espera que el SIGER cuente con la información correspondiente a los resultados de la gestión de la vigencia 2008 en mayo del 2009.
3 |  | Se diseñará la estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral. | Estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral diseñado. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos. RESULTADOS: Se suscribió convenio marco con PARQUE SOFT, el cual contempla apoyo tecnológico, diseños, desarrollos e implementaciones de software en función de las necesidades del Municipio. Puesta en marcha de la red de datos en la Secretaria de Gestión y Saneamiento Ambiental de acuerdo al proyecto presentado por el Secretario de Gestión y Saneamiento Ambiental con recursos de la misma Secretaria. | 100% | 100%
4 |  | Se implementará un Plan de Comunicación Municipal | Plan de Comunicación constituido. | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, videos, contratos. RESULTADOS: Emisión por televisión de los siguientes programas: Informativo Municipal (30 minutos diarios y 26 emisiones por mes); Volcánica (4 programas mensuales de 30 minutos cada uno); Deporteros (4 programas mensuales de 30 minutos cada uno); Terraza (16 programas mensuales, de 10minutos cada uno). Elaboración de piezas gráficas para medios audiovisuales, con una periodicidad de 96 mensuales (Cuadros de información, spots animados, cintillas, cabezotes, intro, bac, cortinillas, imagen corporativa animada, rediseño de algunas páginas web.). En radio se desarrollaron las siguientes actividades: emisión del Informativo Radial (4 programas mensuales, de 2 horas cada uno), grabaciòn de cuñas radiales, impresión de boletines de prensa (24 mensuales). Elaboración de piezas gráficas para impresión (entrega de 15 productos mensuales según peticiones). Diseñada la Estrategia de Comunicación para el Municipio. Grabación de spots comerciales. Cubrimiento de eventos desarrollados por la Adminsitración Municipal. | 100% | 95%
5 |  |  |  |  | Diseño de las páginas Web de Contraloría Municipal, Concejo Municipal y Alcaldía de Pasto.
6 |  | Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, con prioridad en el SISBEN y el sistema de estratificación socioeconómica | Se implementará el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, con prioridad en el SISBEN y el sistema de estratificación socioeconómica | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos - proceso - contratos. RESULTADOS: En materia del Sistema Estándar de Control Interno se realizó levantamiento del manual de riesgos, caracterización del modelo de operación por procesos y se elaboró cuadro de indicadores. En calidad, se realizó el levantamiento de procedimientos reglamentarios y se documentó el manual de calidad. Igualmente, se elaboró el procedimiento de SISBEN. Se suscribió convenio con Acción Social, a través del cual se realizó una sensibilización al equipo de alto impacto y se se inició un diplomado en Sistemas de Gestión Integrados que beneficia a 14 funcionarios públicos. | 100% | 90%
7 |  | Se implementará 1 plan de capacitación (formal y no formal) y cualificación para el 100% de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | Plan de capacitación y cualificación para servidores públicos implementado de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actos administrativos, convenios, actas de reunion, documentos que soportan las capacitaciones, lista de asistencia y documentos específicos de la capacitación. RESULTADOS: Mediante el Decreto 0385 de abril de 2008, se organizó e implementó el Comité de capacitación y estímulos, el cual produjo los siguientes resultados: Se envió una comisión de estudios al exterior, la cual estuvo conformada por 5 profesionales de carrera adminsitrativa y 1 directivo. Realización del seminario taller "El liderazgo como factor de competitividad" el cual estuvo dirigido a los niveles directivos, profesional y asesor de libre nombramiento y remoción. Se capacitó a todo los responsables de evaluación del desempeño conforme a las directrices de la Ley 909 de 2004. Se realizaron 74 capacitaciones de acuerdo a los perfiles y funciones específicas de cada funcionario. Se elaboró un plan de capacitación general y otro específico ajustados a las necesidades de la Entidad. Se firmó convenio con la ESAP. | 100% | 100%
8 |  | Se implementará 1 plan integral de bienestar social e incentivos para los servidores públicos municipales. | Plan integral de bienestar social e incentivos para servidores públicos implementado. | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos, actas. RESULTADOS: Mediante el Decreto 0385 de abril de 2008, se organizó e implementó el Comité de capacitación y estímulos. En diciembre y previa evaluación de realizó reconocimiento a los mejores funcionarios de la Administración. Se organizó un campeonato deportivo interdependencias. Se adelantó un plan ambicioso en materia de salud ocupacional con 17 proyectos especificos sobre esta materia, que informó y sensibilizó a la planta de personal sobre riesgos en materia cardiovascular, cáncer de seno, efectos nocivos del cigarrillo y el humo del cigarrilo; control de peso, talla e índice de masa corporal. Se efectuaron exámenes posturales, audiometrías, pruebas de esfuerzo, para el personal directivo. Se cuenta en dicha oficina de salud ocupacional, con una médica especialista en salud ocupacional. | 100% | 100%
9 |  | Se suscribirá y se cumplirá en un 100% los compromisos adquiridos en el Pacto por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | Porcentaje de cumplimiento de los pactos por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Infomes. RESULTADOS: Los pactos por la transparencia se encuentran suscritos. El Municipio de Pasto ha desarrollado todas las acciones necesaria para cumplir con los compromisos suscritos. El nivel de cumplimiento de dichos pactos se estima en 100% | 100% | 100%
10 |  | Se implementará en un 90% el Sistema General de Archivo Municipal de acuerdo a lo establecido por la norma. | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema General de Archivo Municipal. | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: Se realizó la adecuación estructural y física del Archivo Municipal, que incluyó la adquisición de archivos rodantes, gaveteros, escritorios y equipos de cómputo para una prestación adecuada del servicio. En relación al componente de levantamiento de inventarios, se avanzó en: mejoramiento del sistema de consulta de documentos, expedición de certificaciones, mejor estructuración del kardex, que entre otras permite viabilizar el cálculo actuarial en materia pensional. Del 10% cumplimos el 5%, teniendo en cuenta que el proyecto solo comenzo en el segundo semestre del 2008, es decir a partir del 1 de septiembre de 2008, Teniendo en cuenta lo anteior se realizará un ajutste en el año 2009, para cumplir con la meta que exige el cuatrenio. | 100% | 50%
FUENTE: |  | Secretaría de Talento Humano y Apoyo Logístico - Oficina de Control Interno - Departamento Administrativo de Planeación.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Cultura de lo público
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Actualización y ajuste del Sistema de Información de Resultados de la Gestión Pública Municipal y de seguimiento a proyectos de inversión Municipal. | Departamento Administrativo de Planeación | Recursos propios - SGP | Liana Yela Guerrero - Departamento Administrativo de Planeación | 1 año | 2008-08-15 | 2008-12-31 | Pasto | 12000000 | Sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo fortalecido y operando.
2 | Fortalecimiento del sistema de comunicación y publicidad del la Administración Municipal de Pasto. | Oficina de Comunicación social. |  | Alina Constanza Silva - Oficina de Comunicación social. |  | 2008-02-15 | 2008-12-31 |  | 362736730 | Estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral diseñado. Plan de Comunicación constituido. Consejo Municipal de Comunicación operando.
3 | Adecuación auditorio del Centro de atención integral al ciudadano para el funcionamiento de la Oficina de comunicaciones del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-10-07 | 2008-12-31 |  | 7985910
4 | Diseño e implementación del plan de gestion publica (MECI, Sistema de Gestion de calidad, sistema de desarrollo administrativo y de archivo del Municipio de Pasto. | Oficina de Control Interno |  | Guillermo Villota Gómez - Oficina de Control Interno |  | 2008-02-15 | 2008-12-31 |  | 100000000 | Se implementará el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, con prioridad en el SISBEN y el sistema de estratificación socioeconómica . Porcentaje de cumplimiento de los pactos por la Transparencia y Transparencia por Colombia.
5 | Implementación, operatividad y fortalecimiento del sistema de selección de beneficiarios del municipio de Pasto - SISBEN. | Dirección Municipal en Salud. |  | Dra Silvia Paz Bastidas |  | 2008-08-15 | 2008-12-31 |  | 120000000
6 | Diseño, implementación y desarrollo del proceso de contratación estatal en el municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Contratación. |  | Miguel Paredes Mora - Director Departamento de Contratación. |  | 2008-01-25 | 2008-12-31 |  | 74900000
7 | Fortalecimiento a la implementación y aplicación de la estratificación socioeconómica del Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Planeación |  | Liana Yela Guerrero - Departamento Administrativo de Planeación |  | 2008-02-17 | 2008-12-31 |  | 47612000
8 | Capacitacion del talento humano de la Administración Municipal de Pasto | Secretaría de Tlaneto Huamno y Apoyo Logístico. |  | Ricardo Mosquera Robin - Secretaría de Talento Huamno y Apoyo Logístico. |  | 2008-02-20 | 2008-12-31 |  | 10000000 | Plan de capacitación y cualificación para servidores públicos implementado de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. Plan integral de bienestar social e incentivos para servidores públicos implementado.
9 | Mejoramiento de las instalaciones físicas del almacén de la Alcaldía Municipal de Pasto. |  |  |  |  | 2008-04-04 | 2008-07-04 |  | 10000000 | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema General de Archivo Municipal.
10 | Legalización de la propiedad publica de inmuebles municipales y actualización del inventario. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-10 | 2008-12-31 |  | 32000000
11 | Sostenibilidad del sistema de inventarios de la Alcaldía de Pasto. |  |  |  |  | 2008-04-04 | 2008-12-31 |  | 43930480
12 | Levantamiento inventario documental del archivo central del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-03-24 | 2008-12-31 |  | 65000000
| FUENTE: | Secretaría de Talento Humano y Apoyo Logístico. Departamento Administrativo de Planeación. Departamento Administrativo de Contratación. Dirección Municipal en Salud. Oficina de Control Interno Oficina de Comunicación social. Departamento Administrativo de Infraestructura

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Cultura de lo público
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Actualización y ajuste del Sistema de Información de Resultados de la Gestión Pública Municipal y de seguimiento a proyectos de inversión Municipal. | Departamento Administrativo de Planeación | Liana Yela Guerrero - Departamento Administrativo de Planeación | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: El sistema de información de los resultados de la Gestión Pública - SIGER cuenta con la información correspondiente al Plan de Desarrollo "Queremos mas - Podemos mas". Se capacitaron a los responsables de programas parta el manejo del SIGER. De igual manera se encuentra cargada la información correspondiente al avance de las metas del PDM correspondiente al primer semestre del 2008. Así mismo, la estructura de la herramienta utilizada para la radicación, viabilización y seguimiento a proyectos esta armonizada con la del Plan de Desarrollo. | 100% | 1905% | 90%
2 | Fortalecimiento del sistema de comunicación y publicidad del la Administración Municipal de Pasto. | Oficina de Comunicación social. | Alina Constanza Silva - Oficina de Comunicación social. | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, reportes, informes. RESULTADOS: En el 2008, se obtuvieron los siguientes resultados: Emisión diaria por televisión del "Informativo Municipal". Se diseño e implementó la imagen corporativa de la Administración Municipal. Se emitieron semanalmente los espacios juveniles "Volcánica" y "La Terraza". De igaul manera se emitieron diariamente boletines de prensa originados por las distintas dependencias. El producto relacionado con la edición mensual de la Gaceta Municipal no fue posible lograrla por deficiencia en logística y recursos. | 100% | 100% | 95%
3 | Adecuación auditorio del Centro de atención integral al ciudadano para el funcionamiento de la Oficina de comunicaciones del Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura | Ricardo Ortiz Obando - Director | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: Se mejoraron las condiciones físicas del espacio donde funcionará la Oficina de Comunicaciones. Al respecto se realizó el mejoramiento de pisos, pintura de muros, colocación de división, adecuación de cocineta y mejoramiento de instalaciones eléctricas e hidraúlicas. | 100% | 100% | 100%
4 | Diseño e implementación del plan de gestion publica (MECI, Sistema de Gestion de calidad, sistema de desarrollo administrativo y de archivo del Municipio de Pasto. | Oficina de Control Interno | Guillermo Villota Gómez - Oficina de Control Interno | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos - proceso - contratos. RESULTADOS: En materia del Sistema Estándar de Control Interno se realizó levantamiento del manual de riesgos, caracterización del modelo de operación por procesos y se elaboró cuadro de indicadores. En calidad, se realizó el levantamiento de procedimientos reglamentarios y se documentó el manual de calidad. Igualmente, se elaboró el procedimiento de SISBEN. Se suscribió convenio con Acción Social, a través del cual se realizó una sensibilización al equipo de alto impacto y se se inició un diplomado en Sistemas de Gestión Integrados que beneficia a 14 funcionarios públicos. | 100% | 100.3% | 95%
5 | Implementación, operatividad y fortalecimiento del sistema de selección de beneficiarios del municipio de Pasto - SISBEN. | Dirección Municipal en Salud. | Dra Silvia Paz Bastidas | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos - proceso - contratos. RESULTADOS: Se actualizó en un 100% la información contenida en la base de datos, con la aplicación de nuevas encuestas y reaplicación de otras para verificar y ajustar información socioeconómica de la población inscrita en el SISBEN. | 100% | 97.92% | 100%
6 | Diseño, implementación y desarrollo del proceso de contratación estatal en el municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Contratación. | Miguel Paredes Mora - Director Departamento de Contratación. | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes - bases de datos. RESULTADOS: En el 2008, se prestó asesoría jurídica para que las distintas dependencias de la Administración Municipal realicen conforme a la norma los procesos contractuales. En este sentido, se desarrollaron los siguientes procesos contratactuales: 1 licitación pública, 1 interventoría, 61 selecciones abreviadas y 1.371 revisiones de contratos, convenios y escrituras públicas. | 100% | 100% | 100%
7 | Fortalecimiento a la implementación y aplicación de la estratificación socioeconómica del Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Planeación | Liana Yela Guerrero - Departamento Administrativo de Planeación | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes - bases de datos. RESULTADOS: Para la adecuada implementación y aplicación de la estratificación socio económica del Municipio se realizaron los ajustes respectivos que permiten mantener actualizada la base de datos en un 98%. Igualmente, se realizó la actualización de la información correspondiente a los centros poblados suburbanos de El Rosario, Anganoy, Jamondino, rural dispersa y de los barrios Alcalá de Briceño y Colina de Los Vientos | 100% | 37.73% | 98%
8 | Capacitacion del talento humano de la Administración Municipal de Pasto | Secretaría de Tlaneto Huamno y Apoyo Logístico. | Ricardo Mosquera Robin - Secretaría de Talento Huamno y Apoyo Logístico. | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes - contratos - listas de asistencia.RESULTADOS: Personal directivo y asesor capacitado de acuerdo a los requerimientos específicos y misionales de cada uno. Se envió una comisión de funcionarios para ser formada en el exterior, la cual estuvo conformada por 5 profesionales y 1 directivo. | 100% | 100% | 100%
9 | Mejoramiento de las instalaciones físicas del almacén de la Alcaldía Municipal de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: Se mejoraron las condiciones de seguridad e instalaciones físicas para que el Almacén General del Municipio pueda funcionar en el Centro de Atención Integral a la Comunidad. | 100% | 100% | 100%
10 | Legalización de la propiedad publica de inmuebles municipales y actualización del inventario. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 0% | 0% | 0% | No se ejecutó.
11 | Sostenibilidad del sistema de inventarios de la Alcaldía de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, documentos. RESULTADOS: Inventarios debidamente legalizados y soportados con su archivo documental. Levantamiento físico de inventarios, valoración, cuantificación y definido el estado actual de los bienes muebles de propiedad del Municipio. | 100% | 100% | 100%
12 | Levantamiento inventario documental del archivo central del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes - documentos. RESULTADOS: Formatos de inventarios documentales diligenciados. Inventario documental realizado para las dependencias programadas. Acompañamiento y asesoramiento al interior de la Administración para que se gestione el archivo de acuerdo a la normatividad que regula la materia. | 100% | 100% | 100%
| FUENTE: | Secretaría de Talento Humano y Apoyo Logístico. Departamento Administrativo de Planeación. Departamento Administrativo de Contratación. Dirección Municipal en Salud. Oficina de Control Interno Oficina de Comunicación social. Departamento Administrativo de Infraestructura