## REPORTE MENSUAL
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO:
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| VIGENCIA 25-Oct-17 |  | VERSION 01 | [5 empty] | CODIGO PE-F-023 | [5 empty] | CONSECUTIVO
Mes reportado: Marzo | 25 | AVANCE FÍSICO (Metas de producto) | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)
DEPENDENCIAS |  | METAS PROGRAMADAS | CUMPLIDA | % | GESTIÓN NORMAL | % | CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL | ATRASADA | % | NO INICIADA | % | TOTAL APROPIADO | TOTAL COMPROMETIDO | % | TOTAL OBLIGADO | % | OBSERVACIONES
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES |  | 306 | 144 | 11.76% | 26 | 2.124% | 13.89% | 12 | 0.9804% | 124 | 10.13% | 498257883935 | 110300745495.73 | 22.14% | 82337616267.76 | 74.65%
Secretaría de Educación |  | 85 | 41 | 12.06% | 0 | 0% | 12.06% | 2 | 0.5882% | 42 | 12.35% | 256128403786 | 62688565083.06 | 24.48% | 42453560104.6 | 67.72%
Secretaria de Salud |  | 52 | 38 | 18.27% | 10 | 4.808% | 23.08% | 2 | 0.9615% | 2 | 0.9615% | 213767263046 | 40207622064.51 | 18.81% | 36763394704.51 | 91.43%
Secretaría de Cultura |  | 34 | 7 | 5.147% | 0 | 0% | 5.147% | 1 | 0.7353% | 26 | 19.12% | 6613446723 | 400020000 | 6.049% | 243180000 | 60.79%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura |  | 1 | 1 | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 847888266 | 350741326.91 | 31.5% | 8050000 | 2.295%
Corpocarnaval |  | 2 | 2 | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2647500000 | 2000000000 | 75.54% | 2000000000 | 100%
Pasto Deporte |  | 22 | 5 | 5.682% | 3 | 3.409% | 9.091% | 0 | 0% | 14 | 15.91% | 1900000000 | 1900000000 | 100% | 300000000 | 15.79%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 1 | 25% | 1135684354 | 25300000 | 2.228% | 6900000 | 27.27%
Dirección de Juventud |  | 10 | 4 | 10% | 4 | 10% | 20% | 0 | 0% | 2 | 5% | 500000000 | 137100000 | 27.42% | 30300000 | 22.1%
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género |  | 24 | 10 | 10.42% | 4 | 4.167% | 14.58% | 6 | 6.25% | 4 | 4.167% | 550000000 | 84739999 | 15.41% | 19139999 | 22.59%
Secretaría de Bienestar Social |  | 75 | 36 | 12% | 5 | 1.667% | 13.67% | 1 | 0.3333% | 33 | 11% | 14167697760 | 2506657022.25 | 17.69% | 513091459.65 | 20.47%
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ |  | 115 | 61 | 13.26% | 5 | 3% | 16.26% | 3 | 0.6522% | 46 | 10% | 9723000000 | 3044879439.43 | 31.32% | 912322503.43 | 29.96%
Secretaría de Gobierno |  | 43 | 31 | 18.02% | 1 | 0.5814% | 18.6% | 1 | 0.5814% | 10 | 5.814% | 6538000000 | 2216029439.43 | 33.89% | 832372503.43 | 37.56%
Comisión de Paz |  | 19 | 6 | 1% | 0 | 0% | 1% | 1 | 1.316% | 12 | 15.79% | 300000000 | 74250000 | 24.75% | 24750000 | 33.33% | Se reporta con avance fisico de metas mes de febrero 2019
Secretaría de Gobierno - PAV |  | 47 | 24 | 12.77% | 4 | 2.128% | 14.89% | 1 | 0.5319% | 18 | 9.574% | 2100000000 | 754600000 | 35.93% | 55200000 | 7.315%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Sepal |  | 6 | [7 empty] | 6 |  | 785000000 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA |  | 108 | 43 | 9.954% | 8 | 1.852% | 11.81% | 11 | 2.546% | 46 | 10.65% | 131139722591.43 | 20677793738.07 | 15.77% | 2886976044 | 13.96%
Secretaría de Gestión Ambiental |  | 23 | 4 | 4.348% | 4 | 4.348% | 8.696% | 2 | 2.174% | 13 | 14.13% | 17652272114 | 1816345008.63 | 10.29% | 148400000 | 8.17%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres |  | 4 | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 12.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 1792600007 | 275439619 | 15.37% | 43445619 | 15.77%
Dirección de Espacio Público |  | 9 | 8 | 22.22% | 1 | 2.778% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1440000000 | 317862000 | 22.07% | 114311000 | 35.96%
Secretaria de Tránsito y Transporte |  | 42 | 21 | 12.5% | 2 | 1.19% | 13.69% | 2 | 1.19% | 17 | 10.12% | 19844787301 | 2064355855.44 | 10.4% | 1205482672 | 58.4%
AVANTE |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 8 | 25% | 71759341577.43 | 12100000000 | 16.86% |  | 0% | Se reporta con avance fisico de metas mes de febrero 2019
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano |  | 3 | 1 | 8.333% | 0 | 0% | 8.333% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 5235632308 | 277130000 | 5.293% | 48840000 | 17.62%
INVIPASTO |  | 6 | 1 | 4.167% | 0 | 0% | 4.167% | 0 | 0% | 5 | 20.83% | 4204838879 | 3694911255 | 87.87% | 1316946753 | 35.64%
EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  | 12 | 6 | 12.5% | 0 | 0% | 12.5% | 5 | 10.42% | 1 | 2.083% | 9050250405 | 0 | 0% | 0 |  | Se reporta con avance fisico de metas mes de febrero 2019
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 25% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160000000 | 131750000 | 82.34% | 9550000 | 7.249%
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE |  | 62 | 32 | 12.9% | 2 | 0.8065% | 13.71% | 2 | 0.8065% | 26 | 10.48% | 19043809899 | 7573058661.25 | 39.77% | 234209746 | 3.093%
Secretaría de Agricultura |  | 22 | 14 | 15.91% | 0 | 0% | 15.91% | 0 | 0% | 8 | 9.091% | 2500000000 | 461818000 | 18.47% | 215118000 | 46.58%
Secretaría de Desarrollo económico |  | 29 | 12 | 10.34% | 1 | 0.8621% | 11.21% | 2 | 1.724% | 14 | 12.07% | 2451589005 | 626109151.44 | 25.54% | 254751292.44 | 40.69%
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado |  | 10 | 6 | 15% | 0 | 0% | 15% | 0 | 0% | 4 | 10% | 10467586400 | 978944280 | 9.352% | 195699746 | 19.99%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 25% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8576223499 | 6594114381.25 | 76.89% | 38510000 | 0.584%
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO |  | 64 | 29 | 11.33% | 8 | 3.125% | 14.45% | 11 | 4.297% | 16 | 6.25% | 2504881548.62 | 5794910073.24 | 231.3% | 1362456894.46 | 23.51%
Secretaría de Desarrollo comunitario |  | 17 | 4 | 5.882% | 4 | 5.882% | 11.76% | 3 | 4.412% | 6 | 8.824% | 650000000 | 251217500 | 38.65% | 56227500 | 22.38%
Oficina de Control Interno |  | 1 | 1 | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 172680000 | 63290000 | 36.65% | 20690000 | 32.69%
Secretaría de Hacienda |  | 2 | 2 | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 500000000 | 175513336 | 35.1% | 53707336 | 30.6%
Secretaría de Planeación |  | 9 | 4 | 11.11% | 1 | 2.778% | 13.89% | 3 | 8.333% | 1 | 2.778% | 10267780708 | 4409950761.24 | 42.95% | 1010052058.46 | 22.9%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | 4 | 4 | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 514020000 | 252679971 | 49.16% | 47580000 | 18.83%
Oficina Jurídica |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 41975000 | 11750000 | 27.99% | 3300000 | 28.09%
Oficina de Asuntos Internacionales |  | 4 | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 12.5% | 0 | 0% | 2 | 12.5% | 105675000 | 13000000 | 12.3% | 8000000 | 61.54%
Oficina de Comunicación Social |  | 9 | 8 | 22.22% | 0 | 0% | 22.22% | 0 | 0% | 1 | 2.778% | 750000000 | 204800000 | 27.31% | 55400000 | 27.05%
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 452736048.62 | 122208505 | 26.99% | 16500000 | 13.5%
Secretaría General - Gestión Documental |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 25% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 202650000 | 65000000 | 32.08% | 26000000 | 40%
Secretaría General - Sisben |  | 2 | 2 | 25% | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184800000 | 76750000 | 41.53% | 25700000 | 33.49% | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas |  | 11 | 2 | 4.545% | 2 | 4.545% | 9.091% | 3 | 6.818% | 4 | 9.091% | 215700000 | 108750000 | 50.42% | 39300000 | 36.14%
Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 593320500 | 40000000 | 0% | 0 | 0% | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019
Otras Dependencias
Sepal con situación de fondos |  | NA | NA |  | NA |  |  | NA |  | NA |  | 818000000 | 41041763 | 5.017% | 41041763 | 100%
Sepal sin situación de fondos |  | NA | NA |  | NA |  |  | NA |  | NA |  | 17249100000 |  | 0% |  | #DIV/0!
Convenio Junta de servicios públicos Encano |  | NA | NA |  | NA |  |  | NA |  | NA |  | 22008491 | 19313418.72 | 87.75% | 2981134.72 | 15.44%
Subsidio Aseo |  | NA | NA |  | NA |  |  | NA |  | NA |  | 6493987606 | 3651311703 | 56.23% |  | 0%
Departamento de Contratación |  | NA | NA |  | NA |  |  | NA |  | NA |  | 288750102 | 254400000 | 88.1% | 39700000 | 15.61%
Total general |  | 655 | 309 | 47.18% | 49 | 7.481% | 54.66% | 39 | 5.954% | 258 | 39.39% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Oficio (hidden)
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| VIGENCIA 25-Oct-17 | VERSIÓN 01 | CÓDIGO PE-F-023 |  | CONSECUTIVO
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
| JHONNY CARLOSAMA | JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ |  | RAUL ALBERTO QUIJANO MELO
| Contratista OPGI | Líder Proceso Mejora Continua |  | Lider del Proceso Planeacion Estrategica